Приложение 2

Постановление Администрации 

Кызылского кожууна
Республики Тыва
от 12 апреля № 54
План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
	«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
	«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»

	Описание

ситуации
	Информация, отображающая исходные (текущие) данные по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении

	№
	Фактор (этап) реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
	Дата начала
	Дата окончания
	Показатели, характеризующие степень достижения результата
	Целевое значение показателя
	Текущее значение показателя
	Ответственный

	1. Территориальное планирование

	1.1.1.
	Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований 
	подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации 


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации, да/нет 


	да
	
	Министерство экономики Республики Тыва, 

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	1.1.2.
	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования 


	установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в 
генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов 


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет 


	да
	
	Министерство финансов Республики Тыва,

Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».



	1.1.3.


	Обеспечение принятия документов территориального планирования 


	подготовка проекта генерального плана поселения, генерального плана городского округа 


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет 

доля в субъектах Россий Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов

срок обеспечения доступа к утвержденным генеральным планам поселения, генеральным планам городского округа в ФГИС ТП (часть 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации), календарных дней
	да

100%
10 дней
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».



	1.1.4.
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов
	на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, да/нет 
	да
	
	Министерство экономики Республики Тыва,

Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва, 

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».



	1.1.5.
	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов 


	подготовка, согласование, утверждение правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. 

Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие проекта правил землепользования и застройки, да/нет 

доля муниципальных образований (поселений, городских округов) с утвержденными правилами землепользования и застройки в субъекте Российской Федерации, процентов 
	да

100%
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,

 Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».



	Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка

Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка

	2.1.1.


	Получение градостроительного плана земельного участка (далее - ГПЗУ) 
	сокращение сроков предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	срок предоставления услуги, календарных дней 
	25 дней
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун». 

	2.1.2.


	Уровень развития услуг в электронном виде 
	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов 
	30%
	
	Министерство информатизации и связи Республики Тыва,

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	2.1.3.


	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) 
	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ 


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов 


	10%
	
	ГАУ «Многофункциональ-ный центр Республики Тыва»,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».



	2.1.4. 
	Регламентация процедур 
	разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	утвержденный административный регламент, да/нет 


	да


	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»



	Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома 

к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям

	2.2.1. 
	Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
	Оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	срок оказания услуг, календарных дней

	30 дней
	
	Ресурсоснабжающие и сетевые организации (АО «Тываэнерго»)



	2.2.2.
	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде
	Обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля услуг, представленных в электронном виде, в общем количестве представленных услуг, процентов1
	- 1
	
	Ресурсоснабжающие и сетевые организации (АО «Тываэнерго»),

Министерство информатизации и связи Республики Тыва



	2.2.3.
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна»
	обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна" 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля услуг, представленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов

	20%
	
	Ресурсоснабжающие и сетевые организации (АО «Тываэнерго»),

ГАУ «Многофункциональ-ный центр Республики Тыва»


	2.2.4. 
	Регламентация процедур 
	разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет

	да
	
	Ресурсоснабжающие и сетевые организации (АО «Тываэнерго»)

	Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий

	2.3.1.
	Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 


	сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий 


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	срок оказания услуги, календарных дней 


	45 дней
	
	ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»

	2.3.2
	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде 


	обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов 


	50%
	
	ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»

	2.3.3. 


	Уровень межведомственного взаимодействия 
	сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги, единиц1

	-1
	
	ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»

	2.3.4. 
	Регламентация процедур 
	разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	утвержденный административный регламент, да/нет 


	да
	
	ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»

	Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство

	2.4.1. 
	Получение разрешения на строительство 
	сокращение сроков получения разрешения на строительство 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	срок предоставления услуги, рабочих дней 
	7 дней
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	2.4.2.
	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде 
	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов 
	30%
	
	Министерство информатизации и связи Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»



	2.4.3.
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ 
	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов 
	10%
	
	ГАУ «Многофункциональ-ный центр Республики Тыва»,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	2.4.4.
	Регламентация процедур 
	разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	утвержденный административный регламент, да/нет 
	да
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур

	2.5.1. 
	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности 
	оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», и сроков их прохождения 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	предельный срок прохождения процедур, календарных дней 
	20 дней
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»



	2.5.2. 
	Регламентации процедур 
	разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур 
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет 
	да
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»



	Подраздел 2.6. Обеспечивающие факторы

	2.6.1.
	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства 
	разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур") 

	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие "калькулятора процедур", да/нет 
	да
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,

 Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».

	
	
	разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, да/нет 


	да
	
	Министерство информатизации и связи Республики Тыва,

Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	
	
	обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет 
	да
	
	Министерство информатизации и связи Республики Тыва,

Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	2.6.2.
	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства
	повышение эффективности 

деятельности органов 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, органов 

местного самоуправления в 

сфере строительства
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	уровень 

удовлетворенности 

заявителей качеством 

предоставленных услуг в 

сфере строительства в 

рамках национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской 

Федерации, средний балл 

оценки (из 5 возможных)
	4,4
	
	

	2.6.3.
	Уровень информированности участников градостроительных отношений 
	повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал 

	4 ед.
	
	Министерство земельных отношений Республики Тыва,

Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»



	
	
	повышение доступности, интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории


	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, региональном портале государственных (муниципальных) услуг и на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документацию по планировке территорий, да/нет 

наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет 
	да

да
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун».



	
	
	повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующими установленным требованиям
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов2

	100% 2
	
	Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва,
Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»


1 Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации.

2 Целевое значение показателя должно быть достигнуто субъектами Российской Федерации к 1 июля 2017 г.  в соответствии с 

Федеральным законом "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации".
Приложение 1
к постановлению Администрации 
Кызылского кожууна Республики Тыва
От 12 апреля № 54
План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»
	«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
	«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»

	Описание ситуации
	Информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении

	№
	Фактор/этап реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
	Дата начала
	Дата окончания
	Показатели, характеризующие степень достижения результата
	Целевое значение показателя
	Текущее значение показателя
	Ответственный

	1. Анализ территории

	1.1.
	Наличие документов территориального планирования 
	обеспечение разработки и принятия генеральных планов, правил землепользования и застройки

обеспечение размещения на сайте МО утвержденных правил землепользования и застройки с видами разрешенного использования и градостроительных регламентов, и поддержка их в актуальном состоянии

размещение в ФГИС ТП генеральных планов с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ)
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля муниципальных образований с утвержденными генеральными планами в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации, процентов 
доля муниципальных образований с утвержденными правилами землепользования и застройки в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации, процентов
	100%
100%
	0
0
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ,

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	1.2.
	Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	проведение комплексных кадастровых работ

проведение инвентаризации земельных участков с декларированными характеристиками

работа с правообладателями по уточнению границ земельных участков
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля площади земельных участков, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в площади территории такого субъекта Российской Федерации, процентов
	45%
	5%
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Росреестра, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» 

	1.3.
	Внесение в Единый
государственный
реестр недвижимости
сведений о границах
административно-
территориальных
образований
	проведение работ по определению границ муниципального образования, населенных пунктов района и внесение их в координатном описании в ЕГРН
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля протяженности границ между субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общей протяженности границ между субъектами Российской Федерации, процентов

доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации, процентов

доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации, процентов
	25%
55%
30%

	0
12%

10%
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	1.4.
	Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории
	сокращение среднего фактического срока утверждения Схемы расположения ЗУ на КПТ до 18 дней

внесение изменений в Административный регламент по сокращению срока и прохождению документов

проведение обучающего семинара для органов местного самоуправления
создание информационного ресурса о земельных участках района, содержащий утвержденные актуальные документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, положения об особо охраняемой природной территории, информацию о зонах с особыми условиями использования территорий

обеспечение возможности подготовки схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использованием официального сайта Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (разработка и функционирование сервиса)
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней
	18 дней
	30 дней
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Управление Росреестра, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» 

	1.5.
	Срок присвоения адреса земельному участку и объекту

недвижимости


	внесение изменений в Административный регламент по сокращению сроков присвоения адреса ЗУ до 12 дней и внесение его в ФИАС

обеспечение присвоения адреса земельному участку параллельно с утверждением Схемы расположения земельного участка
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	предельный срок присвоения адреса земельному участку и

объекту недвижимости и внесения его в федеральную информационную адресную систему, дней
	12 дней
	15 дней
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	2. Подготовка межевого и технического планов, актов обследования

	2.1.
	Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования
	обеспечение уведомления заявителей о ходе оказания государственных услуг посредством СМС-сообщений, электронной почты

обеспечение мониторинга сроков и стоимости проведения кадастровых работ кадастровыми инженерами

обеспечение функционирования сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»

рассмотрение возможности проведения работ по подготовке проектов межевания
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	предельный срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования (без учета срока согласования границ земельных участков со смежными землепользователями), дней
	15 дней
	30 дней
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Управление Росреестра, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» 

	2.2.
	Профессионализм участников кадастрового учета
	использование кадастровых инженеров сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» для проверки межевых и технических планов, актов обследования

обеспечение взаимодействия с саморегулируемыми организациями (СРО) кадастровых инженеров, направленное на повышение качества проведения кадастровых работ и снижение отказов и приостановлений осуществления государственного кадастрового учета и регистрации прав

проведение платных и бесплатных семинаров для кадастровых инженеров
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором прав по

основаниям, указанным в статье 26 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости", в общем количестве таких заявлений, процентов

доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства, по которым принято решение об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, в общем количестве таких заявлений, процентов
	18%
10%

	18,8%
13%

	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Управление Росреестра

	2.3.
	Учет в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков с границами, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации
	принятие дополнительных мер по повышению доли участков с уточненными границами

разработка Административного регламента по согласованию границ земельных участков

проведение комплексных кадастровых работ по определению границ в координатном описании
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля количества земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процентов
	53%
	53%
	филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	3. Постановка земельных участков и объектов недвижимости на кадастровый учет

	3.1.
	Уровень использования электронной услуги по постановке на кадастровый учет
	сплошное покрытие муниципального района сетью Интернет

информирование о возможности подачи документов в электронном виде на государственный кадастровый учет
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля заявлений о постановке на государственный кадастровый учет, в том числе с одновременной регистрацией прав, поданных в форме электронного документа, в общем количестве таких заявлений, процентов
	45%
	42,7%
	Министерство информатизации и связи РТ, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ

	3.2.
	Обеспечение

межведомственного

взаимодействия

посредством системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

(далее - СМЭВ) при

осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав
	расширение перечня р-сведений, предоставление которых целесообразно осуществлять посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, в целях оперативного получения информации, необходимой для процесса предоставления земельного участка, постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрации права собственности

осуществление межведомственного взаимодействия на бумажных носителях только в случае подтвержденной неисправности СМЭВ

выдача электронных цифровых подписей (ключей) для осуществления электронного взаимодействия

повышение уровня профессионализма сотрудников органа местного самоуправления
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученные в форме электронного документа, в том числе посредством СМЭВ, в общем количестве направленных запросов, процентов

количество сведений, по которым осуществляется электронное межведомственное взаимодействие, штук
	50%
8 шт.
	79%
15 шт.
	Министерство информатизации и связи РТ, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

	3.3.
	Уровень предоставления услуги по постановке на кадастровый учет через МФЦ
	проведение обучающих мероприятий для сотрудников МФЦ

осуществление анализа деятельности МФЦ на предмет их достаточности и необходимости расширения сети МФЦ

обеспечение разработки и внедрения стандартов обучения сотрудников МФЦ
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, предоставленных через МФЦ, в общем количестве государственных услуг по постановке на государственный кадастровый учет, с использованием документов на бумажном носителе, процентов
	70%
	48,5%
	Министерство информатизации и связи РТ, МФЦ, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ, Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»


Приложение 3
к распоряжению Правительства

Республики Тыва
от 12 апреля  № 54
План мероприятий («дорожная карта») 
по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
	«Дорожная карта» по внедрению целевой модели
	«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

	Описание ситуации
	Информация, отображающая исходные (текущие) данные региона по целевой модели, описание проблем, на решение которых направлены мероприятия «дорожной карты», а также описание ранее предпринятых шагов в этом направлении

	№
	Фактор/этап реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов
	Дата начала
	Дата окончания
	Показатели, характеризующие степень достижения результата
	Целевое значение показателя
	Текущее значение показателя
	Ответственный

	1.
	Формирование системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства
	включение в государственную программу (подпрограмму) субъекта Российской Федерации, содержащую мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г.  № 1083-р
содействие реализации мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях, включая методическое сопровождение разработки и реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
обеспечение формирования и регулярной деятельности координационных (совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства с участием в их работе представителей некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательского и экспертного сообщества, органов местного самоуправления
перечисление доходов регионального бюджета от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты (за исключением городов федерального значения)
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	количество целевых индикаторов реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083-р, отраженных в государственной программе (подпрограмме) субъекта Российской Федерации, содержащей мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц1
доля муниципальных районов и городских округов в субъекте Российской Федерации, утвердивших и реализующих муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов
деятельность координационных (совещательных) органов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, количество заседаний
норматив отчислений в местные бюджеты от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения, установленный законом субъекта Российской Федерации, процентов
	не менее 8
100 %
2 шт.
50%
	
	Министерство экономики Республики Тыва

	2.
	Организация оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности региональных гарантийных организаций и оптимизации их финансового состояния
разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных микрофинансовых организаций
разработка и реализация мероприятий по увеличению доли кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием гарантийной поддержки акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	отношение общего объема действующих поручительств региональной гарантийной организации к гарантийному капиталу региональной гарантийной организации
доля кредитов, привлеченных в рамках совместного участия в сделках с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и (или) с акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", в действующем портфеле кредитов региональной гарантийной организации, процентов
максимальный лимит поручительства региональной гарантийной организации на одного заемщика, млн. рублей
отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной микрофинансовой организации, процентов
доля кредитов, выданных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

субъекте Российской 

Федерации с привлечением гарантий и поручительств 

акционерного общества 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" и 

акционерного общества 

"Российский Банк поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства", 

выданных субъектам малого и среднего предпринимательства 

в субъекте Российской 

Федерации (кроме городов 

федерального значения), 

процентов
доля кредитов, выданных 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 

субъекте Российской 

Федерации с привлечением 

гарантий и поручительств 

акционерного общества 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" и 

гарантий акционерного общества "Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства", в 

общем объеме кредитов, 

выданных с привлечением 

гарантий и поручительств 

акционерного общества 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства" и 

гарантий акционерного 

общества "Российский Банк 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства" (для 

городов федерального 

значения), процентов

	1,5
10 %
не менее 25 млн. руб.
70 %
3 %
7 %
	
	Министерство экономики Республики Тыва

	3.
	Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций

разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, и популяризации деятельности таких организаций

разработка и реализация мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих инфраструктуру информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и популяризации деятельности таких организаций

разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности лизинга оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации следующих типов организаций (объектов), образующих инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: промышленная площадка - предназначенная для размещения производственных мощностей территория, обеспеченная необходимой транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; промышленный парк (агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор

наполняемость организации (объекта), образующей инфраструктуру имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов

наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации организаций (объектов), образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, в том числе: инжиниринговые центры,  технопарки в сфере высоких технологий;  промышленные (индустриальные) парки; центры кластерного развития; центры прототипирования; центры сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования)

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов

наличие в субъекте Российской Федерации созданного полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации центра поддержки предпринимательства, имеющего сеть филиалов (представительств) в муниципальных образованиях, предоставляющего консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц

доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов

наличие в субъекте Российской Федерации созданных полностью или частично за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации лизинговых организаций (единиц) и (или) реализация в субъекте Российской Федерации мероприятий по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на цели лизинга оборудования в соответствии с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации, единиц, да/нет
	не менее одной организации каждого из 4 типов
не менее 80 %
не менее 1 организации
 не менее 2%
не менее 1
не менее 5
не менее 1
	
	Министерство экономики Республики Тыва

	4.
	Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
	утверждение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

расширение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие в субъекте Федерации нормативного правового акта, определяющего порядок формирования, ведения и обязательного опубликования указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечня государственного имущества субъекта Российской Федерации, разработанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645  "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества", да/нет

утверждение в субъекте Российской Федерации перечня государственного имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, да/нет

Наличие в субъекте Российской Федерации перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (муниципальных районов и городских округов) 

наличие в субъекте Российской Федерации перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (городских поселений)

увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации, процентов
	Да

да

100 %
25 %
не менее 

10 %
	
	Министерство экономики Республики Тыва

	5.
	Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства
	разработка и реализация мероприятий по обучению сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства новым компетенциям в сфере ведения предпринимательской деятельности

заключение соглашений с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, предусматривающих совместную реализацию федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства

внедрение и реализация тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации, процентов

количество федеральных партнерских обучающих программ в сфере предпринимательства, реализованных совместно акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", акционерным обществом "Деловая среда", акционерным обществом "Российский экспортный центр", иными организациями, реализующими мероприятия по обучению субъектов малого и среднего предпринимательства, штук

количество тренингов по программам обучения акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", проведенных в субъекте Российской Федерации, единиц
	не менее 5%
не менее 3 программ
не менее 

8 ед.
	
	Министерство экономики Республики Тыва

	6.
	Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства
	Разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками

содействие организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупнейшими заказчиками

разработка и реализация мероприятий, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства особенностям участия в закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного сектора экономики  

разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

разработка и реализация мероприятий, направленных на организацию торговой деятельности с использованием нестационарных торговых объектов
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	Размещение на региональном официальном сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства или на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет" информации о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, а также обеспечение ежемесячной актуализации такой информации

организация и проведение во взаимодействии с крупнейшими заказчиками конференций и информационных семинаров в целях изучения особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

реализация образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и (или) Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

прирост годового объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитываемого в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", процентов

доля закупок товаров, работ услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рассчитанном с учетом требований части 11 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", процентов

уровень обеспеченности населения действующими нестационарными торговыми объектами, единиц на 10 тыс. человек населения
	12 раз
не менее 4 раз в год
не менее 4 раз в год
не менее
2,3%

не менее
15 %

не менее 9 ед.
	
	Министерство экономики Республики Тыва

	7.
	Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства
	установление налоговой ставки в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (далее - налоговые каникулы)

реализация мероприятий, направленных на повышение информированности граждан о возможности применения налоговых каникул

принятие закона субъекта Российской Федерации, направленного на установление налоговых льгот по упрощенной системе налогообложения

разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности предпринимателей о возможностях применения патентной системы налогообложения
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие закона субъекта Российской Федерации, которым установлены налоговые каникулы, да/нет

количество индивидуальных предпринимателей, применяющих налоговые каникулы, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов

наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 6 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, да/нет

наличие закона субъекта Российской Федерации, предусматривающего установление налоговых ставок в рамках упрощенной системы налогообложения в размере менее 15 процентов в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, да/нет

доля индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения индивидуальных предпринимателей, в общем числе индивидуальных предпринимателей, относящихся к категории микропредприятий и зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, процентов
	да

не менее 
1,5 %

да

да

не менее 10%


	
	Министерство экономики Республики Тыва

	8.
	Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности
	разработка и реализация мероприятий, направленных на создание и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" для субъектов малого и среднего предпринимательства
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	количество созданных и 

функционирующих окон 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

ориентированных на 

предоставление 

государственных, муниципальных, 

дополнительных 

(сопутствующих) услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, единиц
утверждение высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации перечня услуг и мер поддержки, предоставление которых организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, включающего помимо государственных и муниципальных услуг: меры поддержки, предоставляемые органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерным обществом "Российский экспортный центр", федеральным государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"; услуги акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"; услуги некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства; услуги финансово-кредитных учреждений; услуги газо-, электро-, тепло-, водоснабжающих организаций; услуги, связанные с предоставлением права использования в предпринимательской деятельности исключительных прав правообладателей, в том числе при заключении договора коммерческой концессии; иные услуги, необходимые для начала осуществления и развития предпринимательской деятельности, да/нет

доля многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги  акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в общем количестве многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов

доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за услугами акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" по принципу "одного окна", в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, иные организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в электронной форме, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в субъекте Российской Федерации, процентов

количество услуг акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", предоставление которых организовано в субъекте Российской Федерации по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, иных организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в электронной форме, единиц
	для муниципальных 

образований с 

численностью 

населения от 100 

до 500 тыс. человек -не менее 3 единиц;

для муниципальных 

образований с 

численностью населения от 500 

тыс. человек - не 

менее 10 единиц
да

100 %

не менее 3,5%

не менее 

6 шт.


	
	Министерство экономики Республики Тыва

	9.
	Развитие сельскохозяйственной кооперации
	Включение в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных кооперативов, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки сельскохозяйственной кооперации, таких, как региональная гарантийная организация, микрофинансовая организация, центр поддержки предпринимательства, региональный инжиниринговый центр, агропромышленный парк, центр поддержки экспорта, региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации на базе крупного сельскохозяйственного кооператива, региональная лизинговая компания, центр субконтрактации, центр коллективного пользования (доступа) специализированным оборудованием

разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение доступности финансовой, имущественной и информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства -  сельскохозяйственных кооперативов
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	наличие программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия, направленные на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, да/нет

наличие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих поддержку сельскохозяйственным кооперативам, единиц

доля субъектов малого и среднего предпринимательства - сельскохозяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную поддержку, в том числе через организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и продолжающих свою деятельность в течение 3 лет с момента получения такой поддержки, процентов
	да

не менее 5 ед. различных типов

не менее
80 %


	
	Министерство экономики Республики Тыва

	10.
	Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, через портал информационных ресурсов для предпринимателей акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства"
	разработка и реализация мер информационно-маркетинговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, планирующих начать ведение предпринимательской деятельности
	31.01.2017 г.
	30.12.2017 г.
	Доля уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" через портал информационных ресурсов для предпринимателей , создание и ведение которого осуществляет акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в сети "Интернет" по адресу https:/smbn.ru, в общем количестве зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов
	не менее 4,5 %
	
	Министерство экономики Республики Тыва


1 Не применяется в отношении городов федерального значения.

