

Администрация муниципального района «Кызылский кожуун»

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кызылского муниципального района за 2022 год**

пгт. Каа-Хем, 2023 год

**I. Общие сведения**

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в Кызылском муниципальном районе осуществляется посредством:

1) статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

3) постановления Администрации Кызылского муниципального района от 23.02.2020 № 46 р «Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

В 2022 году в Кызылском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.;
3. Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
4. Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023 годы;
5. Развитие образования на территории Кызылского кожууна 2021-2023 гг.;
6. Развитие культуры и туризма на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
7. Поддержка системы здравоохранения Кызылского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 гг.;
8. Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
9. Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2021-2023 гг.;
10. Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.;
11. Развитие молодежной политики в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.;
12. Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2021-2023 годы;
13. Комплексное развитие сельских территорий;
14. Развитие транспортной системы Кызылского кожууна на 2021 г.;
15. Территориальное планирование и комплексное развитие территорий на 2021-2025 годы;
16. Развитие и поддержка НКО;
17. Поддержка семей с детьми;
18. Развитие земельных и имущественных отношений на территории Кызылского кожууна Республики Тыва» на 2022-2025 годы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кызылского муниципального района подготовлен на основе отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком.

На реализацию 18-ти муниципальных программ было направлено 1 248 тыс. рублей, что на 12 % или 134 млн. руб. больше по сравнению с прошлым годом (справочно: в 2021 году на 13 муниципальных программ направлено 1 114 тыс. рублей).

Наибольшие объемы финансирования направлены на следующие муниципальные программы:

* Развитие образования – 90 % от общего объема программных расходов;
* Развитие культуры – 7,6%.

К основным причинам неполного освоения выделенного объема финансирования, по данным ответственных исполнителей, относятся:

* экономия средств по результатам проведения торгов;
* не наступление срока завершения реализации контракта;
* заявительный характер услуг.

По результатам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год из 18 муниципальных программ:

* 16 муниципальных программ признаны средне эффективными;
* 2 муниципальных программ признаны низкоэффективными (Территориальное планирование, обучение и повышение квалификации,

Снижению уровня эффективности реализации муниципальных программ послужило:

1. Не достижение плановых значений показателей.

3. Низкое качество планирования показателей.

3. Невыполнение запланированных мероприятий в полном объеме.

**II. Итоги реализации отдельных муниципальных программ Кызылского муниципального района в 2022 году.**

**«Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР "Кызылский кожуун"**

Основная цель программы - развитие и совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие местного самоуправления.

Задача Программы - организация обучения и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений.

Исполнение программы за 2022 год составляет 58,3 тыс. рублей. Освоено 36,4 % от запланированного объема средств (2022 - 160 тыс. рублей).

В 2022 году приняты нормативно-правовые акты в соответствии ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ»:

- о кодексе этики и поведения муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 22.12.2022г. № 223;

- об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, и членов их семей на официальном сайте от 22.12.2022г. № 221;

- об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации от 22.12.2022г. № 217;

-об утверждении Порядка предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 22.12.2022г. № 216.

За 2022 год на территории кожууна, также Министерствами и ведомствами Республики Тыва проводились семинары по различным темам, где также муниципальные служащие, работники организаций, предприятий кожууна принимали участие. Служащие обучились на темы «Управление регионом» в РАНХиГС председатель администрации, по теме «Строительство: от подготовки до сдачи объекта» прошли 2 сотрудника в ООО «Межрегиональный информационный центр» в г. Абакан, сотрудник архива на тему: «Организация хранения, комплектование учета и использования архивных документов», главный бухгалтер на тему «Бухгалтерский учет». Всего за 2022 год повысили квалификации 5 человек.

Целевые индикаторы программы, предусмотренные на 2022 год достигнуты:

- повышения квалификации работников посредством курсов повышения квалификации 5 чел. – исполнен;

- профессиональная переподготовка кадров- не исполнен;

- доля работников органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, обучающихся в образовательных учреждениях, в общем количестве работников органов местного самоуправления и лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений 80,4% - исполнена.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» Республики Тыва» в 2022 году:

ССуз = 58,3 : 160 = 0,3

Предусмотренные средства в 2022 году полностью не освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР» за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как не соответствующей запланированной (низкая эффективность).

Предложения о продлении муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

3. Внесение изменений в программу в части индикативных показателей программы, мероприятий.

**Создание условий для устойчивого экономического развития**

Целью программы является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике, обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна.

На реализацию программы в 2022 г. профинансировано на 1899,1 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 761,4 тыс. рублей (2021г. – 1137,6 тыс. рублей).

Подпрограмма **«Развитие сельского хозяйства** и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»

 Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна.

Основные мероприятия программы:

 1. Направление «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» включает основные мероприятия: развитие кормопроизводства.

 В текущем году для обеспечения успешной зимовки скота в кожууне запланировано заготовить сено в объеме 27069 тн или 106% к 2021 году (в 2021 – 25589 тн).

Таким образом, кормообеспеченность по всем категориям хозяйств составил 3,6 ц/к.ед. на 1 условную голову скота, что на уровне средних многолетних данных по Республике Тыва.

Заготовка грубых кормов планировалось начинать с 01 июля текущего года, но по причине чрезвычайно жаркой погоды травостой не был достигнут уровня для скашивания. Поэтому к скашиванию сена на территории кожууна приступили с 15 июля.

Всего по кожууну скошено 27069 га кормовых угодий, заготовлено сена в объеме 27069 тонн или 100 % к плану 27069 тн.

 В рамках проекта "Народный картофель» из бюджета Кызылского кожууна» в целях обеспечения малообеспеченных, многодетных семей выделено 525 тыс. рублей на приобретение 17500 кг семенного картофеля.

Общая площадь посадок социального картофеля составил 7 га или по сравнению с 2021 годом (4,3 га) площадь посадок картофеля увеличены в 1,6 раза или на 2,7 гектаров. Данными 700 семьями, в рамках данного проекта, при средней урожайности 98 ц/га, получен урожай картофеля в объеме 61,6 тонн. Таким образом, в среднем на одну семью приходится не менее 88 кг картофеля при стоимости (75 руб/кг) или 6600 рублей экономии.

 2. В направлении «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»выделены основные мероприятия: развитие овцеводства и козоводства; верблюдоводства и т.п.;

обеспечение проведения мероприятий по борьбе с волками;

обеспечение успешного проведения окотного периода сельскохозяйственных животных; обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на

территории кожууна, в том числе по борьбе с бруцеллезом.

 В сельских поселениях Кызылского кожууна создано 5 бригад охотников волчатников и под наблюдением егеря волчатника проводятся мероприятия по регулированию численности волков. Во исполнение Постановления администрации муниципального района «Кызылский кожуун» «О мерах по регулированию численности волков на территории Кызылского кожууна», в целях активизации работы по регулированию численности волков выделено 99 тыс. рублей, на приобретение гуманных средств отлова диких животных, горюче-смазочными материалами и продуктов питания, где по результатам отловлено 10 особей.

3. Направление «Поддержка малых форм хозяйствования»:

- поддержка начинающих фермеров;

- развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;

- помощь в оформлении земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

 В 2022 году по линии Минсельхоза РТ поддержку получил 1 гражданин по направлению «Начинающий фермер».

 Для помощи сельхоз товаропроизводителям и начинающим фермерам Кызылского кожууна предоставлено 131 сельхозземель под аренду общей площадью 3245,91 га.

 Постановлением администрации кожууна выделено дизельное топливо в количестве 360 л. для клиновки дорог на чабанские стоянки. Общая протяженность очистки составил 402 км. В целом кожууне на клиновку задействовано 12 ед. тракторов и инвентарь 7 ед. клиньев, в т.ч.: с. Целинное на клиновку задействовано хозяйство КФХ Наматай Ш.С. (трактор МТЗ 82,1), в с. Шамбалыг Куулар Ф.Ч. (МТЗ 82.1, клин 1 ед.) в с. Баян-Кол МТЗ-82 МУП «Баян-Кол».

 4. В направлении «Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства» входят следующие основные мероприятия:

реализация перспективных проектов в агропромышленном комплексе обновление технологического оборудования пищевой и перерабатывающей промышленности.

 По линии Минсельхоза РТ в 2022 году субсидии из Индивидуальной программы социально-экономического развития РТ получили 6 участников Кызылского кожууна в общей сумме 133,6 млн. рублей на строительство овощехранилища 1000 тонн с. Сукпак, строительство цеха для выпуска тушенки и колбасных изделий с. Сукпак, восстановление убойного цеха в г. Кызыл и приобретение голов КРС, оборудования по переработке молока с Целинное.

5. Направление «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кызылского кожууна»включает мероприятия:

восстановление и повышение эффективности использования мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений; приведение в нормативно-техническое состояние гидротехнических сооружений и мелиоративных систем с последующей возможной передачей их на баланс (в аренду) муниципального образования и сельскохозяйственным товаропроизводителям.

 По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей конечного результата |  | Ед. изм. | Факт. значение2021 г. | Факт. значение2022 г. | Уровень достижения показателя, (%) |
| 1 | поголовье крупного рогатого скота |  | гол. | 23748 | 27003 | 113 |
| 2 | поголовье мелкого рогатого скота |  | гол. | 141473 | 160337 | 113 |
| 3 | налоговые поступления в бюджет кожууна (ЕСХН) |  | тыс.руб. | 1227,9 | 1229,2 | 101 |

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» Республики Тыва» в 2022 году:

ССуз = 936,1 : 1141 = 0,8

Предусмотренные средства в 2022 году освоены на 82%.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции» за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующей запланированной (средняя эффективность).

Предложения о продлении муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

3. Внесение изменений в программу в части индикативных показателей программы, мероприятий.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

1. Цели и задачи муниципальной подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 10.11.2020 № 262, (далее - Подпрограмма) является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кызылского кожууна. Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

1.Повышение эффективности функционирования инфраструктуры малого и среднего предпринимательства;

2.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовой поддержке;

4.Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам МСП и физическим лицам - потенциальным предпринимателям, в том числе физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

5.Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на кожуунные и региональные рынки, поддержка выставок, ярмарок.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной подпрограммы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году предусмотрено 700,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 700,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

III. Информация о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

1. Финансовая поддержка - предоставление субсидии на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в виде гранта Председателя администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на реализацию проектов.

По вопросу оказания финансовой поддержки администрацией муниципального района «Кызылский кожуун» объявлялся конкурс на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг. Извещение о проведении конкурса опубликовывалась в газете «Вести Кызылского кожууна» № 29 (547) от 3 сентября 2022 года и на официальном сайте администрации Кызылского кожууна <https://kuzulsky.rtyva.ru/events/21194/>.

Согласно Положению о предоставлении муниципальной поддержки на реализацию мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне, утвержденного постановлением администрации Кызылского кожууна РТ 09 сентября 2022 г. № 162, 22 сентября 2022 года завершен прием заявок на конкурс.

По результатам комиссии предоставлены субсидии по поддержке 3 субъектам малого и среднего предпринимательств на общую сумму 700,0 тыс. рублей:

- ИП Иргит О.О. на обеспечение безопасности детского сада «Хунчугеш» в пгт. Каа-Хем;

- РОО по отлову и содержанию безнадзорных животных «Уют» на ограждение территории по начатию строительства питомника для безнадзорных собак;

- ИП Монгуш А.Э на приобретение оборудования по производству хлеба и хлебобулочных изделий.

2. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности.

Для оказания нормативно-правовой и информационно-методической поддержки предпринимательской деятельности администрацией разработаны нормативно-правовые акты:

 - «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальных услуг "Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия МСП» от 13.05.2021г. № 80/1;

 - Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальных услуг "Предоставление поддержки субъектам МСП" от 13.05.2022г. № 81.

С целью информационного обеспечения представителей малого бизнеса об изменениях в местном законодательстве, региональном и федеральном, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, администрацией Кызылского кожууна в 2022 году проведен семинар с участием инфраструктуры поддержки бизнеса «Мой бизнес», ГАУ «Бизнес-инкубатор» РТ о мерах господдержки и проблемных вопросов субъектами малого и среднего предпринимательства и по иным вопросам. Информация о мерах поддержки размещалась на официальном сайте администрации кожууна, в социальных сетях, в мессенждерах «Вайбер».

За 2022 год по результатам проведенной методическо-консультационной помощи меры поддержки получили в общей сложности 324 человек:

- по линии Фонда поддержки предпринимательства РТ микрозаймы под сниженный процент получили 15 предпринимателей;

- по линии Минсельхоза РТ по программе «Начинающий фермер» поддержку получил 1 гражданин;

- по линии Минсельхоза РТ по программе «Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва» поддержку получили 6 граждан;

- по линии Минтруда РТ по программе государственную социальную помощь получили 319 граждан, где по результатам зарегистрировались как самозанятые граждане;

- муниципальную финансовую поддержку 3 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение отчетного периода открыты новые точки общепита в пгт. Каа-Хем и уже завоевала рынок поселка, это сетевые магазины: «Батон», «Хороший», «Хозмаркет»; кафе «Пионер», «Айлуна», «Добрый», «Киото».

3.Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Кызылского кожууна.

По поддержке выставочно-ярмарочной деятельности на еженедельной основе организованы и проводятся ярмарки в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна.

Всего на 2022 год было фактически всего организовано и проведено 50 ярмарок, с увеличением аналогичного периода прошлого года.

В целом за весь отчетный период на ярмарках задействовано 2 720 ярмарочных мест или количество участников (2021 г. – 2 568), где приняли участие в основном местные товаропроизводители из поселений кожууна.

Проводились тематические выставки-ярмарки: День России, Тос-чузун малым (кожуунный Наадым), Джип-триал (соревнование внедорожников в м. Кок-Тей), школьный базар.

IV. Результаты реализации муниципальной подпрограммы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей конечного результата | Ед. изм. | Факт. значение2021 г. | Факт. значение2022 г. | Уровень достижения показателя, (%) |
| 1 | численность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 721 | 790 | 109 |
| 2 | инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 103,39 | 366,2 | 3 раза |
| 3 | создание новых рабочих мест | ед. | 268 | 351 | 130 |
| 4 | бюджетные поступления в виде единого сельскохозяйственного налога  | тыс.руб. | 1227,9 | 1229,2 | 101 |

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» Республики Тыва» в 2022 году:

ССуз = 700:700= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы» за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Целью Подпрограммы **«Кыштаг»** является привлечение сельской молодежи к традиционному животноводству, субсидирование 2/3 процентной ставки кредита участников проекта «Кыштаг для молодой семьи» за счет средств муниципального бюджета.

В рамках подпрограммы «Кыштаг для молодой семьи» в Кызылском кожууне за 2016-2020гг. в сельских поселениях проведены сходы граждан, по итогам отобраны 45 участников. В проекте задействованы фактически проживающие в Кызылском кожууне и зарегистрированные в сумонах, с 9 поселений.

С реализацией губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» созданы 45 юридических лиц, в форме крестьянских фермерских хозяйств; трудоустроены в сельской местности молодые семьи до 35 лет - 45 человек.

 В настоящее время поголовье сельхоз животных всех участников данного проекта составляет 7841 голов мелкого рогатого скота (в 2019 г - 6280 г.) и 323 голов крупного рогатого скота.

В 2020 году получен приплод в количестве 3523 голов ягнят, 80% от маточного поголовья 4452 голов МРС, и 104 голов телят с 125 голов коров.

Администрацией Кызылского кожууна регулярно организуются выезды в сельские поселения, с целью проведения контрольных мероприятий по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи».

 За 2022 год субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам участникам проекта не выделялись, в связи с тем, что проект приостановлен.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств,

- создание новых рабочих мест;

- увеличения поголовья скота по кожууну.

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Подпрограмму целесообразно считать средне эффективной.

Достижение целевых показателей программы:

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 366,2 млн. руб. или рост в 3 раза (АППГ- 103,3 млн. руб.) – исполнена;

- создание новых рабочих мест достигло 351 единиц или рост на 30% уровня прошлого года (АППГ- 268) – исполнена;

-бюджетные поступления в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) ниже уровня прошлого года (АППГ- 1227,9 тыс.рублей) на 1 %, составил 1229,2 тыс. рублей – исполнена.

Запланированные мероприятия в рамках программы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий. Программу целесообразно считать средне эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

3. Внесение изменений в программу в части индикативных показателей программы, мероприятий.

**Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**муниципального района**

Ответственным исполнителем программы является Управление труда и социальной защиты населения Кызылского кожууна.

Целью программы является обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, пожилым гражданам, ветеранам войны, вдовам ветеранов войны, повышение качества и уровня их жизни, создание условий для реабилитации и интеграции их в общество.

 Основные задачи: обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Информация о финансировании мероприятий муниципальной подпрограммы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году предусмотрено 143,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 143,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

1. Организация культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам (День Победы, День пожилых, юбилейные даты рождения ветеранов ВОв, вдов ветеранов ВОВ).

Ко дню празднования национального праздника «Шагаа» были приобретены продуктовые наборы пожилым гражданам района;

Приобретено к празднованию Дню защитников Отечества для 1 участника ВОВ подарочного набора;

Ко Дню Победы - 9 мая была приобретена и возложена гирлянда к памятнику Победы, проведена и возложена гирлянда к памятнику ко дню памяти воинов, погибших воинов в СВО.

Приобретены праздничные наборы ко Дню Победы для тружеников тыла, вдов участников ВОВ;

Приобретены и подарены подарки 6-м юбилярам (ветеранам труда, труженикам тыла 90, 95 лет;

В течение года врачами ЦКБ проводилась диспансеризация, мониторинг ветеранов и вдов ветеранов, пожилых граждан, лежачих инвалидов, по результатам обследований проводились амбулаторное и стационарное лечение.

2. Организация и проведение ежегодного мероприятия посвященного Декаде инвалидов, оказание материальной помощи инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (из местного бюджета).

Инвалидов по состоянию на 01 января 2023 г. состоит на учете 1497 человек, в том числе более 30% инвалидов трудоспособного возраста.

Приобретены призы для организации и проведения спартакиады среди семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, приуроченного ко Дню инвалидов.

3. Организация спортивных и культурно-массовых мероприятий для инвалидов.

Приобретены призы для организации и проведения республиканской спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, приуроченного к Декаде инвалидов.

4. Организация новогоднего представления для детей с ограниченными возможностями.

Организовано приобретение и вручение новогодних подарков для детей-инвалидов.

Выполнение данных мероприятий позволило достичь показателей (индикаторов), запланированных в подпрограмме:

- повышение качества уровня жизни (на 5%) ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, пожилых граждан, инвалидов5 % - исполнена;

- доля граждан пожилого возраста (на 5%), ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла (достижение 100%) социально-экономическое положение которых обследовано от числа всех пожилых людей 100% - исполнена;

- увеличение участия на 3 % доли граждан отдельных категорий в проводимых в районе социально-значимых мероприятиях– исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**Программа «Развитие культуры и туризма»**

Исполнитель программы – Управление культуры администрации Р «Кызылский кожуун»

Целью программы является сохранение культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения и развитие туризма в кожууне.

 Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма «Развитие библиотечного дела»).
2. Обеспечение доступа населения Кызылского кожууна к культурным благам и участию в культурной жизни («Развитие культурно-досуговой деятельности»).
3. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура («Создание условий для выполнения муниципальной программы»).

4. Продолжительность эксплуатации домов и центров культуры после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного [капитального ремонта](https://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/); улучшение технического состояния объектов общего имущества; качественное улучшение технических характеристик домов и центров культуры в результате планируемого капитального ремонта («Приоритетные объекты, нуждающиеся в включении в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты в сфере культуры»).

5. Привлечение туристов к событийному туризму посредством возрождения тувинских свадебных традиций в современном обществе. Создание туристских баз, маршрутов на территориях сельских поселений, развитие горного туризма. («Развитие туризма»).

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.» выделено 82287,3тыс. рублей, освоено 81937,6 тыс. рублей. Исполнение составило 99 %.

Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей муниципальной программы.

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм.

Подпрограмма 1

**«Развитие библиотечного дела»**

 Целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Данная цель достигается решением следующих задач: создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

На реализацию Подпрограммы «Развитие библиотечного дела» выделено 17 178,5 тыс. рублей. Освоение составило 99%.

В 2022 году библиотека (победитель конкурсного дополнительного отбора проекта 2021 г.) принимала участие в национальном проекте «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Проведен текущий ремонт, поступило свыше 8 тысяч новых книг, приобретены мебель и компьютерная оргтехника на сумму 10 000 000 рублей.

Читателями библиотек Кызылского кожууна в 2022 году стали 8934 человек при плане 9140. План выполнен на 98 %.

Посетили в общем 49933 человек библиотеки кожууна. Процент выполнения плана 92 %.

Книговыдачу в 2022 году выполнили на 86,4% - 152016 экз. книг.

Очень отрадно отметить выполнение плана платных услуг за 2022 год на 160% при плане 200 000 руб. Выполнено 320 809 руб.

С внедрением программы «Пушкинская карта» в библиотеках Республики Тыва, в ЦБС кожууна с октября месяца активно применена эта программа. В рамках программы проведено 16 мероприятий, продано 336 билетов.

 За 2022 год общий фонд ЦБС составил 155 480 экз. книг. Поступило 9219 экз. книг на сумму 2 519 455 руб.

 За 2022 год проведено 1727 массовых мероприятий, из них 249 книжных выставок.

 В 2022 году проведено много массовых мероприятий к приоритетным направлениям в России и Туве. Отмечается рост участия в международных и всероссийских акциях, как «Библионочь», «Свеча памяти», «Читаем детям о войне», «Большой этнографический диктант», «Читаем о Великой Отечественной войне». Детская модельная библиотека в 2022 году приняла активное участие.

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены. Подпрограмму считать средне эффективной.

Результатом решения задачи подпрограммы стало достижение целевых показателей:

- книговыдачу в 2022 году выполнили на 86,4% или 152016 экз. книг.

- количество посещений муниципальных библиотек района – 49933 человек.

Подпрограмма 2 «**Развитие культурно-досуговой деятельности»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Кызылского кожууна к культурным благам и участия в культурной жизни.

Данная цель достигается решением следующих задач:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на местном, кожуунном и республиканском уровнях.

Информация о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

1. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений.

Благодаря нацпроекту «Культура», федеральной целевой программе «100 сельских домов культуры» на территории кожууна активно велась работа по укреплению и поддержанию в хорошем состоянии материально-технической базы учреждений.

В 2022 году капитально отремонтировано ЦК им. Солаан Базыр-оола пгт.Каа-Хем и строительство по губернаторскому проекту «Сорунза» СЦК с. Усть-Элегест (нацпроект «Культура»).

 2. Проведение мероприятий.

На территории Кызылского кожууна проведено 1477 (АППГ 2007) культурно-массовых мероприятий, из них 982 в офлайн, 495 в онлайн форматах.

Идет уменьшение количества мероприятий на 530 км по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной тому послужила реорганизация КДУ кожууна, в результате которой 1 учреждение (КДЦ) упразднено. А также повлияло закрытие ЦК им. С. Базыр-оола пгт. Каа-Хем на капитальный ремонт.

3.Повышение квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений.

В культурно-досуговых учреждениях Кызылского кожууна насчитывается 87 штатных единиц, из них 42 – технический персонал, 45 – специалисты и директор.

 По уровню образования (всего 45 чел.):

* с высшим профильным образованием – 23 чел., что составляет 78% от общего количества специалистов.
* с высшим иным образованием – 2 чел. (1%).
* со средним профильным образованием – 6 чел. (19%).
* со средним иным образованием – 4 чел. (4%).
* со средним общим образованием – 1 чел. (1%).

4. Улучшение материально-технической базы.

В плане укрепления материально-технической базы за счет федеральных средств значительную поддержку в 2022 году смогли получить следующие КДУ:

- в СЦК с. Усть-Элегест обновлены театральные кресла, «одежда» сцены, приобретены световое и звуковое оборудования, офисный мебель и оргтехника;

 - в ЦК им. С. Базыр-оола пгт. Каа-Хем обновлены театральные кресла, «одежда» сцены, приобретены световое и звуковое оборудования, офисный мебель и оргтехника.

IV. Результаты реализации муниципальной подпрограммы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей конечного результата | Ед. изм. | Факт. значение2021 г. | Факт. значение2022 г. | Уровень достижения показателя, (%) |
| 1 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | ед. | 350 641 | 188 381 | 53 |
| 2 | Увеличение количества участников клубных формирований | ед. | 169 | 131 | 77 |
| 3 | Увеличение количества платных мероприятий | ед. | 156 | 157 | 100 |
| 4 | Количество отремонтированных культурно-досуговых учреждений | ед. | 1 | 2 | в 2 раза |
| 5 | Количество учреждений культуры клубного типа, оснащенных современным специальным оборудованием | ед. | 1 | 2 | в 2 раза |

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы в 2022 году:

ССуз = 25478,7:25478,7= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности» за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Подпрограмма 3 **«Создание условий** для выполнения

муниципальной программы»

Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культуры.

Для достижения цели решается задача по созданию условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Результатом Решения поставленной задачи, является выполнение целевых показателей:

- охват муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры ведением бухгалтерского и налогового учета – 100% за 12 месяцев 2022 года. Показатель выполнен на 100%.

- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач – 100% за 12 месяцев 2022 года. Показатель выполнен на 100%.

На реализацию Подпрограммы выделено 39450,6 тыс. рублей, освоено 99%.

Подпрограмма 4 «**Приоритетные объекты,** нуждающиеся включении в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты в сфере культуры»

Целью Подпрограммы определено улучшение материальной базы учреждений культуры.

- приведение технического состояния объектов социальной сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;
- обеспечение доступности культурных ценностей, удовлетворение культурно-образовательных потребностей;
- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми и молодежью;
- повышение эффективности использования объектов социальной сферы.

На реализацию Подпрограммы «Развитие туризма» финансовых средств не предусмотрено.

С помощью федеральных средств в сумме 10 000,0 тыс. рублей создана модельная детская библиотека нового поколения. На данные средства произведен текущий ремонт, приобретение оргтехники новейшего поколения, пополнился книжный фонд современными книгами с общим количеством 9219 штук.

**Подпрограмма 5 «Развитие искусства и поддержка юных дарований»**

Целью Подпрограммы является раннее выявление юных дарований на территории кожууна. Оказание моральной, материальной поддержки молодых талантов в области искусства. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей является одним из перспективных направлений развития системы образования и культуры Российской Федерации.

**Подпрограмма 6 «Развитие туризма»**

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия Кызылского района. Туризм в настоящее время продолжает активно развиваться и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. Кызылский район, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и туристско-рекреационный комплекс.

На реализацию Подпрограммы «Развитие туризма» финансовых средств не предусмотрено.

Главным результатом реализации муниципальной программы в 2022 году стало достижение основных целевых показателей:

- число посещений культурно-досуговых учреждений составило 10574 чел., что ниже уровня АППГ- 11933 чел. или снижение на 11 %;

- объем платных услуг составил 1658 тыс. руб. (план на 1500 тыс.руб.) или выполнена на 100%;

- прирост численности въезжающего потока туристов на территорию кожууна на 6672 человек или составило 1199 чел. или выше на 25 % по сравнению с АППГ – 5473 чел.;

- количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды библиотек кожууна - 9219 экземпляров при плане 9100;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры – 188381 человек.

В целом реализация муниципальной программы считается эффективной. Средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 98%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**Программа «Развитие системы образования»**

Ответственным исполнителем МП является Управление образования администрации Кызылского кожууна.

Целипрограммы являются: Создание условий для обеспечения стабильного функционирования системы образования Кызылского кожууна, обеспечения прав граждан на получение общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования, а также повышения качества образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современным требованиям.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 1121240 тыс. руб. – 100% от годовых бюджетных назначений.

Программа имеет 7 подпрограмм:

подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования";
подпрограмма 2 "Развитие общего образования";
подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей";
подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей";

подпрограмма 5 "Безопасность образовательных организаций";

подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения муниципальной программы".

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составил 347 806,5 тыс. руб., финансовые средства освоены на 100 %. Подпрограмма содержит основные мероприятия, в рамках которого:

* обеспечена реализация программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях путем предоставления субсидии из муниципального бюджета на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципального задания, а также организации присмотра и ухода за детьми,
* обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,
* проведены научно-практические конференции и семинары по проблемам инновационного развития дошкольного образования.

Средняя начисленная заработная плата педагогических работников по детским дошкольным организациям на 2022 г выполнена на 98 % – при среднемесячной заработной плате по региону в размере 38000 рублей фактическая средняя заработная плата составляет 37261 рублей. Средняя численность педагогических работников за 2022 год составляет 223 человек. Средняя численность всего 444 работников по садам, средняя заработная плата всех работников – 32856 рублей.

В целях доступности дошкольного образования, а также ликвидации очередности в рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография» введена в эксплуатацию ясли сад «Радуга в пгт. Каа-Хем.

Анализ статистических данных констатирует следующие демографические процессы: увеличение численности населения кожууна, в том числе детского населения дошкольного возраста до 7 лет. Продолжающийся рост численности детей от 0 до 7 лет и дефицит мест в детских садах по-прежнему обостряет проблему доступности дошкольного образования в Кызылском кожууне.

Показатели:

- доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 0 до 3 лет- 33%;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу, содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся по программам начального общего образования – 59%;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество детей на 1000 мест) -44%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет ниже средней.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

Цель подпрограммы: организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Кызылского кожууна, обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех категорий детей.

Задачи:

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.

2) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

3) Создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации.

5) Обеспечение учащихся муниципальных организаций общего образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях.

7) Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций на достижение результатов профессиональной служебной деятельности.

1. Информация о финансировании мероприятий муниципальной подпрограммы

Плановый объем финансирования за 2022 год составляет 751 485,1 тыс. рублей, фактически профинансировано за 2022 г. – 751 485,1 тыс. рублей, выполнено на 100%.

III. Информация о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы.

1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации.

Из них на выплату заработной платы и начисления оплаты труда 643111,7 тыс. рублей (из них на предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 44734,4 тыс. рублей).

Средняя начисленная заработная плата педагогических работников по образовательным учреждениям за 2022 г. выполнена на 100 % при среднемесячной заработной плате по региону в размере 43131 рублей, фактическая средняя заработная плата составляет 46286 рублей Средняя численность педагогических работников составляет 565,5 человек. Средняя численность всего 1165 работников по школам, средняя заработная плата всех работников – 39001 рублей.

Субвенции на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности (ЖКУ) – 1467,5 тыс. рублей.

На учебные расходы 6928,0 тыс. рублей.

На проведение ОГЭ, ЕГЭ профинансировали 1201,290 тыс. рублей.

 2) Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций.

На приобретение основных средств направлено 7607,8 тыс. рублей.

 3) Формирование и развитие современной информационной образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях.

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (далее - ЦОС) ведется работа по оснащению школ современным оборудованием и развитию цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности. На основании дополнительного соглашения от 16.11.2021 г № 073-2019-Е40017-1/5 в рамках результата «Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» проекта «Цифровая образовательная среда» в 2022 году созданы на базе 7 общеобразовательных школ: Сукпак, Ээрбек, Кара-Хаак, Черби, Терлиг-Хая, Целинное, Шамбалыг.

 4) Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием.

В Кызылском кожууне всего функционируют 12 общеобразовательных учреждений, где обучаются в 1-4 классах – 2849 учеников

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование выделено 38017,8 тыс. рублей.

 5) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях (ВЦП «Безопасность образовательного учреждения»).

Фактически профинансировано по 10 школам 2824,8 тыс. рублей на монтаж системы видеонаблюдения на автотранспортном средстве по новым требованиям, на ремонт системы автоматической установки пожарной сигнализации, за проведение испытаний электрооборудования зданий и сооружений (энергопаспорт) и другие.

 6) Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций.

Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом (в МБОУ Начальной школе-детский сад – 1200,0 тыс. рублей).

 7) Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений общего образования муниципального образования «Кызылский кожуун Республики Тыва».

По Федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» проведен капитальный ремонт 4 школ МБОУ СОШ № 1 пгт.Каа-Хем, МБОУ Баян-Колская СОШ, МБОУ Кара-Хаакская СОШ, МБОУ Усть-Элегестинская СОШ.

По капитальному ремонту зданий образовательных организаций заказчиком выступал Министерство образования и науки Республики Тыва.

 8) Строительство учреждений общего образования на территории муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва».

В 2022 году начато строительство 2-х школ на 1650 мест: с. Сукпак на 825 мест, пгт. Каа-Хем на 825 мест. Заказчиком выступает Гостройзаказ РТ.

 9) Организация и проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне.

В 2021-2022 учебном году проведены конкурсы, олимпиады муниципального уровня.

1. Метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания»

количество участников метапредметной олимпиады «Новые знания» среди 2-4 классов Кызылского кожууна 59 чел., из них количество победителей -7, призеров- 13, сертификаты об участии получили 39 чел., число руководителей-учителей 10 чел.

1. Результаты практической конференции « Я - исследователь»

Вывод: в течение последних трех лет наблюдается стабильное количество победителей, призеров в школах №2 пгт.Каа-Хем, стабильные результаты показывают учащиеся школ Сукпака, СОШ №1 пгт.Каа-Хем, Черби, Кара-Хаака,Усть-Элегеста.

1. Онлайн-олимпиады «А я знаю математику», «А я знаю окружающий мир», «А я знаю русский язык» (среди 1-4 классов)

Итоги олимпиады ЯУ «А я знаю математику» (количество участников олимпиады 195 человек, из них победителей 31, призеров 31, сертификаты получили 121, количество руководителей 19 чел).

«А я знаю окружающий мир» (103, из них с 4-х классов 22, с 3-х классов 27, со 2-х классов 28, с 1-х классов 26. Из числа участников признаны победителями 8, призерами 6, сертификаты получили 87).

Итоги олимпиады ЯУ «А я знаю русский язык» (количество участников олимпиады ЯУ «А я знаю русский язык» 117, из них число победителей 18, призера 1, сертификатов 97).

 10) Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников.

Организована деятельность, направленная на обеспечение доступности начального общего образования. Общая численность обучающихся начального общего образования в 1-4 классах 2838 чел., из них количество отличников– 127 чел.(2021 г – 119), количество хорошистов 803 чел (2021 г- 794).

 11) Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2021-2022 учебном году из 12 образовательных организаций курсы повышения квалификации прошли 482 педагогов, что составляет 84,7% педагогов кожууна по различным направлениям деятельности. По сравнению с прошлым учебным годом процент прохождения обучения превышает на 33,7%.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» провела обучение учителей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 9 учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, география.

1. Результаты реализации муниципальной подпрограммы

Эффективность Подпрограммы оценивается по индикаторам:

- количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования, из семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях в 2022 году по плану должно было поступить 6 чел., в 2022 году оканчивают обучение 27 студентов, из них ТывГу - 14 студентов;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании –в 2022 году 64 чел. или 13%;

- доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в начальных классах – в 2022 году 100% обеспечено горячим питанием – в 2022 году 100% охвачены питанием.

- доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статусов, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в муниципальном районе – в 2022 году по плану 4% фактический показатель 6%;

- создание новых рабочих мест по плану в 2022 году – 64 ед.;

- количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации – в 2022 году по плану 0;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях по – в 2022 году плану 62% фактически 58%;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций – в 2022 году по плану 8%, фактический показатель 10,9 % показатель не достигнут по объективным причинам;

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в 2022 году по плану 95%, фактически 98% показатель достигнут.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

Цель подпрограммы - организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального района, способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение.

Задачи подпрограммы: развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей; формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, в том числе совершенствование системы отбора талантливых спортсменов; внедрение эффективных моделей повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной подпрограммы

Плановый объем финансирования за 2022 год составлял 13672,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 13672,3 тыс. рублей на 100%.

III. Информация о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:

1. Организационно-практические меры совершенствования системы патриотического воспитания детей и молодежи.

Образовательный процесс ведется по 23 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Из них 26% гражданско-патриотической направленности (6 программ), 30 % декоративно-прикладной направленности (7 программ), 17% технической направленности (4 программы), 17% программ художественно-эстетической направленностей (4 программы) и 8% программ эколого-биологической направленности (2 программа).

В школах кожууна создано 95 объединений внеурочной деятельности и дополнительного образования, в которых занимаются 3871 чел. от общего количества обучающихся (6192 чел.), количество не занятых обучающихся составляет 2250 чел. Фактическая занятость в объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности в школах по сравнению с прошедшим учебным годом увеличилась на 12%.

2. Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического воспитания

В рамках данного направления предполагается проведение научных исследований, республиканских научных конференций, поощрение победителей конкурсов, издание лучших конкурсных материалов, распространение передового опыта по проблемам патриотического воспитания детей и молодежи.

Классными руководителями 5-11 классов проведены конкурсы стенгазет с целью приобщение к культурно - историческому наследию России, её духовно- нравственному потенциалу, воспитание бережного и уважительного отношения к слову, к русскому языку. Привлечение внимания к проблемам грамотности и сохранению культурных традиций. Стенгазеты представляет собой коллективную работу совместного творчества. Участвовали 5-11 классы. Наиболее отличившиеся работы были вывешены на стендах школ.

3. Использование государственных символов в патриотическом воспитании детей и молодежи

Впервые в Туве проведен республиканский конкурс каллиграфии «Красиво писать - красоту творить», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Его организаторами выступили совместно сенатор Российской Федерации Дина Оюн и Министерство образования Республики Тыва.

 Цель конкурса - выявление и развитие интереса к каллиграфии, привлечение внимание к письменности как неотъемлемой части национальной культуры, воспитание характера и чувства прекрасного у обучающихся.

 Конкурс прошел в 3 этапа: школьный, муниципальный и республиканский.

 19 апреля 2022 года в муниципальном конкурсе приняли участие 21 обучающихся из 6 образовательных организаций Кызылского кожууна среди 8-10 классов. Участниками школьного этапа конкурса «Красиво писать- красоту творить» стали 37 учащихся.

Средняя начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2022 г выполнена на 100% – при среднемесячной заработной плате по региону в размере 43838 рублей фактическая средняя заработная плата составляет 37732 рублей. Средняя численность всего 24 работников, средняя заработная плата всех работников – 35993 рублей.

IV. Результаты реализации муниципальной подпрограммы

Показатели подпрограммы:

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности в 2022 году по плану 30% показатель достигнут 100 %;
- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в 2022 году 2 учреждения дополнительного образования осуществляли свою деятельность по плану.

**Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»**

Цель подпрограммы сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.

Задачи подпрограммы: координация действий организаций всех форм собственности, занимающихся вопросами организации отдыха детей, их оздоровления и занятости;

2. Развитие и совершенствование форм и содержания отдыха детей, их оздоровления и занятости;

3. Предупреждение правонарушений среди детей.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной подпрограммы

Плановый объем финансирования за 2022 год составлял 8786,2 тыс. рублей. Финансирование 8786,2 тыс. рублей.

III. Информация о выполнении мероприятий муниципальной подпрограммы

 Реализация Подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха детей, их оздоровления и занятости;

- сохранение системы оздоровительных учреждений, укрепление их материально-технической базы;

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно плану в летний период 2022 года на базе общеобразовательных организаций функционировало 10 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 875 детей (1 смена – 410 чел., 2 смена – 465 чел.).

В первоочередном порядке в лагерях включены дети из многодетных и неполных семей, дети, находящиеся под опекой, дети-инвалиды, дети, состоящие на профилактических учетах в ПДН, ВШУ, а также другие категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На заработную плату и начисление направлено 4913,0 тыс. рублей.

На медосмотр работников к допуску на работу 273,5 тыс. рублей, проведена разовая акарицидная обработка территории, обследование территории на заселенность клещами и контроль эффективности акарицидной обработки и дератизация помещений 343,3 тыс. рублей.

В целях обеспечения горячего питания из республиканского бюджета было профинансировано всего 2115,0 тысяч рублей, что составляет 115,10 рублей на одного ребенка в день.

IV. Результаты реализации муниципальной подпрограммы

Достижение целевых показателей программы:

- увеличение числа детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время;

- увеличение числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время;

- увеличение количества детей с выраженным эффектом оздоровления, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время, в сравнении с показателями 2013 года.

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы «Развитие образования» в 2022 году:

ССуз = 1 121 240:1 121 240 = 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы -реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**Программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является главный специалист по молодежи и спорту администрации МР «Кызылский кожуун».

Основными задачами Программы являются: вовлечение населения к систематическим занятиям спортом; обеспечение успешного выступления спортсменов кожууна на различных соревнованиях; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, обеспечение спортинвентарем.

На реализацию муниципальной программы выделено 389,5 тыс. рублей, освоено 389,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Согласно соглашению между Министерством спорта РТ и администрацией МР «Кызылский кожуун» завершено строительство спортивного зала ангарного типа в с. Целинное по губернаторскому проекту «Гнездо орлят». Все строительные материалы предоставлялись министерством, технологическое присоединение, подключение к электричеству, а также доставку стройматериалов осуществляла администрация МР «Кызылский кожуун» РТ. Строительство данного зала производилось хозяйственным способом.

В 2022 году всего проведено 25 спортивных мероприятий из них 6 кожууных и 19 на уровне муниципальных образований. Общий охват населения составил – 3810 человек. С января проведено спортивных мероприятий 36, из них республиканского уровня 1 (спартакиада среди педагогов-мужчин республики Тыва), 2 кожуунных (конные скачки, м. Тос-Булак, «Баг адыры» м. Тос-Булак) и 22 на уровне муниципальных образований.

По итогам реализации программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил97% ввиду неточного прогнозирования количества:

- участников спортивных соревнований,

- мероприятий по обеспечению участия сборных команд в спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня,

- мероприятий по организации и проведению спортивных мероприятий на территории муниципального образования.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Главным результатом реализации муниципальной программы в 2022 году стало достижение основных целевых показателей:

- Доля жителей Кызылского кожууна, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности населения: 2022 год – 30,0 %, данный показатель составил 6100 человек - 16,45% от общего числа населения.

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из них, единовременной пропускной способности: 2022 год – 26%, данный показатель достигнут, всего в Кызылском кожууне в 2022 году введены в эксплуатацию 2 детские спортивные универсальные площадки в с. Баян-Кол и с. Сукпак.

- Доля жителей Кызылского кожууна, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике: 2022 год – 45,4 %, в связи с введением карантина спортивные залы были закрыты.

- Доля детей и молодежи Республики Тыва (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), регулярно занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах и иных спортивных объединениях, в общей численности детей и молодежи: 2022 год – 49,4 %. Всего за 2022 год в ДО «Авырга» посещали спортивные секции 1900 воспитанников и 6200 учеников школ кожууна.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне запланированных показателей.

Предложения:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**Программа «Развитие молодежной политики»**

Цель программы: создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, совершенствование работы с молодёжью в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было заявлено 60,0 тыс. рублей, которые направлены на организацию проведения мероприятий ко дню молодежи.

 Всего в Кызылском кожууне в 2022 году молодых составило 3240 человек, что составило 8.8% от общего числа населения, в том числе 145 волонтеров.

За 2022 год проведены следующие мероприятия:

- Конкурс эстрадной песни среди молодых исполнителей «Хербис-2022» с. Сукпак, охват 60;

- Фестиваль здоровья, пгт. Каа-Хем, охват – 300;

- Фестиваль молодежи, пгт. Каа-Хем, охват – 1000;

- Конкурс красоты и грации среди девушек до 22 лет «Дангына» с. Сукпак, охват – 70;

- Молодежная вечеринка в честь «Наадым-2022» Кызылского кожууна, пгт.Каа-Хем, охват – 1300;

- Экологические субботники, Март-сентябрь, охват – 3300.

Количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности 1 ед. В форуме «Лидеры Тувы 2030» Кызылский кожуун представил 1 проект.

Количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи до 300 чел., в связи с введением карантина молодежь от 14 и 35 лет не привлекались к сезонным работам.

Количество вновь созданных предприятий и рабочих мест в течение года до 75 ед. Данный показатель в 2022 году достигнут.

 Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

 Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне запланированных показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

Муниципальная программа **«Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2021-2023 годы»** утвержденный постановлением Администрации Кызылского муниципального района от 10.11.2020 № 266.

Ответственный исполнитель – консультант по молодежной политике и спорту, начальник Управления сельского хозяйства и агробизнеса администрации.

Основной целью и задачей Программы является улучшение жилищных условий молодых семей и устойчивое развитие сельских территорий.

 В 2022 году 15 участникам Подпрограммы перечислены Субсидии на общую сумму 12 852 000 рублей.

Список молодых семей, получателей Субсидии в рамках Подпрограммы, в количестве 15 человек с общей суммой Субсидии на **12 852 000 рублей**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Соц. выплата, тыс. руб. | Примечание |
| 1 | Оюн Далай Иванович | 945 000 |  |
| 2 | Монгуш Херел Хуреш-оолович | 1 134 000 |  |
| 3 | Монгуш Чаяна Ахмедовна | 945 000 |  |
| 4 | Белекпен Байыр Адыгжыевич | 945 000 |  |
| 5 | Толаа Александр Маадыр-оолович | 945 000 | Улучшение индивидуального жилого дома. |
| 6 | Сюрюн Орлана Николаевна | 756 000 | Погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту |
| 7 | Даржай Айдана Сергеевна | 945 000 |  |
| 8 | Биче-оол Назын Николаевич | 945 000 | Строительство жилого дома |
| 9 | Хажики Яна Алимовна | 945 000 | Улучшение индивидуального жилья |
| 10 | Ооржак Херел Борисович | 945 000 |  |
| 11 | Седип Аран Эдуардович | 567 000 | Погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту |
| 12 | Хертек Шораана Васильевна | 756 000 | Приобретение жилого дома |
| 13 | Ховен-оол Тана Эрес-ооловна | 756 000 | Реконструкция дома |
| 14 | Судер-оол Айлан Антоновна | 567 000 |  |
| 15 |  Куулар Айдыс Тигранович | 756 000 | Погашение суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту |
|   |   | **12 852 000** |  |

По внеплановому контрольному мероприятию по проверке работы администрации муниципального района «Кызылский кожуун», администраций сельских поселений и пгт. Каа-Хем по реализации программы «Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2021 и 2023 г.г.», согласно распоряжения и.о. председателя администрации от 14.11.2022 г. №240 внутренним муниципальным финансовым контролем выявлены нарушения в части нарушения при принятии решения о выделении социальной выплаты молодым семьям,нецелевого использования средств участниками, не соблюдения хронологии при формировании списков молодых семей, а также семей, имеющих трех и более детей.

Эффективность реализации программы является средне эффективной.

**11. Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

 Цели программы - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод; восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; оздоровление санитарной экологической обстановки в сумонах и пгт. Каа-Хем и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора и т.п.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 1000,0 тыс. руб.

Подпрограмма **«Обеспечение пожарной безопасности**, развитие и совершенствование системы оповещения населения муниципального района Кызылский кожуун»

Подпрограмма разработана с целью эффективности работы в решении задач по предупреждению и ликвидации природных и техногенных пожаров, обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования.

 В 2022 году в рамках выполнения мероприятий подпрограммы:

- проведены сбор, обработка и передача информации о ЧС в муниципальном образовании. Степень обеспечения постоянного информационного взаимодействия с вышестоящими органами ГОЧС и военного командирования составил 100,0%.

На территории Кызылского кожууна с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. зарегистрированы: бытовых пожаров – 148, лесных – 9; степной – 16.

 На территории Кызылского кожууна произошло 9 лесных пожара на общей площади 8,0 га.

На территории Кызылского кожууна обновлены осенние опашки во всех населенных пунктах на 20,1 км.

Показатели достижения – обеспечение органами местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций безопасными и благоприятными условиями для функционирования граждан.

По итогам реализации подпрограммы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100,0%.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

Цели подпрограммы совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сумонов и пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун».

Была проведена усиленная работа по организации уборки и вывоза мусора на территории кожууна.

 - проведены субботники;

 - приведены в надлежащий вид фасады зданий и сооружений.

 - в рамках озеленения территорий посажено 1365 кустарников и саженцев, более 364 цветочных клумб (приобретены семена цветов).

За 2022 год объем вывезенных твердых коммунальных отходов по кожууну составил около 8 тыс. тонн, ликвидировано 3 несанкционированных свалок (пгт.Каа-Хем, с. Сукпак, с. Целинное) с общим объемом отходов около 47,4 тыс. м3, установлено 122 бункеров в пгт. Каа-Хем и сельских поселениях (оплачены услуги за транспортировку, перевозку бункеров).

Реализация подпрограммы позволило достичь:

-содержание зеленых насаждений;

- повышение общего уровня благоустройства района.

По итогам реализации подпрограммы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий является средне эффективной.

Достижение целевых показателей программы:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 10% - не исполнена;

- содержание зеленых насаждений 1365 – исполнена;

- содержание мест захоронения (кладбища) 0 единиц от плана 1 единица – не

исполнена.

Предложения:

- реализация муниципальной программы;

- внесение изменений по показателям в программу.

**Подпрограмма «Коммунальное хозяйство»**

Основные цели подпрограммы:

- уменьшение количества аварий на водопроводных сетях, снижение рисков возникновения последствий аварий;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в ЧС.

Основные задачи подпрограммы:

- развитие инфраструктуры, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование защиты объектов;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение население водой.

В 2022 году было проведено обследование технического состояния котельной ООО «Услуги ВИС».

Проведен ремонт котельной с. Целинное, приобретены хозяйственные товары для благоустройства котельной и сварочных работ. На объекте Радиостанция пгт. Каа-Хем проведены сварочные работы.

По итогам реализации подпрограммы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий является средне эффективной.

Достижение целевых показателей программы:

- повышение качества и надежности оказания коммунальных услуг;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 10 процентов.

Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы»** утверждена постановлением Администрации Кызылского муниципального района от 19.01.2021 № 9

Ответственный исполнитель – Отдел по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры администрации Кызылского кожууна.

1. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы», (далее - Программа) является создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения.

 Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского муниципального района РТ с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;

- адаптация городской (сельской) среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году предусмотрено 5100,4 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 5100,4 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

III. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

1. Оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов Кызылского района.

За 2022 год объем вывезенных твердых коммунальных отходов по кожууну составил около 8 тыс. тонн, ликвидировано 3 несанкционированных свалок (пгт.Каа-Хем, с. Сукпак, с. Целинное) с общим объемом отходов около 47,4 тыс. м3, установлено 122 бункеров в пгт. Каа-Хем и сельских поселениях.

2. Озеленение населенных пунктов Кызылского района (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок)

3. Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Заключен муниципальный контракт администрацией кожууна со следующей подрядной организацией ФКУ КП-3 УФСИН РФ по РТ на благоустройство, т.е. установку детских игровых площадок в с. Баян-Кол, с. Сукпак на сумму 5100,49 тыс. рублей. Работы завершены.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование показателей конечного результата | Ед. изм. | Факт. значение2021 г. | Факт. значение2022 г. | Уровень достижения показателя, (%) |
| 1 | «Доля объектов архитектуры, фасады которых соответствуют Правилам оформления фасадов зданий, от общего числа объектов» |  % | 30 | 31 |  |
| 2 | «Доля объектов архитектуры, фасады которых приведены в соответствие с Правилами оформления фасадов, в рамках Программы за отчетный период» |  % | 0 | 1 |  |
| 3 | «Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон Кызылского муниципального района» |  % | 0 | 0 |  |
| 4 | «Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон Кызылского муниципального района, обновленных при трудовом участии граждан» | % | 0 | 0 |  |
| 5 | «Доля благоустроенных территорий юр. лиц и ИП за отчетный период» | % | 0 | 0 |  |
| 6 | «Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества территорий» | % | 20 | 16 |  |
| 7 | «Площадь благоустроенной территории массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий Кызылского района» | % | 45 | 50 |  |

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы» в 2022 году:

ССуз = 5100,4 : 5100,4= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы»» за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Эффективность реализации программы является средне эффективной.

**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.**

Основная цель программы - комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Исполнение программы за 2022 год составляет 598,0 тыс. рублей.

1. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.», (далее - Программа) является комплексное решение проблемы профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах, создание условий для эффективного функционирования системы профилактики, улучшение ее информационного обеспечения, создание системы социальных, правовых, психолого-педагогических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний на территории Кызылского кожууна, привлечение к охране общественного порядка членов ДНД, создание условий для ДНД.

 Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, с разработкой и внедрением новых форм и методов обучения безопасному поведению на дорогах и воспитания транспортной культуры детей и подростков;

- проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации ДТП;

- проведение целевых информационно-пропагандистских кампаний по проблемам безопасности дорожного движения.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной подпрограммы в 2022 году предусмотрено 598,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 598,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

1. Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы

Для решения поставленных в программе задач запланированы мероприятия по следующим направлениям:

**1. Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактике правона­рушений несовершеннолетних** (культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних)

 На основании программы осуществляется комплекс мер, направленных на профилактику распространения алкоголизма, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни среди населения Кызылского кожууна.

 Данные вопросы профилактики ежемесячно рассматриваются на заседаниях:

 -комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кызылского кожууна;

 -межведомственной комиссии по профилактике правонарушений муниципального района «Кызылский кожуун», с целью профилактики распространения алкоголизма, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни среди населения Кызылского кожууна. Также ежемесячно проводятся совещания с руководителями образовательных организаций муниципального района в целях выработки дополнительных мер по профилактике распространения алкоголизма, формированию мотивации к ведению здорового образа жизни среди несовершеннолетних школьников и молодёжи.

За 2022 год активно проводилась работа с родителями, страдающими алкогольной зависимостью. Прошли лечение 3 родителя, в которых проживает 4 детей.

 В целях повышения престижа семьи, укрепления семейных традиций органами и учреждениями системы профилактики проводились мероприятия для малоимущих семей с детьми, семей, находящихся в социально опасном положении, посвященные знаменательным датам.

 Проведено 46 мероприятий с семьями и детьми.

 В соответствии с данной Программой проведена работа по вовлечению молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой активности молодежи района, пропаганда здорового образа жизни, развитие физического воспитания и детско-юношеского и массового спорта, а также подготовка спортивного резерва.

 В Кызылском кожууне действует 13 детских и молодежных общественных объединения, это 2427 детей, подростков и молодежи, ведущих активный образ жизни. Главная задача в реализации данного направления - создание условий для самореализации, активного взаимодействия и развития детских и молодежных общественных объединений. Таким образом, расширяется практика социального партнерства с молодежью, общественными организациями, вовлечения их в процесс выработки принятия решений и широкого использования общественной инициативы, что позволяет усилить общественную составляющую молодежной политики.

 Всеми формами работы за 2022 года охвачено более 2 тысяч школьников и молодежи кожууна.

Преступления, совершенные несовершеннолетними:

Всего за истекший период совершено преступлений – 12 всего 17 лиц (АППГ- 14, участвовало – 14 лиц) снижение по количеству преступлений 14,3%, из них ранее совершавшие преступления 6 (АППГ-4).

1. **Профилактика алкоголизма и наркомании**

Работа по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на территории Кызылского кожууна за 2022 год осуществлялась в соответствии с планом работы муниципальной антинаркотической комиссии.

В администрации МР «Кызылский кожуун» разработана муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.» в которой имеется подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна в 2021-2023 годах» в 2022 году предусмотрено 100 000 (сто тысяч) рублей. Данные денежные средства перечислены КФХ «Наматай» - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, КФХ «Ким» - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, КФХ «Желтухин» - 30 000 (тридцать тысяч) рублей, остальные 20 000 (двадцать тысяч) рублей распределены между оставшимися сельскими поселениями в части приобретения ГСМ для уничтожения зарослей дикорастущей конопли.

 При проведении работ по уничтожению мест произрастания дикорастуще конопли в с. Целинное, совместно с оперуполномоченным УНК МВД по РТ и специалистами Министерства сельского хозяйства РТ было выявлено дополнительное поле где произрастала дикорастущая конопля напротив въезда в санаторий «Чедер» площадью 300-ГА, и было направлено представление по уничтожению. При получении Представления был заключен дополнительный договор с КФХ «Наматай» по уничтожению места произрастания путем скашивания и уничтожения путем естественного сжигания. Данная работа была проведена в указанный срок КФХ «Наматай». Площадь произрастания дикорастущей конопли после проведения комиссионной работы с специалистами управления сельского хозяйства по определению мест произрастания в 2022 году – составила 527,5 ГА работа по уничтожению проведена в срок.

Кроме того, координацию деятельности, организацию межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних осуществляет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кызылского кожууна.

По состоянию на 01 января 2023 года на профилактическом учете ПДН состоит 24 учащихся образовательных учреждений кожууна, на учете ВШУ – 46 учащихся (без дублирования с ПДН) СОП – 16 семей.

 За отчетный период на территории Кызылского кожууна проведены профилактические мероприятия: «Профилактика», «Наркотик», «Стрела», акция «Сообщи, где торгуют Смертью», «Профилактика - Ночь», «Район», «Неделя-подросток», «Подросток - Игла», «Подросток - Семья», «Подросток - Досуг». Проведено 198 бесед в образовательных организациях Кызылского кожууна. Проводились спортивные мероприятия по различным видам спорта, конкурсы, эстафеты, подвижные игры, различные акции, спортивно-игровые программы, районные фестивали уличного спорта, туристический слёт и многое другое с привлечением несовершеннолетних и молодежи кожууна.

 Во всех общеобразовательных организациях района реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, спортивно-технической направленности.

Преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения:

* Всего зарегистрировано преступлений 124 (АППГ – 140);
* Из них тяжких и особо тяжких 39 (АППГ – 38),
* на 23,7 % снизились преступления в сфере **незаконного оборота наркотиков** (с 38 до 29).

**3. Предупреждение проявлений экстремизма и терроризма**

Для профилактики экстремизма и ликвидации последствий терроризма в здании Администрации МР «Кызылский кожуун» установлены 4 дополнительных камер видеонаблюдения с годовым обслуживанием.

**4. Взаимодействие с членами ДНД, участковыми – старших улиц, старших чабанов, членов уличных комитетов**

 По исполнению Федерального закона от 02.04.2014года №44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона РТ от 01.07.2015г. № 101-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Республике Тыва». По состоянию на 23 декабря 2022 года имеется - 10 народных дружин, количество дружинников -101 граждан, из них 51 мужчин, 50 женщин, для которых будут изготовлены удостоверения, заказаны светоотражающие жилеты, в разрезе сельских поселений:

- «Каа-Хем», (19 человек, пгт.Каа-Хем) (свидетельство от 28 ноября 2014 года № 5) ;

- «Байза», (8 человек, с.Ээрбек) (св-во от 31 декабря 2014 года № 8);

- «Бай-Булун» (5 человек, с.Усть-Элегест) (свидетельство от 11 марта 2016 года № 48);

- «Черби», (6 человек, с.Черби)( свидетельство от 11.03.2016 № 51);

- «Витязь», (17 человек, с.Сукпак) (свидетельство от 10 мая 2016 года № 58);

- «Хербис», (12 человек, пгт.Каа-Хем) (свидетельство от 27.12.2016 года № 65);

-«Хаттыг-Тайга» (18-человек, с.Терлиг-Хая) (свидетельство от 27 декабря 2016 года № 62);

- «Победа» (9-человек, с.Целинная) (свидетельство от 27 декабря 2016 года № 63);

 - «Шамбалыг» (6-человек, с.Шамбалыг.) (свидетельство от 15.03.2017года № 66).

 **-** «Хаан Даг» (1-человек, сданы документы на 5-человек на проверке в Псих и Наркодиспансере).

 При предоставлении документов и заявлений будут сданы для включения в реестр МВД по РТ.

 Добровольные народные дружины в сельских поселениях принимают активное участие в жизни сёл, позволяют эффективнее решать вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий, профилактической работы с подучётной категорией граждан, неблагополучными семьями, повысить гражданскую ответственность населения.

 Добровольные народные дружины вместе с участковыми выходят на дежурства, участвуют в рейдах и помогают полиции пресекать правонарушения. Также, добровольные народные дружины работают и в сфере благоустройства территории поселений: проводят беседы с жителями по наведению порядка около своих дворов, уборке общественных территорий.

 Информация о работе добровольных народных дружин освещается в газете Кызылского кожууна и размещается на официальных сайтах кожуунной администрации и сельских поселений.

 Выявлено 12 нарушений реализации алкогольной продукции по которым составлены административные протокола и изъято около 400-литров алкогольной продукции.

Проведено более 34 оперативно-профилактических рейдовых мероприятий, с выездом в сельские поселения Кызылского кожууна, проведен подворовой обход 236 домов пгт. Каа-Хем. Роздано 165 буклетов, 112 памяток на профилактические темы по профилактике правонарушений и по противопожарной безопасности и памятки о бдительности собственников имущества.

 В период проведения мероприятий совместно с добровольными народными дружинами на 20,5 % снизились преступлений в общественных местах (с 151 до 120).

**5.** **Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кызылского кожууна в 2021-2023 г.**

На изготовление баннера по безопасности дорожного движения совместно с отделом ОГИБДД МВД России «Кызылский» на оплату услуг по изготовлению и установке дорожных знаков, пешеходных переходов, ограждений на ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем перечислены в Дортехсервис по договору. На уничтожение дополнительно выявленного места произрастания дикорастущей конопли возле с. Целинное КФХ «Наматай» выделены средства.

На 5,6 % снизились преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения это (с 17 до 18), на 20 % снизилось количество ДТП со смертельным исходом это (с 10 до 8), на 16,7 % снизилось по количество погибших (10 АППГ-12), из них детей снижение на 100% (с 6 до 0), женщин рост на 40% это (с 7 до 5), из них в состоянии алкогольного опьянения снижение на 25% это (с 4 до 3).

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № | Наименование показателей конечного результата | Ед. изм. | Факт. значение2021 г. | Факт. значение2022 г. | Уровень достижения показателя, (%) |
| 1 | Сокращение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, площадях, в парках | % | 153 | 124 | 19 |
| 5 | снижение тяжести последствий (количества лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. пострадавших) на 20% | % | 10 | 8 | 20 |

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы» в 2022 году:

ССуз = 598:600 = 0,9

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кызылского кожууна в 2021-2023 г.» за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Эффективность реализации программы является средне эффективной.

**Программа «Комплексное развитие сельских территорий»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 04.06.2020 № 141, (далее - Программа) является сохранение доли сельского населения в общей численности населения Кызылского кожууна Республики Тыва на уровне не менее 43,0 процента, доведение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 90 процента в 2025 г., повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 3 процентов в 2025 г.

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

- улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья;

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет: развития инфраструктуры на сельских территориях, благоустройства сельских территорий.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1225,45 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 1225,45 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

1. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

1) мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, предусматривающих предоставление гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

В 2022 году социальные выплаты по линии Минсельхоза РТ получили 2 граждан: с. Усть-Элегест Ооржак А.В. -107 кв.м. (дом введен в эксплуатацию), с. Кара-Хаак Сарыг-оол Ч.Н.-50 кв.м.;

2) оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств расположенных на территории Кызылского кожууна, связанных со строительством жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам по договорам найма жилого помещения, проживающим на сельских территориях Республики Тыва, по договору найма жилого помещения.

В 2022 году мероприятий не предусмотрено.

3) софинансирование от кожуунного бюджета при исполнении расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий по следующему направлению - обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок.

В 2022 году установлены 3 водоколонки с. Сукпак 1 ед., с. Кара-Хаак 2 ед.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

- ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях 157 кв. м жилья;

- ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях 0 кв. м жилья;

- реализация 3 общественно значимых проектов по благоустройству территорий.

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой программы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы в 2022 году:

ССуз = 1225,4:1225,4= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

**Программа «Поддержка системы здравоохранения Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Поддержка системы здравоохранения Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 10.11.2020 № 264, (далее - Программа)является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения муниципального района «Кызылский кожуун».

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

- обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, и снижение материнской и младенческой смертности;

- финансирование ежегодного сплошного флюорографического обследования населения Кызылского кожууна;

- популяризация здорового образа жизни среди населения Кызылского кожууна.

1. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 960,5 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 960,5 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

III. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

1. Профилактика туберкулеза.

В 2022 по сравнению с АППГ отмечается увеличение ФГ-обследованием населения на 20% по сравнению с 2021г, что составляет 23102 (92%) от подлежащих 24982.

В 2022 году доля выявленных больных туберкулезом на 8 случаев больше, чем в 2021 и на 4 случая в 2020г. В плане усиления работы по раннему выявлению туберкулеза улучшилась преемственность между рентгеновским отделением и участковой службой по передаче лиц, подлежащих дообследованию, по сверке ФГ–картотеки с постоянным отслеживанием лиц, не прошедших ФГ два года и более.

По программе профинансированы мероприятия на:

- уплату долга по дезинфекции бациллярных очагов 2021 года в сумме 346 360 рублей;

- дезинфекцию бациллярных очагов профинансировано 390 892 рублей;

- сплошное флюорографическое обследование населения в сумме 65 506,68 рублей;

- приобретение дезинфицирующих средств на 113 000 рублей.

2) Охрана здоровья матери и ребенка.

За 2022 год в кожууне зарегистрировано 2 случая младенческой смертности, один из них, который отнесен по территориальному принципу.

ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» проводятся мероприятия:

- за время длительных выходных и праздничные дни социальный патронаж в основном совершается врачами педиатрами;

- ежедневный медико-социальный мониторинг беременных, новорожденных и детей Кызылского кожууна;

- еженедельные выезда по средам в сумоны с целью оказания квалифицированной медицинской помощи детям и беременным на местах и другие.

3) Борьба с алкоголизмом и наркоманией среди населения.

На приобретение баннеров по борьбе с алкоголизмом и наркоманией среди населения профинансировано 9580 рублей.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

**-** Материнская смертность 0 случаев;

- Младенческая смертность 2 случая или снижение в 2 раза АППГ;

- Смертность от дорожно-транспортных происшествий 10 случаев или снижение на 2 единиц или 16,7%;

- Заболеваемость туберкулезом увеличение на 8 случаев или в 2 раза;

- зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в программы жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения), 8 человек.

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы в 2022 году:

ССуз = 960,5:960,5= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

**Программа «Поддержка семей с детьми»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Поддержка семей с детьми», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 23.10.2021 № 181, (далее - Программа) является укрепление института семьи, оказание социальной поддержки семьям с детьми и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

- всестороннее укрепление института семьи как формы гармоничной жизнедеятельности личности;

- обеспечения условий для наилучшего выполнения семьей своих основных функций: социализация детей, экономическая, репродуктивная, воспитательная функция;

- профилактика социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей;

- предоставление мер социальной поддержки семьям;

- предоставление натуральной помощи семьям; стимулирование активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 100 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 100,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

III. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

1. Оказание адресной помощи в виде семян овощных культур.

В целях обеспечения малообеспеченных, многодетных семей семенами овощных культур в рамках антикризисных мер. Для выращивания рассад капусты, томата, перца и огурцов в частных дворах малоимущих семей кожууна приобретено и роздано 400 комплектов семян по 8 видов овощных культур на общую сумму 48000 рублей. На территории кожууна малоимущими семьями получен 36 тн урожая овощных культур, при средней урожайности 102 ц/га.

2) Оказание социальной помощи в виде школьных и канцелярских принадлежностей малоимущим и неблагополучным семьям с детьми в начале учебного года;

3) Организация и поддержка мероприятий (республиканский конкурс «Семья года», День семьи, любви и верности; мероприятия для семей, имеющих детей-инвалидов; день защиты детей; поддержка семьи, где ребенок родился первым в наступившем новом году; поддержка молодоженов, зарегистрировавших брак первыми в новом году).

В 2022 году участниками конкурса «Семья года» стали 39 семей. Семьи В номинации «Молодая семья» 1 место заняли семья Мерзабаевы Ахмета Салимжановиач и Ариадны Спартаковны из Усть-Элегеста. В номинации «Многодетная семья» 1 место заняли Саая Аяс Александрович и Чойган Игоревна, директор ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна». 2 место - Ак-оол Амыр-Санаа Хулер-оолович и Алдынай Орус-ооловна из Черби.

В 2022 году в целях развития огородничества в кожууне и поощрения огородников проведен конкурс среди огородников, приобретены призы и благодарности: с. Усть-Элегест, с. Баян-Кол, с. Целинное.

Проведено спортивное соревнование "Весёлые старты" среди семей воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, приуроченное к Международному Дню инвалидов.

Также поддержана семья, где ребенок родился первым в наступившем новом году.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

-уменьшение числа семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- увеличение количества семей в кожууне от 10678 до 12000;

- увеличение доли семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию, с учетом помощи по социальному сопровождению, от общего количества семей с детьми, получивших такую помощь – 67 процентов.

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы в 2022 году:

ССуз = 960,5:960,5= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

**Программа «Развитие транспортной системы на территории Кызылского кожууна»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие транспортной системы на территории Кызылского кожууна», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 12.11.2021 № 194, (далее - Программа) является развитие транспортной инфраструктуры на территории Кызылского кожууна.

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи: повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории Кызылского кожууна.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 6234,0 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 5299,4 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

III. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов района.

Выполнены работы:

- оплата задолженности на содержание (уборка, озеленение, полив зеленых насаждений, уборка снега) автодороги ул. Шахтерская;

- содержание автомобильной дороги Подьезд к летнему лагерю "Юность";

- по нанесению горизонтальной дорожной разметки ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем;

- электромонтажные работы уличного освещения по ул. Шахтерская;

- приобретены светильники по ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем;

- произведены электромонтажные работы уличного освещения по ул. Казачья пгт. Каа-Хем.

- содержание (подсыпка, грейдирование) улиц сельских поселений Баян-Кол, Черби, Ээрбек, Усть-Элегест.

2) Установка и ремонт дорожных знаков согласно схем дислокации дорожных знаков и указателей на автомобильных дорогах населенных пунктов.

Отремонтирован искусственная дорожная неровность и эксплуатация дорожного знака, восстановлены дорожные знаки по ул. Шахтерская пгт. Каа-Хем.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10 %;

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 7%;

- сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 20%.

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы в 2022 году:

ССуз = 5299,4:6234= 0,8

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

**Программа «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2022-2024 годы»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2022-2024 годы»», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 08.11.2021 № 190, (далее - Программа) является развитие общественного самоуправления, за счет эффективного вовлечения населения, бизнеса, некоммерческого сектора в решение насущных проблем района.

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решаются следующие задачи:

 - повышение уровня информированности населения Кызылского района о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- оказание поддержки СО НКО, осуществляющим деятельность на территории Кызылского района.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 100 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета.

Фактические финансовые затраты на реализацию программных мероприятий за 2022 год составили 100 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, или 100% от предусмотренного объема финансирования.

III. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

- обеспечение проведения семинаров для СО НКО;

- проведение конкурса на выполнение муниципальных услуг среди СО НКО.

Проведен семинар для НКО социальной направленности «Об основах социального проектирования для НКО и физических лиц» охват составил 30 чел.

В рамках реализации программы «Укрепления межнационального мира и согласия на территории РТ» благотворительным Фондом «Реальная помощь» был выигран кожуунный грант в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2022-2024 годы» в сумме 80 тыс. рублей на развитие ансамбля русской песни «Берегиня» пгт. Каа-Хем.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

- количество публикаций в СМИ, сети Интернет, не менее 3 единиц;

- количество СО НКО, получивших гранты и субсидии из бюджетов всех уровней, не менее 1 единиц;

- количество СО НКО, получивших имущественную поддержку, не менее 1 единицы;

- количество семинаров для СО НКО района, не менее 1 единиц;

- количество СО НКО района, получивших поддержку на выполнение муниципальных услуг, не менее 1 единиц.

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы в 2022 году:

ССуз = 100:100= 1

Предусмотренные средства в 2022 году освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

**Программа «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий на 2021-2025 годы»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Территориальное планирование и комплексное развитие территорий на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 01.04.2021 № 59, (далее - Программа) является устойчивое территориальное планирование сельских территорий и пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде необходимо решение следующей задачи: обеспечению муниципального района «Кызылский кожуун» и органов местного самоуправления муниципального района «Кызылский кожуун» документами территориального планирования, соответствующих требованиям действующего законодательства в сфере градостроительства.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году было предусмотрено 50 тыс. рублей, за счет средств кожуунного бюджета, где не освоены средства.

III. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

1) актуализация документов территориального планирования муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва;

2) актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений и пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

Документы (генеральные планы) 5 сельских территорий утверждены, на стадии утверждения с. Целинное и с. Баян-Кол, на доработке с. Сукпак и с. Ээрбек, на согласовании с Минлесхозом РТ с. Черби.

3) разработка проектно-сметной документации по проектам планировки микрорайонов с наружными инженерными сетями;

4) строительство наружных инженерных сетей в микрорайонах «Преображенский» пгт. Каа-Хем, «Солнечный» с. Сукпак и с. Ээрбек муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

Ведется работа по жилищному строительству, для этого проектной организацией ООО «Дорстройпроект» разрабатывается:

- проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Радиостанция» и проекта комплексной застройки территории с наружными инженерными сетями пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна;

- проект планировки и проект меевания территории микрорайона «Юбилейный» и проекта комплексной застройки территории с наружными инженерными сетями с. Сукпак Кызылского кожууна.

На сегодняшний день исполнителем устраняются замечания в части инженерных сетей и сметной стоимости проекта, ориентировочная дата получения положительного заключения до 10.04.2023г.

По состоянию на сегодняшний день готовится выдача положительного заключения объекта проектирования- проект комплексной застройки территории мкр. Преображенский в пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна с наружными инженерными сетями.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

- актуализация документов территориального планирования муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва - 100 процентов;

- актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования сельских поселений и пгт. Каа-Хем - 100 процентов;

- наличие проектно-сметной документации по проектам планировки микрорайонов с наружными инженерными сетями - 0 ед.

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию программы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной программы в 2022 году:

ССуз = 0:50= 0

Предусмотренные средства в 2022 году не освоены.

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как не соответствующей запланированной (низкая эффективность реализации муниципальной программы).

**Программа «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Кызылского кожууна Республики Тыва» на 2022-2025 годы»**

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Кызылского кожууна Республики Тыва» на 2022-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Кызылского кожууна от 15.10.2021 № 174, (далее - Программа) является развитие имущественных и земельных отношений на территории Кызылского кожууна Республики Тыва для обеспечения социально-экономического развития, повышения эффективности управления и распоряжения имуществом.

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде необходимо решение следующей задачи: создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости; увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет кожууна от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

На основании Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва «О внесении изменений и дополнений в решение Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва от 10 декабря 2021 года № 28 «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с внесенными изменениями и дополнениями решениями Хурала представителей от 17 мая 2022 года № 20, 20 октября 2022 года № 29, 15 декабря 2022 года № 34, от 28 декабря 2022 года № 51 на реализацию муниципальной программы в 2022 году финансовых средств не предусмотрено.

III. Информация о выполнении мероприятий

муниципальной программы

В рамках Программы выполнялись реализация следующих направлений:

1) увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет кожууна от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков.

За 2022 год поступило 1544 заявлений от граждан и юридических лиц по вопросу предоставления земельных участков в аренду.

Всего заключенных договоров аренды составляет 266 (под ИЖС – 112, ЮЛ – 23, сельхоз земли – 131) общей площадью 3298 га.

В течение года сформировано 10 земельных участков под строительство 23 жилых помещений для детей-сирот (в 2023 году 12 з/у). В 2022 году переданы 8 получателям дома под ключ.

Доходы от аренды и продажи земли составил в общей сумме 27 217,8 тыс. рублей.

Поступления в консолидированный бюджет кожууна от земельного налога составили 7832,8 тыс. рублей, что на 52 тыс. рублей больше АППГ.

2) организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель.

Проводятся комплексные кадастровые работы 1 квартала на территории пгт. Каа-Хем. Продолжается работа по закреплению 83 земельным участкам сельскохозяйственного назначения по проведенным кадастровым работам (2022 г. на сумму 44 млн. рублей и 2023 г. 32 млн. рублей общая площадь составляет 32 330 гектар) всего заключено договора аренды на 14 участка.

IV. Результаты реализации муниципальной программы

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей программы:

- увеличение уточненных земельных участков в 2021 году не менее 549 земельных участков по результатам комплексных кадастровых работ в 2022 году, в том числе увеличение налоговой базы кожууна.

- увеличение количества сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей в 2022 году на 100 участков.

-Выполнение работ по установлению границ населенных пунктов и территориальных зон населенных пунктов кожууна в 2022 г. (с.Сукпак, с.Баян-Кол, с.Терлиг-Хая, с.Ээрбек, с.Усть-Элегест, с. Шамбалыг, с.Целинное, с.Кара-Хаак, с.Черби).

V. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год – реализация муниципальной программы оценивается как соответствующей запланированной, в связи с выполнением работ без пред усмотрения финансовых средств.