|  |  |
| --- | --- |
| + |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден на Совете при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)  «13» ноября 2018 года. |

**П А С П О Р Т**

**муниципального проекта**

**«Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кызылского кожууна Республики Тыва на основе единой**

**государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ)»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Создание единого цифрового контура в здравоохранении Кызылского кожууна Республики Тыва на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ РТ) | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Цифровой контур здравоохранения Кызылского кожууна РТ | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Бижик Айлана Алексеевна- заместитель Председатель Администрации Кызылского кожууна | | |
| Руководитель муниципального проекта | Монгуш Белекмаа Доржуевна-главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | | |
| Администратор муниципального проекта | Монгуш Мансурена Викторовна-заместитель главного врача по ОМР. | | |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640  Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 | | |

**2. Цель и показатели муниципального проекта**

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения за счет создания единого цифрового контура здравоохранения и организации механизмов информационного взаимодействия всех подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2022 году, реализации электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале и муниципальных услуг (ЕПГУ), доступных для всех граждан Республики Тыва к 2024 году.

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **2024** | |
| **Значение, ед.** | **Дата** | **Значение, ед.** | **Доля, %** | **Значение, ед.** | **Доля, %** | **Значение, ед.** | **Доля, %** | **Значение, ед.** | **Доля, %** | **Значение, ед.** | **Доля, %** | **Значение, ед.** | **Доля, %** |
| 1. | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ, % | основной |  | 156 | 2018 | 190 | 80,1% | 218 | 91,9% | 237 | 100% | 237 | 100% | 237 | 100% | 237 | 100% |
| 2. | Количество автоматизированных рабочих мест в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ, ед. | основной |  | 67 | 2018 | 101 | 68,2% | 129 | 87,1% | 148 | 100% | 148 | 100% | 148 | 100% | 148 | 100% |
| 3. | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», подключенных к защищенной сети передачи данных, % | основной | ТВСП МО\* | 67 | 2018 | 101 | 73,1% | 119 | 86,2% | 138 | 100% | 138 | 100% | 138 | 100% | 138 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% |
| 3.1. | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед. | *справочно* | ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% |
| 4. | Доля структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 5. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % | основной |  | 1 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 6.1. | Доля отделений (станций и подстанций) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» | основной | станции (подстанци) СМП | 0 | 2018 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |
| 6.2. | Доля ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» | основной |  | 0 | 2018 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |
| 7.1. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 7.2. | Доля аптечных организаций ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением», % | основной |  | 0 | 2019 | 2 | 20% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% | 4 | 100% |
| 8. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» , % | основной | ТВСП МО | 0 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 9. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» , % | основной | ТВСП МО | 0 | 2018 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 10.1. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» , % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 10.2. | Доля клинико-диагностических лабораторий ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» , % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 11. | Доля ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений». | основной |  | 0 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 12. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», % | основной | ТВСП МО | 0 | 2018 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 13. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» , % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 78,2% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 14. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». | основной | ТВСП МО | 0 | 2018 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |
| 15. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», % | основной | ТВСП МО | 0 | 2018 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% |
| 16. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет) , которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,% | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 17. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, % | основной | ТВСП МО | 0 | 2018 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 18. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 19. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», , обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| 20. | Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Тыва, соответствующим требованиям Минздрава России, % | основной | ТВСП МО | 1 | 2018 | 4 | 80% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |
| ФАП и ФП | 0 | 2018 | 0 | 0% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% |

**\*ТВСП\_МО –** территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций

**3. Задачи и результаты муниципального проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | |
| 1.1. | Обеспечена работоспособность РМИС и развитие ее подсистем. | Обеспечена защищенная сеть передачи данных между медицинскими организациями, а также до ЕГИСЗ:   * работы по поставке, установке, настройке средств защиты информации и аттестация рабочих мест по требованиям информационной безопасности медицинских организациях.   Обеспечена бесперебойная работа подсистем РМИС и их взаимодействие с ЕГИСЗ в соответствии с нормами законодательства:  Обеспечено развитие подсистем РМИС в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации, актуализируется единая система нормативно-справочной информации в республике |
| 1.2. | Все структурные подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | Все структурные подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников:   * приобретение компьютерного оборудования для дооснащения автоматизированными рабочими местами медицинских работников; * закупка компьютерного оборудования с целью замены «тонких клиентов» приобретенного в 2011-2012 годы по целевой программе «Модернизация здравоохранения в Республики Тыва в 2011-2013 годы»; * закупка криптооборудований для защиты каналов связи;   Все структурные подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» используют медицинские информационные системы, обеспечивающие в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.  Медицинские информационные системы структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами информационных систем в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ):  Проведение интеграционных работ с информационными системами ФСС, ФБ МСЭ. |
| 1.3. | В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» используется государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, интегрированная с подсистемами ЕГИСЗ. | В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурные подразделения, аптечные организация Кызылского кожууна Республики Тыва:   * сопровождение муниципальной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».   В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь:   * внедрение модуля «Управление потоками пациентов» в РМИС ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» и подключение регистратур структурных подразделений.   В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) :   * внедрение муниципальной медицинской информационной системы ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» для организации электронной передачи информации в региональный сервис «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ.   В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»:   * функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% структурных подразделений: * внедрение модуля «Центральный архив медицинских изображений». * внедрение модуля «Мониторинг беременных» .   В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций Республики Тыва:   * создание и внедрение модуля «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в РМИС.   В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры:   * создание и внедрение модуля «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в РМИС РТ. |
| 1.4. | Гражданам Кызылского кожууна доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. | Интеграционные работы с информационной системой ТФОМС Республики Тыва |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |  |
| 1. | Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе региональной медицинской информационной системы (РМИС) Республики Тыва | | | | | | | | |
| **1.1.** | Обеспечена работоспособность РМИС и развитие ее подсистем. | 118,326 | 116,237 | 141,441 | 98,356 | 100,356 | 101,356 | | 676,072 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 68,4 | 42,75 | 42,75 | 0 | 0 | 0 | | 153,9 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 45 | 70 | 95 | 97 | 99 | 100 | | 506 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 3,6 | 2,25 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | | 8,1 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **1.2.** | Все медицинские организации Республики Тыва используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан | 79,065 | 37,045 | 39,35 | 5,715 | 5,715 | 5,715 | | 172,605 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 75,11175 | 35,1928 | 37,3825 | 5,42925 | 5,42925 | 5,42925 | | 163,9748 |
| 2.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 21.2. | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 3,95325 | 1,85225 | 1,9675 | 0,28575 | 0,28575 | 0,28575 | | 8,63025 |
| 2.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **1.3.** | В Республики Тыва используется государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, интегрированная с подсистемами ЕГИСЗ. | 116,1 | 59,19 | 52,6 | 9 | 9 | 9 | | 254,89 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | 107,445 | 53,3805 | 47,12 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | | 225,0455 |
| 3.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 18 |
| 3.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 5,655 | 2,8095 | 2,48 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 11,8445 |
| 3.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **1.4.** | Гражданам Республики Тыва доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 4 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет | 1,425 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | 0,475 | | 3,8 |
| 4.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,075 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | | 0,2 |
| 4.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **314,991** | **212,972** | **233,891** | **113,571** | **115,571** | **116,571** | | **1107,567** |
| федеральный бюджет | | **252,3818** | **131,7983** | **127,7275** | **11,60425** | **11,60425** | **11,60425** | | **546,7203** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | | **48** | **73** | **98** | **100** | **102** | **103** | | **524** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| консолидированный бюджет Республики Тыва | | **13,28325** | **6,93675** | **6,7225** | **0,61075** | **0,61075** | **0,61075** | | **28,77475** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| внебюджетные источники | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |

**5. Участники муниципального**

**проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Бижик А.А. | Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | Бижик А.А.- Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна |  |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Монгуш Б.Д. | Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Разработчик паспорта проекта | Монгуш М.В. | Заместитель главного врача по ОМР. | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| Задача 1.1. Обеспечена работоспособность РМИС и развитие ее подсистем | | | | | |
| 4. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Бижик А.А. | Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 5. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Монгуш М.В. | Заместитель главного врача по ОМР. | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 6. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта |  | Заместители ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 7. | Участник муниципального проекта | Суван М.В. | Программист ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш М.В. заместитель главного врача по ОМР |  |
| Задача 1.2. ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» использует медицинские информационные системы  и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения,  с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи  и электронных услуг (сервисов) для граждан | | | | | |
| 8. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Бижик А.А. | Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 9. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Монгуш М.В. | Заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 10. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта |  | Заместители ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| Задача 1.3. Все структурные подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»используют государственную информационную систему в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям Минздрава России, интегрированной с подсистемами ЕГИСЗ | | | | | |
| 12. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Бижик А.А. | Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 13. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Суван М.В. | Программист ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 14. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта |  | Руководители медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Тыва | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| Задача 1.4. Гражданам Кызылского кожууна доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ | | | | | |
| 15. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Бижик А.А. | Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 16. | Ответственный, за достижение результата муниципального проекта | Монгуш М.В. | Заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д.- Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |

**6. План мероприятий по реализации** **муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| **1.1.** | | **Обеспечена работоспособность РМИС и развитие ее подсистем.** | **01.01.2019** | **01.11.2021** | Суван Маадыр Валерьевич-программист ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | **Доклад о развитии и функционировании РМИС в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»** | **(ПС4)** |
| 1.1.1. | | Обеспечение защищенной сети передачи данных между медицинскими организациями, а также до ЕГИСЗ. | ежегодно | ежегодно | МИАЦ РТ, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | План мероприятий по защите информации и подключение защищенной сети передачи данных в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | (ПК6) |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | | Работы по поставке, установке, настройке средств защиты информации и аттестация рабочих мест по требованиям информационной безопасности в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | ежегодно | ежегодно | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ. |  |
| 1.1.1.3. | | Контрольная точка.  Обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных между медицинскими организациями, а также до ЕГИСЗ. | ежегодно | ежегодно | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ. |  |
| **1.2.** | | **Все структурные подразделение ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан.** | **01.01.2019** | **01.12.2021** | Монгуш М.В. Заместитель главного врача по ОМР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | **Доклад о создании единого цифрового контура ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»** | **(ПС4)** |
| 1.2.1. | | Проведение обследования ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Суван М.В. –программист ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Определена потребность для всех структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»в оснащении системами хранения электронных медицинских документов, компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, криптографическим оборудованием и программными средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями. | (ПК6) |
| 1.2.3. | | Контрольная точка.  Утверждение планов дооснащения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» информационно-телекоммуникационным оборудованием. | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Суван М.В. –программист ГБУЗРТ «Кызылская ЦКБ» | Отчеты ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» .  Планы дооснащения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2021 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет). | (РНП5) |
| 1.2.4. | | Приобретение компьютерного оборудования для дооснащения автоматизированными рабочими местами медицинских работников | 01.01.2019 | 01.11.2021 | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Ежеквартальный отчет. | (ПК6) |
| 1.2.5. | | Закупка компьютерного оборудования с целью замены «тонких клиентов» приобретенного в 2011-2012 годы по целевой программе «Модернизация здравоохранения в Республики Тыва в 2011-2013 годы» | 01.01.2019 | 01.06.2019 | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Ежеквартальный отчет.  В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» всего замене подлежат 9 «тонких клиентов». |  |
| 1.2.6. | | Контрольная точка.  Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерного оборудования в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Суван М.В. –программист ГБУЗРТ «Кызылская ЦКБ» | Акты ввода в эксплуатацию. | (РНП5) |
| 1.2.7. | | Закупка криптооборудований для защиты каналов связи | 01.01.2019 | 01.10.2021 | МИАЦ РТ | Ежеквартальный отчет. |  |
| 1.2.8. | | Закупка и продление электронно-цифровых подписей врачей для обеспечения электронного документооборота | ежегодно | ежегодно | МИАЦ РТ, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акт выполненных работ. |  |
| 1.2.9. | | Контрольная точка  100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников. | 01.11.2021 | 01.11.2021 | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акт выполненных работ дооснащения медицинских организаций республики информационно-телекоммуникационным оборудованием и их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет). |  |
| 1.2.10. | | Контрольная точка  100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» используют медицинские информационные системы, обеспечивающие в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | ежегодно | ежегодно | МИАЦ РТ, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ.  Протоколы интеграционных испытаний с системой территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 1.2.12. | | Медицинские информационные системы ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ). | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Соян Н.М.-Заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» БМСЭ РТ,  ФСС РТ | Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия РМИС с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования. | (ПК6) |
| 1.2.13. | | Контрольная точка.  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования при оказании медицинской помощи. | 01.05.2019 | 01.05.2019 | Соян Н.М.-Заместитель главного врача по КЭР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» , Суван М.В.-программист участвующий в межведомственном информационном взаимодействии | Акты выполненных работ и интеграционных испытаний | (РНП5) |
| 1.3. | | **В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»** **используется государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, интегрированная с подсистемами ЕГИСЗ.** | **01.01.2019** | **01.12.2022** | **ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»** | **Доклад о функционировании информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва** | **(ПС)** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения муниципальной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 01.07.2019 | 30.11.2021 | Соян Н.М.-Заместитель главного врача по КЭР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением».  Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами. |  |
| 1.3.2.1. | | Контрольная точка.  Функционируют централизованные системы «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которым подключены 100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», аптечных организаций Республики Тыва | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Соян Н.М.-Заместитель главного врача по КЭР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Управления льготным лекарственным обеспечением». |  |
| 1.3.3. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения муниципальной централизованной системы «Управление потоками пациентов» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Хертек М.К.-Заместитель главного врача по АПР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов»  Обеспечивается учет и управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;). | (ПК) |
| 1.3.3.1. | | Контрольная точка.  Функционируют централизованные системы «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Хертек М.К.-Заместитель главного врача по АПР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Управление потоками пациентов» . | (РНП) |
| 1.3.4. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» в части внедрения муниципальной централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Монгуш М.В. -Заместитель главного врача по ОМР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта».  Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде. | (ПК) |
| 1.3.4.1. | | Контрольная точка.  Функционирует централизованные системы «Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 30.10.2022 | 30.10.2022 | Монгуш М.В. -Заместитель главного врача по ОМР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта» . | (РНП) |
| 1.3.5. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения муниципальной системы «Телемедицинские консультации» | 01.06.2019 | 30.10.2022 | Монгуш Х.С. -Заместитель главного врача по ЛР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Телемедицинские консультации».  Обеспечивается информационное взаимодействие ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. |  |
| 1.3.5.1. | | Контрольная точка.  Функционирует централизованные системы «Телемедицинские консультации», к которым подключены 100% структурных подразделений  (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 01.10.2022 | 30.10.2022 | Монгуш Х.С. -Заместитель главного врача по ЛР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Телемедицинские консультации». |  |
| 1.3.6. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения муниципальной системы «Лабораторные исследования» | 01.06.2019 | 30.10.2020 | Суван М.В.-программист , Даваа Э.Д.-заведующий лабораторией ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований. | (ПК) |
| 1.3.6.1. | | Контрольная точка  Функционируют централизованные системы «Лабораторные исследования», к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 30.10.2022 | 30.10.2022 | Суван М.В.-программист , Даваа Э.Д.-заведующий лабораторией ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Лабораторные исследования». | (РНП5) |
| 1.3.7. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения муниципальной системы «Центральный архив медицинских изображений» | 01.06.2019 | 30.10.2023 | МИАЦ РТ, Соян Н.М.-заместитель главного врача по КЭР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены государственные и ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований. | (ПК) |
| 1.3.7.1 | | Контрольная точка  Функционируют централизованные системы «Центральный архив медицинских изображений», к которым подключены 100% ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 01.11.2023 | 01.11.2023 | МИАЦ РТ, Соян Н.М.-заместитель главного врача по КЭР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений» | (РНП5) |
| 1.3.8. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения муниципальной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) | 01.07.2019 | 30.10.2022 | МИАЦ РТ, Монгуш А.К.-врач районный акушер-гинеколог ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных).  Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска. |  |
| 1.3.8.1 | | Контрольная точка  Функционируют централизованные системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | 30.10.2022 | 30.10.2022 | МИАЦ РТ, Монгуш А.К.-врач районный акушер-гинеколог ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) |  |
| 1.3.9. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва, в части внедрения муниципальной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | 01.07.2019 | 30.10.2022 | Хертек М.К.-Заместитель главного врача по АПР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».  Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | (ПК) |
| 1.3.9.1. | | Контрольная точка  Функционируют централизованные системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 30.10.2022 | 30.10.2022 | Хертек М.К.-Заместитель главного врача по АПР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». | (РНП5) |
| 1.3.10. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва, в части внедрения муниципальной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 01.06.2019 | 30.10.2022 | Хертек М.К.-Заместитель главного врача по АПР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».  Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Республики Тыва оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. |  |
| 1.3.10.1. | | Контрольная точка.  Функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | 30.10.2022 | 30.10.2022 | Хертек М.К.-Заместитель главного врача по АПР  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». |  |
| 1.3.11. | | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва, в части внедрения муниципальной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». | 01.06.2019 | 30.10.2022 | Районный терапевт ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Карашпаева С.С. | Акты выполненных работ  Протоколы интеграционных испытаний  Функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».  Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями и муниципальных медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами. | (ПК) |
| 1.3.11.1. | | Контрольная точка  Функционируют централизованные системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | 30.10.2022 | 30.10.2022 | Районный терапевт ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Карашпаева С.С. | Отчет о функционировании централизованных систем «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». | (РНП5) |
| 1.3.12. | | Контрольная точка.  Государственные информационные системы ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Республики Тыва соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | 30.10.2022 | 30.10.2022 | Минздрав России,  ФГБУ «ЦНИИОИЗ»  Минздрав Республики Тыва, министр здравоохранения РТ,  МИАЦ РТ  Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию.  Отчет о функционировании информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва и их централизованных подсистемах. | (РНП5) |
| **1.4.** | | **Гражданам Республики Тыва доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента на ЕПГУ** | **01.01.2019** | **31.10.2024** | **Минздрав России,**  **ФГБУ «ЦНИИОИЗ»**  **Минздрав Республики Тыва, министр здравоохранения РТ,**  **МИАЦ РТ**  **ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»** | **Доклад об использовании гражданами Российской Федерации услуг (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ** | **(ПС4)** |
| 1.4.1. | | Проведение работ по развитию информационных систем территориальных фондов ОМС, интеграции с ЕГИСЗ для обеспечения оказания электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ. | 01.03.2019 | 01.12.2019 | МИАЦ РТ, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Акты интеграционных испытаний | (ПК6) |
| 1.4.1.1. | | Контрольная точка.  100% граждан, застрахованных в ОМС, и получивших медицинскую помощь в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», получают сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента на ЕПГУ. | 01.12.2019 | 01.12.2019 | МИАЦ РТ, ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (РНП5) |
| 1.4.1.2. | | Контрольная точка.  100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», оказывающих первичную медико-санитарную помощь, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 20.01.2020 | 20.01.2020 | Минздрав Республики Тыва, министр здравоохранения РТ,  МИАЦ РТ  ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (РНП5) |
| 1.4.1.3. | | Контрольная точка.  100% структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента на ЕПГУ | 01.10.2024 | 01.10.2024 | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ | (РНП5) |

**7. Дополнительные и обосновывающие материалы**

7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей

муниципального проекта

|  |
| --- |
| Муниципальный проект «Создание единого цифрового контура в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» направлен на создание механизмов взаимодействия ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» на основе муниципального фрагмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, что обеспечит преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.  В рамках муниципального проекта предстоит решение задач по трансформации процессов организации системы здравоохранения республики за счет автоматизированного информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи пациентам.  Решение поставленных задач в рамках муниципального проекта будет осуществляться посредством внедрения и развития медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и создания механизмов юридически значимого электронного медицинского документооборота между ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», Министерством здравоохранения Республики Тыва, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Тыва, ГУ «Региональное отделение Фонда социального страхования в Республике Тыва», ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Тыва». К 2022 году 100% ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечат юридически значимый электронный документооборот.  В настоящее время муниципальная медицинская информационная система внедрена в 2 структурных подразделениях ЦКБ, имеет более 67 зарегистрированных пользователей. Ведение медицинской документации в электронном виде создало платформу для дальнейшей интеграции муниципальной медицинской информационной системы с электронными сервисами Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на едином портале услуг и переходу на электронный документооборот.  С 2015 года в республике функционирует единая региональная информационная система льготного лекарственного обеспечения. Все медицинские организации республики реализуют систему электронных рецептов, автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением. Также с 1 июня 2017 года внедрена подсистема «Электронный листок нетрудоспособности».  Модернизация и развитие муниципальной медицинской информационной системы, а также внедрение централизованных модулей «Лабораторные исследования», «Центральный архив медицинских изображений», Мониторинг беременных женщин», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» позволит обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний.  Развитие сервисов муниципальной медицинской информационной системы обеспечит к концу 2024 года в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ гражданам Республики Тыва доступ к услугам, в том числе: запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости, доступ к своим электронным медицинским документам.  Таким образом, реализация муниципального проекта носит системный характер, оказывая влияние на достижение основных целей смежных федеральных проектов, в том числе: «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с онкологическими заболеваниями», а также исполнения подпункта «а» п.4 Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-2346 от 05.12.2016г. о подключении в 2017-2018 годах больниц и поликлиник к скоростному Интернету (без финансирования мероприятий в рамках настоящего муниципального проекта). |

**7.2. Методика расчета показателей муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ, % | | | | | | | |
| 1. | (Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи (физических лиц) / автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ») \* 100 | Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи (физических лиц),  число АРМ | ФРМР,  «дорожная карта» по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. | Программист Суван М.В. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | ежеквартально | форма показателя – относительный |
| Количество автоматизированных рабочих мест в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ, ед. | | | | | | | |
| 1. | Число автоматизированных рабочих мест в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  | Форма федерального статистического наблюдения «№3-информ» «Сведения об использовании информационных и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах» (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | Гбуз | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | показатель на дату | форма показателя – абсолютный |
| Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», подключенных к защищенной сети передачи данных, % | | | | | | | |
| 1. | (Число автоматизированных рабочих мест медицинских работников ГБУЗ РТ «КызылскаяЦКБ»/ число автоматизированных рабочих мест медицинских работников ГБУЗ РТ «КызылскаяЦКБ»/, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Тыва) \* 100 | Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи (физических лиц) | ФРМР,  «дорожная карта» по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018 гг. | Программист Суван М.В. | Министерство здравоохранения Республики Тыва | ежеквартально | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % | | | | | | | |
| 1. | Доля структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ/ (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) \* 100 | Число структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | Статист Ондар А.В. | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва, Кызылском кожууне. | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу/ Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих информационное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы для обмена документами) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО.  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля отделений (станций и подстанций) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» | | | | | | | |
| 1. | Число отделений (станций и подстанций) медицинских организаций ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» / Число, структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи) \* 100 | Число отделений (станций и подстанций) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи | ФРМО | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» | | | | | | | |
| 1. | Число отделений (станций и подстанций), ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» / Число отделений (станций и подстанций)ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи) \* 100 | Число отделений (станций и подстанций) ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи | ФРМО | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенные к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Тыва/ Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ, форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля аптечных организаций ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» | | | | | | | |
| 1. | Число аптечных организаций ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением»/ Число аптечных организаций ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения) \* 100 | Число аптечных организаций ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 №816 | Росздравнадзор | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | еженедельно | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» , % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Тыва/ Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» , % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Тыва/ Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) \* 100 | Число медицинских организаций Республики Тыва, включая их структурные подразделения | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ.  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | Минздрав Республики Тыва | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» , % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Тыва/ структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | Минздрав Республики Тыва | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля клинико-диагностических лабораторий ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования», % | | | | | | | |
| 1. | Число клинико-диагностических лабораторий структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Тыва/ Число клинико-диагностических лабораторий структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,) \*100 | Число клинико-диагностических лабораторий ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений». | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Республики Тыва/ Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» , % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Республики Тыва/ Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» , % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)/Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет)) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | | | | | | | |
| 1. | Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Республики Тыва/ Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями) \* 100 | Число медицинских организаций Республики Тыва, включая их структурные подразделения | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ.  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | Минздрав Республики Тыва | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Тыва, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Тыва, % | | | | | | | |
| 1. | Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Тыва, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Тыва/ Число медицинских организаций Республики Тыва и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Тыва, участвующих в оказании медицинской помощи) \* 100 | Число медицинских организаций Республики Тыва, включая их структурные подразделения | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | Минздрав Республики Тыва | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС,% | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС / Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ / Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ.  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ / Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ.  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде / Число медицинских организаций Республики Тыва) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ,  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |
| Доля структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Тыва, соответствующим требованиям Минздрава России, % | | | | | | | |
| 1. | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Тыва, соответствующим требованиям Минздрава России / Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих медицинскую помощь) \* 100 | Число структурных подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», | ФРМО, Система мониторинга показателей в сфере здравоохранения РФ.  форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» | ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Информация предоставляется в целом по Российской Федерации и по Республике Тыва | По мере необходимости | форма показателя – относительный |

**7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Обеспечена работоспособность РМИС и развитие ее подсистем. | 0,051 | 0,051 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,314 |
| 1.1. | Обеспечена защищенная сеть передачи данных между медицинскими организациями, а также до ЕГИСЗ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Работы по поставке, установке, настройке средств защиты информации и аттестация рабочих мест по требованиям информационной безопасности медицинских организациях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение централизованного антивирусного средства всем медицинским организациям (АРМы, бухгалтерия и т.д.) | 0,051 | 0,051 | 0,053 |  |  |  | 0,155 |
|  | федеральный бюджет | 0,048 | 0,048 | 0,050 | 0 | 0 | 0 | 0,146 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0,009 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Ежегодное продление антивирусного средства в МО | 0 |  |  | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,159 |
|  | федеральный бюджет | 0 |  |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,150 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,009 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечена бесперебойная работа подсистем РМИС и их взаимодействие с ЕГИСЗ в соответствии с нормами законодательства. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. | Информационно-техническое сопровождение существующей РМИС РТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Обеспечено развитие подсистем РМИС в соответствии с изменением законодательства Российской Федерации, актуализируется единая система нормативно-справочной информации в республике | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Все медицинские организации Республики Тыва используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан | 1,540 | 0,980 | 0,665 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,185 |
| 2.1. | Структурных подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», оснащены информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | 1,190 | 0,630 | 0,665 | 0 | 0 | 0 | 2,485 |
|  | федеральный бюджет | 1,130 | 0,599 | 0,632 | 0 | 0 | 0 | 2,361 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 1,130 | 0,599 | 0,632 | 0 | 0 | 0 | 2,361 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,060 | 0,031 | 0,033 |  |  |  | 0,124 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0,060 | 0,031 | 0,033 | 0 | 0 | 0 | 0,124 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Приобретение компьютерного оборудования и оргтехники (аудио-гарнитуры, принтеры, считыватели штрих кода) для дооснащения автоматизированными рабочими местами медицинских работников (ФАП,ФП) | 0 | 0,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,350 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0,333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,333 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Закупка компьютерного оборудования и оргтехники (аудио-гарнитуры, принтеры) с целью замены «Тонких клиентов» приобретенных в 2011-2012 годы по целевой программе «Модернизация здравоохранения в Республики Тыва в 2011-2013 годы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Закупка криптооборудований для защиты каналов связи (ПАК ViPNet Coordinator HW50) | 0,350 |  | 0,130 | 0 | 0 | 0 | 0,480 |
|  | федеральный бюджет | 0,3325 |  | 0,1235 | 0 | 0 | 0 | 0,456 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,0175 |  | 0,0065 | 0 | 0 | 0 | 0,024 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Техническое сопровождение, продление лицензий для Запасных комплектов ПАК ViPNet Coordinator HW50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Структурных подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», используют медицинские информационные системы, обеспечивающие в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, создание и хранение электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы, а также взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Медицинские информационные системы медицинских организаций обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами и централизованными сервисами информационных систем в сфере здравоохранения Республики Тыва при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. | Проведение интеграционных работ с информационными системами ФСС, ФБ МСЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | В Кызылском кожууне используется государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, интегрированная с подсистемами ЕГИСЗ. | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 |
| 3.2. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Управление льготным лекарственным обеспечением», к которой подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, аптечных организаций Кызылского кожууна. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | Сопровождение региональной централизованной системы «Управление льготным лекарственным обеспечением» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1. | Создание модуля «Управление потоками пациентов» в РМИС Республики Тыва и подключение регистратур медицинских организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) медицинских организаций. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.1. | Доработка региональной медицинской информационной системы Республики Тыва для организации электронной передачи информации в федеральный сервис «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) медицинских организаций. | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 |
|  | федеральный бюджет | 0,119 |  |  |  |  |  | 0,119 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0,119 |  |  |  |  |  | 0,119 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,006 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. | Закупка ПО для проведения удаленных консультаций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Создание модуля «Телемедицинские консультации» в РМИС Республики Тыва | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | 0,119 |  |  |  |  |  | 0,119 |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,006 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,006 |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Проведение работ по модернизации и развитию информационных систем в сфере здравоохранения, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» | 1цкб |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Закупка и внедрение системы «Центральный архив медицинских изображений» | 1цкб |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.1. | Создание системы архивации и резервного копирования серверов и покупка СХД с объемом не менее 40ТБ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Организации оказания медицинской помощи по профилям акушерско-гинекологический и неонатологический (Мониторинг беременных)», к которой подключены 100% структурных подразделения ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ»,, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Закупка и внедрение модуля «Мониторинг беременных» в РМИС Кызылском кожууне |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций Республики Тыва. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1. | Создание и внедрение модуля «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в РМИС РТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | В Кызылском кожууне функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которым подключены 100% структурных подразделений медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1. | Создание и внедрение модуля «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в РМИС РТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Гражданам Республики Тыва доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Интеграционные работы с ИС ТФОМС РТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по муниципальному проекту, в том числе:** | | **1,716** | **1,031** | **0,718** | **0,053** | **0,053** | **0,053** | **3,624** |
| федеральный бюджет | | **1,630** | **0,979** | **0,682** | **0,050** | **0,050** | **0,050** | **3,441** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджеты внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| консолидированный бюджет Республики Тыва | | **0,086** | **0,052** | **0,036** | **0,003** | **0,003** | **0,003** | **0,183** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| внебюджетные источники | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |