Дорожная карта

мероприятий по снижению смертности от онкологических заболеваний

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка программы борьбы с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Монгуш.Б.Д. | Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Тыва для достижения снижения показателя смертности от злокачественных новообразований до 93на 100 000 населения | ПК4 |
| 1.1.1. | Разработка проекта муниципальной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Заместитель главного врача по ЛР Монгуш.Х.С. | Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Тыва для достижения снижения показателя смертности от злокачественных новообразований до 93на 100 000 населения | РРП5 |
| 1.1.2. | Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | 01.08.2019 | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ЛР Монгуш.Х.С. | Локальные акты об утверждении Программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Тыва для достижения снижения показателя смертности от злокачественных новообразований до 93на 100 000 населения | РРП 5 |
| 1.1. | Разработана и утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». | - | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ЛР Монгуш.Х.С. | Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике Тыва для достижения снижения показателя смертности от злокачественных новообразований до 93на 100 000 населения | ПК6 |
| 2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В. | Отчет об эффективности проведенной информационно-коммуникационной кампании по раннему выявлению онкологических заболеваний | ПК4 |
| 2.1.1. | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В. Кабинет медицинской профилактики, врач онколог. | Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | РРП 5 |
| 2.1.2. | Создание, поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 1000 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В. Кабинет медицинской профилактики, врач онколог, программист. | Отчет о создании, поддержании и развитии интернет портала. Обеспечена посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. | РРП 5 |
| 2.1.3. | Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В. Кабинет медицинской профилактики, врач онколог, программист. | Отчет о реализации специальных проектов в СМИ | РРП 5 |
| 2.1.4. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В. Кабинет медицинской профилактики, врач онколог, программист. | Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | РРП 5 |
| 2.1. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2019 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В. | Отчет Минздрава Республики Тыва о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК6 |
| 2.2.1. | Создан 1 интернет портал «Ради жизни» и обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Программист | Отчет в Минздрав Республики Тыва об обеспечении посещаемости не менее 1 тысяч пользователей в сутки | РРП 5 |
| 2.2.2. | Реализованы проекты в СМИ: «Движение против рака», «Победи рак», «Помощь больным», с ежемесячным охватом целевой аудитории до 1000 тыс. человек. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет в Минздрав Республики Тыва о реализованных проектах в СМИ | РРП 5 |
| 2.2. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2020 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет в Минздрава Республики Тыва о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к | ПК6 |
| 2.3.3. | Созданы группы в социальных сетях «Инстаграмм»-12, «Фейсбук»12, «Вконтакте»-12 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет в Минздрав Республики Тыва о созданных группах в социальных сетях «Инстаграмм», «Фейсбук», «Вконтакте», | РРП 5 |
| 2.3.4. | Изданы информационные статьи в печатных СМИ до 6 раз в год в газетах: | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет в Минздрав Республики Тыва об изданных информационных статьях в СМИ | РРП 5 |
| 2.3. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2021 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет в Минздрав Республики Тыва о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к | ПК6 |
| 2.4.2. | Опубликованы работы в 10 тематических блогах «Профилактика рака», «Лечение больных с онкологическими заболеваниями», «Психологическая помощь больным и родственникам». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет в Минздрав Республики Тыва о проведенной работе в 10 тематических блогах | РРП 5 |
| 2.4. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2022 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет в Минздрав Республики Тыва о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к | ПК6 |
| 2.5.3. | Созданы группы в социальных сетях «Инстаграмм»-1, «Фейсбук»1, «Вконтакте»-1; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет о выполненной работе в Минздрав Республики Тыва | РРП 5 |
| 2.5.4. | Изданы информационные статьи в печатных СМИ до 6 раз в год в газетах: « | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет о выполненной работе в Минздрав Республики Тыва | РРП 5 |
| 2.5. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2023 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет в Минздрав Республики Тыва о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к | ПК6 |
| 2.6.2. | Реализованы проекты в СМИ: «Движение против рака», «Победи рак», «Помощь больным», с ежемесячным охватом целевой аудитории до 1000 тыс. человек. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет в Минздрав Республики Тыва о выполненных проектах СМИ | РРП 5 |
| 2.6.3. | Изданы информационные статьи в печатных СМИ до 6 раз в год в газете: «Вести Кызылского кожууна»; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет о выполненной работе в Минздрав Республики Тыва | РРП 5 |
| 2.6.4. | Совершенствован 1 интернет портал «Ради жизни» и обеспечена посещаемость не менее 1 тыс. пользователей в сутки. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист | Отчет о выполненной работе в Минздрав Республики Тыва | РРП 5 |
| 2.6. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2024 | Заместитель главного врача по ОМР Монгуш.М.В., Программист, кабинет медицинской профилактики. | Отчет в Минздрав Республики Тыва о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к | ПК6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта Кызылского кожууна

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

2. Методика расчета показателей муниципального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение смертности от новообразований в том числе от злокачественных (до 93,0 случаев на 100 тыс. населения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число умерших от новообразований в том числе злокачественных на 100 тыс. населения | 132,0 | ГБУ РТ МИАЦ | Заместитель главного врача по ЛР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». Монгуш.Х.С. | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно) | 53,1 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | Заместитель главного врача по ЛР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». Монгуш.Х.С. | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., % | 50,1 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Заместитель главного врача по ЛР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». Монгуш.Х.С. | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 28,0 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Заместитель главного врача по ЛР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ». Монгуш.Х.С. | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |
| 1. | (указывается результат регионального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается мероприятие регионального проекта), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |