|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден на Совете при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам)  «13» ноября 2018 года. |

**П А С П О Р Т**

**Муниципального проекта Кызылского кожууна Республики Тыва**

**«Развитие первичной медико-санитарной помощи»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование приоритетного проекта | «Здравоохранение» | | |
| Краткое наименование муниципального проекта | Первичная медико-санитарная помощь | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Ховалыг Леонид Кызыл-оолович – Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | | |
| Руководитель регионального проекта | Бижик Айлана Алексеевна- заместитель Председатель Администрации Кызылского кожууна | | |
| Администратор регионального проекта | Монгуш Белекмаа Доржуевна-главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | **Целевой показатель:** число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности\* от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц\*\* |  | 1 | 23.07.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % | основной | 34.8 | 31.12.2017 | 33,8 | 51,0 | 67,0 | 70.0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |
| 3. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, тыс. чел. | дополнительный | 10,8 | 31.12.2017 | 10,8 | 16,3 | 18,9 | 19,3 | 20,0 | 25,6 | 28,8 |
| 4. | Доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи1, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 25,0 | 41,0 | 58,3 | 75,0 | 91,6 | 100,0 |
| 5. | Доля граждан, осуществивших запись к врачам с использованием личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, которые могли реализовать самозапись к врачам в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, от общего количества граждан, осуществивших запись к врачам с использованием личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг7, % | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, % | дополнительный | 7,3 | 31.12.2017 | 7,3 | 44,3 | 48,5 | 66,1 | 75,9 | 89,8 | 100,0 |
| 7. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, % | дополнительный | 70,3 | 31.12.2017 | 83,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 8. | Субъект Российской Федерации, на территории которого открыт офис по защите прав застрахованных лиц каждой страховой медицинской организацией, абс | дополнительный | 0 | 31.12.2017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

*\*в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;*

*\*\* показатель может быть скорректирован;*

3. Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата | |
|  | Завершение формирования сети медицинских учреждений первичного звена здравоохранения Кызылского кожууна с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек2; обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. | | |
|  | Замена (строительство, ремонт) 5 действующих фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулаторий, 1 участковой больницы, строительство больничного комплекса в пгт: Каа-Хем. Приобретение мобильного медицинского комплекса для обслуживания населения с Оттук-Даш. | В Кызылском кожууне 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 врачебных амбулатории, 1участковая больница, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н (далее – Положение). Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. | |
|  | В схему территориального планирования Республики Тыва и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Схема территориального планирования Республики Тыва включает сведения о 30 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Геоинформационная система населенных пунктов Республики Тыва.  На территории Кызылского кожууна:  -первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается в 5 фельдшерско-акушерских пунктах.  -первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается в 4 медицинских учреждениях: в 1 участковой больнице, в 3 врачебных амбулаториях.  -первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается в 1 медицинском организации, в центральной кожуунной больнице, | |
|  |
|  | Приобретен 1 мобильный комплекс | В Кызылском кожууне функциоирует 1 мобильный комплекс здоровья, приобретенный в 2019 году. | |
|  | Кадровое обеспечение медицинских учреждений Кызылского кожууна, оказывающих первичную медико-санитарную помощь2 | Медицинские учреждения Кызылского кожууна, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, обеспечены квалифицированными кадрами, в них внедрена система непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) в Кызылском кожууне – 267 человек, В среднем за один год должны пройти обучение по непрерывному медицинскому образованию около 43 специалиста. | |
|  | Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год | | |
|  | Совершенствование нормативной правовой базы | В Кызылском кожууне издан приказ «О порядке проведения профилактического, предварительного и периодического медицинского осмотров», издан приказ об открытии отделения профилактики, приведены в соответствие оснащение существующих кабинетов медицинской профилактики, издан приказ об использовании мобильного комплекса здоровья в диспансеризации населения, проживающего в труднодоступных сумонах (Оттук-Даш) с 2019 года, охват граждан профилактическими осмотрами не реже 1 раза в год к 2024 году составляет 90%, число граждан, прошедших профилактические осмотры составляет к 2024 году 28,8 тыс. человек. | |
|  | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики. Совершенствование записи пациентов через портал Госуслуг личный кабинет «Мое здоровье», по телефону и при личном обращении граждан. Уменьшение сроков ожидания оказания медицинской помощи. | В Кызылской ЦКБ создано отделение медицинской профилактики. Диспансеризация населения в труднодоступных местностях постоянно проводится мобильными комплексами здоровья МЗ РТ.  Поликлиника центральной кожуунной больницы работает на принципах бережливого производства, диспансеризация и профилактические осмотры осуществляются с непрерывным потоком пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента, внедрен мониторинг соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию с установленным сроком ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На базе отделения профилактики открыт и оснащен кабинет по отказу от курения. | |
|  | Оптимизация работы медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские учреждения, упрощение процедуры записи на прием к врачу3. | | |
|  | Создан муниципальный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Кызылском кожууне | | В ГБУЗ РТ « Кызылская ЦКБ» создан муниципальный проектный офис по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В муниципальном проектном офисе осуществляются методическая поддержка и координация работы подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» по созданию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Муниципальным Проектным офисом ГБУЗ РТ «Кызылской ЦКБ» проводится анализ организации первичной медико-санитарной помощи в кожууне. Проектный офис также участвует в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинской организации – участника проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации». |
|  | Во внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», в Кызылском кожууне участвуют не менее 90% работников медицинской организации, оказывающих данный вид помощи | | Обеспечено участие всех подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» (в 100%), оказывающей первичную медико-санитарную помощь во внедрении и тиражировании «Новой модели медицинской организации». В работе муниципального проектного офиса будут работать 1 врач и 1 медицинская сестра. |
|  | Формирование системы защиты прав пациентов | | |
|  | Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховым медицинским представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | В ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» страховой медицинской организацией ООО «Капитал» было открыто 1 рабочее место сотрудника страховой компании  по части информирования застрахованных лиц старше 18 лет об их праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, организовано формирование списков граждан, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, оптимизирована работа по информированию граждан, установлено информационное взаимодействие с помощью информационных систем. В Кызылском кожууне обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра – 51,0% в 2019 году, 67,0% в 2020 году, 70,0% в 2021 году, 75,0% в 2022 году, 80,0% в 2023 году, 90,0% в 2024 году. | |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего, (млн. рублей) |
| п/п | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек | | | | | | | | |
| **1.1.** | ***Создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек*** | ***0,0*** | ***1,297*** |  |  |  | |  | ***1,297*** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 1,232 |  |  |  | |  | 1,232 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,0 | 0,065 |  |  |  | |  | 0,065 |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| **1.2.** | ***Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек*** | ***3,5*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | | ***0,00*** | ***3,5*** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | 3,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3,325 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | 0,00 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  | |  | 0,00 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | 0,00 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0,175 |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| **2.** | ***Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу*** | ***4,496*** | ***4,627*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***9,123*** |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 4,271 | 4,396 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **8,667** |
| 2.3.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва | 0,225 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | | 0 | **0,456** |
| 2.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 2.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| **3.** | ***Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации*** |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |
| 3.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 3.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Республики Тыва |  |  |  |  |  | |  | **70,5** |
| 3.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  | **0,0** |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **7,996** | **5,924** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | **13,920** |
| федеральный бюджет | | 7,596 | 5,628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | ***13,224*** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | ***0,0*** |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |  |  |  |  |  | |  | ***0,0*** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | ***0,0*** |
| консолидированный бюджет Республики Тыва | | 0,400 | 0,296 |  |  |  | |  | ***0,696*** |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование)* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | ***0,0*** |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | ***0,0*** |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (процентов)** |
| 1. | *(руководитель муниципального проекта)* | Бижик А.А. | Заместитель Председателя Администрации Кызылского кожууна | Ховалыг Л.К.., первый зам. Председателя Адм. Кызылского кожууна | 10% |
| 2. | *(администратор муниципального проекта)* | Монгуш Б.Д. | Главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Донгак О.Э., министр здравоохранения Республики Тыва | 10% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | Монгуш Х.С. | Зам.главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 10% |
| 4. | *(участник муниципального проекта)* | Хертек М.К. | Зам.главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 90% |
| 5. | *(участник муниципального проекта)* | Монгуш М.В. | Зам.главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 90% |
| Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек | | | | | |
| 6. | *(ответственный за достижение результата регионального проекта)* | Монгуш Х.С. | Зам.главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 10% |
| 8. | *(участник муниципального проекта)* | Хертек М.К. | Зам.главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 90% |
| 9. | *(участник муниципального проекта)* | Монгуш О.Е. | Зам.главного врача по АХЧ ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 90% |
| Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу | | | | | |
| 11. | *(ответственный за достижение результата муниципального проекта)* | Монгуш Х.С. | Зам.главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 10% |
| 12. | *(участник муниципального проекта)* | Хертек М.К. Монгуш М.В. Монгуш О.Е. | Заместители главного врача ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Монгуш Б.Д., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 90% |
|  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Первичная медико-санитарная помощь»

План мероприятий по реализации муниципального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Созданы новые здания врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, завершение формирование сети медицинских организаций первичного звена со строительством поликлиник | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Монгуш.Б.Д. главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о создании фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, поликлиник центральных районных больниц, отвечающих современным требованиям | (ПС4) |
| 1.1. | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирована потребность в создании новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в 2018 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек. | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Зам главного врача по ЛВ ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Монгуш.Х.С. | Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. | (ПС5) |
| 1.2. | Использование передвижного мобильного медицинского комплекса для оказания медицинской помощи жителям с. Оттук-Даш с числом жителей 146 чел | 01.08.2019г | 31.12.2018г | Зам главного врача по ЛВ ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Монгуш.Х.С. | Оказана профилактическая и лечебно-диагностическая помощь 90% жителей с. Оттук-Даш |  |
| 2. | Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», упрощение записи на прием к врачу | 08.01.2019 | 31.12.2024 | Зам главного врача по АПР ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Хертек.М.К. | Организован колл-центр, подготовлены фельдшера для работы в call-центре, время ожидания в очереди при обращении в поликлинику МО сокращено с 40 минут до 10 минут; Внедрена система навигации и маршрутизации в поликлинике для пациентов. | (ПС) |
| 2.1. | Строительство зданий первичного звена подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 08.01.2019г | 31.12.2024г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Отчет о строительстве зданий первичного звена подразделений ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 2.1.1. | Строительство здания ФАП:  с. Ээрбек | 09.01.2019 | 31.12.2019г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.2. | Строительство здания ФАП:  с. Усть-Элегест: | 09.01.2020г | 31.12.2020г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е., | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.3. | Строительство здания ФАП:  с. Кара-Хаак: | 09.01.2020г | 31.12.2020г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е., | Дефектная ведомость;  Создание ПСД; |  |
| 2.1.4 | Строительство здания ФАП:  с. Терлиг-Хая: | 10.01.2021г | 31.12.2021г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.5. | Строительство здания ФАП:  с. Шамбалыг: | 10.01.2021г | 31.12.2021г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.6. | Строительство здания ВА:  с. Сукпак: | 10.01.2022г | 31.12.2022г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.7. | Строительство здания УБ:  с. Черби: | 10.01.2022г | 31.12.2022г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт здания ВА:  с. Целинное: | 10.01.2023г | 31.12.2023г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.9 | Капитальный ремонт здания ВА:  с. Баян-Кол: | 10.01.2023г | 31.12.2023г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 2.1.10 | Строительство здания центральной кожуунной больницы в пгт. Каа-Хем | 09.01.2022г | 31.12.2023 г. | Монгуш.Б.Д. главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | Отчет о строительстве учреждений первичного звена здравоохранения | (ПС) |
| 2.1.11 | Строительство здания Баклаборатории в пгт. Каа-Хем | 09.01.2022г | 31.12.2023г | Зам.главного врача по АХЧ Монгуш О.Е. | Дефектная ведомость; Создание ПСД; |  |
| 3. | Развитие инфраструктуры медицинской профилактики. Оснащение отделения медицинской профилактики ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» в соответствии с приказом МЗ РФ от 30.09.2015г №638н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеванийи проведения мероприятий по формированию ЗОЖ в МО». Оснащение кабинета отказа от курения. | 08.01.2019г | 31.12.2021г | Зам.главного врача по АПР Хертек М.К., Гл. медсестра Адыг-Тюлюш Сат Э.Ч.-контрактный управляющий | Отчет о развитии инфраструктуры отделения медицинской профилактики ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |
| 4. | Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 08.01.2019г | 31.12.2021г | Зам.главного врача поЛВ Монгуш Х.С. | Строительство вертолетной (посадочной) площадки в м. Оттук-Даш | (ПС) |
| 5. | Формирование системы защиты прав пациента в ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» | 08.01.2019г | 31.12.2024г | Зам.главного врача поОМР Монгуш М.В. | Разработан регламент взаимодействия со страховой медицинской организацией. |  |
| 6. | Обеспечение условий для создания новой модели МО, оказывающей первичную медико-санитарную помощь: перераспределение нагрузки между врачом и средним медперсоналом; оптимизированная логистика движения пациентов с распределением потоков на больных и здоровых, переход на электронный документооборот, сокращение бумажной документации, организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента; открытая и вежливая регистратура и другие | 08.01.2019г | 31.12.2024г | Зам.главного врача по АПР Хертек М.К. | Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на базе поликлиники ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**муниципального проекта**

**«Развитие первичной медико-санитарной помощи»**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| *(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта)* |

2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Методика расчета** | **Базовые показатели** | **Источник данных** | **Ответственный за сбор данных** | | **Уровень агрегирования информации** | **Срок и периодичность** | **Дополнительная информация** |
| **Цель:** обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год  **Целевой показатель:** охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, % | | | | | | | | |
| 1. | (Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации /численность населения на начало отчетного года)\*100 | Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию, проведенные в медицинской организации;  Численность населения на начало отчетного года | форма федерального статистического наблюдения  № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | Зам. главного врача по ОМР Монгуш М.В. | В целом по ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ», подразделениям ЦКБ | | Ежемесячно | форма показателя - относительный |
| **Цель:**  **Целевой показатель:** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |