Приложение к распоряжению

«16» марта 2022 г. № 47

**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кызылского муниципального района за 2021 год**

**I. Общие сведения**

Нормативно-правовое обеспечение разработки, утверждения и реализации муниципальных программ в Кызылском муниципальном районе осуществляется посредством:

1) статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

3) постановления Администрации Кызылского муниципального района от 23.02.2020 № 46 р «Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ» (далее – Порядок).

В 2021 году в Кызылском муниципальном районе реализовывались следующие муниципальные программы:

1. Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
2. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.;
3. Создание условий для устойчивого экономического развития на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
4. Жилищно-коммунальное хозяйство на 2021-2023 годы;
5. Развитие образования на территории Кызылского кожууна 2021-2023 гг.;
6. Развитие культуры и туризма на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
7. Поддержка системы здравоохранения Кызылского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 гг.;
8. Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.;
9. Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2021-2023 годы;
10. Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.;
11. Развитие молодежной политики в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.;
12. Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы;
13. Комплексное развитие сельских территорий;
14. Развитие транспортной системы Кызылского кожууна на 2021г.;
15. Территориальное планирование и комплексное развитие территорий на 2021-2025 годы.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кызылского муниципального района подготовлен на основе отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком.

На реализацию 15-ти муниципальных программ было профинансировано 1 114 969,8 тыс. рублей, что на 12,1 % или 120 494,04 тыс. руб. больше по сравнению с прошлым годом (справочно: в 2020 году на 15 муниципальных программ направлено 994 475,76 тыс. рублей).

Наибольшие объемы финансирования направлены на следующие муниципальные программы:

* Развитие образования – 90,5% от общего объема программных расходов;
* Развитие культуры – 6,8%.

К основным причинам неполного освоения выделенного объема финансирования, по данным ответственных исполнителей, относятся:

* экономия средств по результатам проведения торгов;
* заявительный характер услуг.

По результатам комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год из 15 муниципальных программ:

* 13 муниципальных программ признаны средне эффективными;
* 2 муниципальных программ признаны низкоэффективными.

Снижению уровня эффективности реализации муниципальных программ послужило:

1. Не достижение плановых значений показателей.

3. Низкое качество планирования показателей.

3. Невыполнение запланированных мероприятий в полном объеме.

**II. Итоги реализации муниципальных программ Кызылского кожууна в 2021 году.**

**«Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР "Кызылский кожуун"**

Основная цель программы - развитие и совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие местного самоуправления.

Исполнение программы за 2021 год составляет 167,3 тыс. рублей. Освоено 100 % запланированного объема средств.

За 2021 год на территории кожууна, также Министерствами и ведомствами Республики Тыва проводились семинары по различным темам, где также муниципальные служащие, работники организаций, предприятий кожууна принимали участие. Повышение квалификации прошли 5 сотрудника администрации на темы:

1.«Системный подход в управлении регионом» - 300ч. За счет собственных средств;

2.«Кадровое делопроизводство» - 16 ч.;

3.«Вопросы реализации государственной национальной политики в субъекте РФ» - 24ч., «Совершенствование организации работы с обращениями граждан» - 24ч.;

4.«Управление проектами на государственном и муниципальном уровне» - 16ч.;

5.«Управление проектами на государственном и муниципальном уровне» - 16ч.

Целевые индикаторы программы, предусмотренные на 2021 год достигнуты:

- повышения квалификации работников посредством курсов повышения квалификации 5 чел. - исполнен;

- профессиональная переподготовка кадров - не исполнен;

- доля работников органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, обучающихся в образовательных учреждениях, в общем количестве работников органов местного самоуправления и лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений 80,4% - исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей и является средне эффективной.

Предложения о продлении муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

3. Достижения индикативных показателей программы.

**Создание условий для устойчивого экономического развития**

Целью программы является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике, обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна.

На реализацию программы в 2021 г. профинансировано на 1300,0 тыс. рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 1082,4 тыс. рублей (2020г. – 217,6 тыс. рублей).

Подпрограмма **«Развитие сельского хозяйства** и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»

 Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна.

 В целях обеспечения малообеспеченных, многодетных семей семенами овощных культур и семенным картофелем, в рамках антикризисных мер. Для выращивания рассад капусты, томата, перца и огурцов в частных дворах малоимущих семей кожууна приобретено и роздано 300 комплектов семян по 8 видов овощных культур на общую сумму 12000 (Двенадцать тысяч) рублей. На территории кожууна малоимущими семьями получен 36 тн. урожая овощных культур, при средней урожайности 102 ц/га.

 Также в целях обеспечения многодетных малоимущих 175 семей кожууна выделено всего 7 тн семян картофеля, где выделено по 40 кг семенного картофеля каждой семье.

 Годовая потребность в картофеле 1 человека составляет – 97 кг. С учетом

внутреннего производства картофеля, в среднем обеспеченность малоимущих 175 семей кожууна составил 234 кг.

 Для использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в период зимовки скота на создание резервного запаса кормов, в количестве 50 тн. из кожуунного бюджета выделено 99 тыс. рублей. Резерв кормов заготовлен фермерским хозяйством КФХ Наматай Ш.С. с. Целинное. Всего заготовлено 50 тн сена, вывезено на место хранения 50 тонны 100 % заготовленного объема. Территория хранения расположено на чабанской стоянке в местечке «Божа Судак» сумона Целинное Кызылского кожууна.

Из резерва кожууна выделено 22,65 тн сена, в том числе: участникам проекта «Кыштаг» Опей-оол А.А. (3750 кг), Оюн Б.Х. (3800 кг) с. Ээрбек, Монгуш У.С. (3800 кг), Маады В.Б. (3800 кг) сумона Кара-Хаак, главе личного подсобного хозяйства Хомушку К.К. (3750 кг) местечко «Дус-Хол» и участникам проекта «Чаа Сорук» Ондар Ш.Б. (3750 кг) сумона Ээрбек.

 В 2021 году на территории Кызылского кожууна техником-осеменатором Шырап Н.Б. проведены мероприятия по искусственному осеменению коров (крупного рогатого скота) участников проекта «Кыштаг» и «Корова кормилица».

 По заключенному договору с ИП Монгуш Р.М. приобретены и использованы следующие товары на общую сумму 99000 рублей, в том числе: одноразовые шприцы, иглы, чехлы, перчатки, ватные диски, бинт стерильный и мыло хозяйственное.

 В результате проведенных работ искусственным осеменатором Кызылского кожууна всего осеменено 147 коров, в том числе 52 голов коров участников проекта «Кыштаг» и 95 коров проекта «Корова кормилица».

 В целях организации подготовительных работ для участия в праздновании 100-летия образования Тувинской Народной Республики и праздника животноводов «Наадым -2021» выделены финансовые средства на пошив чехла для юрты и шторы для юрты.

 Также для регулирования численности волков на территории кожууна выделено горюче-смазочные материалы на организацию и проведение мероприятий по отлову волков.

 В рамках проводимых мероприятий программы наблюдается: По результатам реализации программы:

- увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства до 645,38 млн. рублей в 2021 году по сравнению с 2020 годом в хозяйствах всех категорий и возрастет в сопоставимых ценах на 1 процент;

 - увеличение поголовье крупного рогатого скота на конец 2021 года 20694 голов (АППГ - 18179 гол.) на 13 %, в том числе коровы – 7612 голов; мелкий рогатый скот - 127761 голов (АППГ – 120218 гол.) или рост на 6 %.

По подпрограмме «**Противодействие незаконному обороту** наркотических средств на территории Кызылского кожууна»

Целью подпрограммы является выявление и уничтожение естественно засоренных дикорастущей коноплей территорий.

В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна на 2021-2023гг.» фактически профинансировано на уничтожение зарослей дикорастущей конопли 100,0 тыс. рублей. Освоение 100%.

Всего в 2021 году обработано химическим гербицидом 227,5 Га полей. Выявлено дополнительно 13,5 Га сильно засоренной территории, работа по уничтожению запланированной площади уничтожена, но имеются разбросанные участки произрастания (в 2020 г. проведено работ на площади 230 га).

Задействовано 2 единиц сельскохозяйственной техники, привлечено 102 граждан, в т.ч. состоящих на учете по безработице (2 чел.).

Зафиксирован факт того, что по сравнению с предыдущими годами идет резкое уменьшение зарослей конопли. Дикорастущая конопля полностью вытесняется степным разнотравьем.

С целью профилактики употребления, наркотических средств, психотропных веществ, предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, органами и учреждениями системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних в образовательных организациях, в Центре социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна, проводятся лекции и беседы антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности с демонстрацией видеороликов.

Проведены профилактические операции, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ мероприятия, направленные на уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- уменьшение зарослей конопли.

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий. Подпрограмму целесообразно считать эффективной.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Основными направлениями реализации Программы являются:

1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности.
2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Кызылского кожууна.
3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие рыночной инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства.

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2022г. состояло 1767 единиц, в т. ч. 618 самозанятых, создано 268 новых рабочих мест.

За 2021 год в рамках реализации государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета оказана безвозмездная финансовая поддержка 126 малоимущим гражданам Кызылского кожууна на приобретение оборудования.

Также из-за распространения коронавирусной инфекции, и в следствии введения режима самоизоляции, согласно Указа Главы Республики Тыва от 30 марта 2020 года № 70 «О введении режима полной самоизоляции граждан на территории Республики Тыва» закрылись 10 субъектов малого и среднего предпринимательства.

В течение отчетного периода открыты новые точки общепита в пгт. Каа-Хем и уже завоевала рынок поселка, это кафе «Блек пицца», «Рам», «Пионер» и сетевые большие магазины «Хороший», «Пионер», «Светофор» и «Фикс прайс».

В целях увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства продолжилось реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который состоит из четырех федеральных проектов, направленных на поддержку самозанятых граждан, создание необходимой инфраструктуры, условий для старта и ведения бизнеса, расширение инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основным ключевым показателем до 2023 года является увеличение численности занятых в сфере предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 800 чел.

За 2021 год по результатам проведенной методическо-консультационной помощи субъектам предпринимательства:

- микрозаймы через Фонд поддержки предпринимательства РТ получили 23 предпринимателей.

- количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку 160 единиц.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, произошло:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятых;

- поддержка субъектам предпринимательства для дальнейшего расширения деятельности и открытия нового проекта.

В рамках реализации программы в течении года проведены мероприятия по информированию субъектов предпринимательства по новым механизмам государственной поддержки в отношении пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

Анализируя показатели реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой видно, что количество малых и средних предприятий за период действия программы осталось на уровне прошлого года. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства также увеличилась на 237 человек.

 В 2021 году в рамках муниципальной подпрограммы оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 700 тыс. рублей:

- ИП Ширин О.К. с. Сукпак по расширению деятельности по производству полуфабрикатов;

- ИП Аскиров М.Б. пгт. Каа-Хем по приобретению пиломатериалов на открытие палаточного лагеря.

Оказанная поддержка повлияла на увеличение объемов производства мясных полуфабрикатов в Кызылском кожууне, где за год произведено 82 тонн по сравнению с АППГ - 75 тонн или больше на 10 %.

Открытие палаточного лагеря вблизи оз. Чедер позволило привлечь молодежь и туристов.

Также ведется работа по организации и проведении ярмарок на территории Кызылского кожууна. По сравнению с 2020 годом проведение ярмарок увеличено. В целом за весь отчетный период на ярмарках задействовано 2 700 ярмарочных мест или количество участников (2020 г. – 2 552), где приняли участие в основном местные товаропроизводители из поселений кожууна.

По итогам реализации подпрограммы в 2021 году высокий уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий, на что повлияло увеличение количества субъектов предпринимательства.

Достижение целевых показателей подпрограммы:

 - численность субъектов малого и среднего предпринимательства всего 721 единиц или увеличилось на 6 единиц (АППГ 715) – исполнена;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 103,39 млн. руб. или с ростом в 1,4 раз (АППГ- 73,5 млн. руб.) – исполнена;

- создание новых рабочих мест достигло 268 единиц или рост на 21% уровня прошлого года (АППГ- 221) – исполнена;

-бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности (ЕНВД) ниже уровня прошлого года (АППГ- 4773,4 тыс. рублей) в 5 раз составил 878,4 тыс. рублей–не исполнена;

- потребительский рынок характеризуется ниже оборота розничной торговли в товарной массе на 11 процента, чем за 2020 год – 221 969,0 тыс. руб. Оборот розничной торговли составил 197 717,5 тыс. рублей;

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий. Подпрограмму целесообразно считать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации подпрограммы: достижение целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Целью Подпрограммы **«Кыштаг для молодой семьи»** является привлечение сельской молодежи к традиционному животноводству. Поставлена задача на 2021 год - оказание помощи участникам проекта «Кыштаг для молодой семьи» при строительстве домов и кошар.

 В рамках подпрограммы «Кыштаг для молодой семьи» в Кызылском кожууне за 2016-2021гг. в сельских поселениях проведены сходы граждан, по итогам отобраны 54 участников. В проекте задействованы фактически проживающие в Кызылском кожууне и зарегистрированные в сумонах, с 9 поселений.

 С реализацией губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» созданы 54 юридических лиц, в форме крестьянских фермерских хозяйств; трудоустроены в сельской местности молодые семьи до 35 лет - 54 человек.

В настоящее время поголовье сельхоз животных всех участников данного проекта составляет 11758 голов мелкого рогатого скота (в 2020 г - 7841 г.) и 489 голов крупного рогатого скота.

В 2021 году получен приплод в количестве 3885 голов ягнят, 80% от маточного поголовья 4452 голов МРС, и 142 голов телят с 125 голов коров.

 Администрацией Кызылского кожууна регулярно организуются выезды в сельские поселения, с целью проведения контрольных мероприятий по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи».

 За 2021 год субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам участникам проекта не выделялись.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств,

- создание новых рабочих мест;

- увеличения поголовья скота по кожууну;

- улучшение качества жизни молодых семей.

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, но без выделения финансовых средств, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Подпрограмму целесообразно считать средне эффективной.

Достижение целевых показателей программы:

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 103,39 млн. руб. или с ростом в 1,4 раз (АППГ- 73,05 млн. руб.)– исполнена;

- создание новых рабочих мест достигло 277 единиц или рост на 21% уровня прошлого года (АППГ- 221) – исполнена;

- бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности (ЕНВД) ниже уровня прошлого года (АППГ- 4773,4 тыс.рублей) в 5 раз составил 878,4 тыс. рублей–не исполнена;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций 90% - не исполнена;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 18,0 тыс. рублей – не исполнена.

Запланированные мероприятия в рамках программы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий. Программу целесообразно считать средне эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

3. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**муниципального района**

Ответственным исполнителем программы является Управление труда и социальной защиты населения Кызылского кожууна.

Целью программы является обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, пожилым гражданам, ветеранам войны, вдовам ветеранов войны, повышение качества и уровня их жизни, создание условий для реабилитации и интеграции их в общество.

По данным социально-демографических паспортов сельских поселений в Кызылском кожууне численность населения составляет 34036 человек. На учете 1 приравненных к участникам Великой Отечественной войны, 4 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 7 тружеников тыла.

Инвалидов по состоянию на 01 января 2022 г. состоит на учете 1356 человек, в том числе более 30% инвалидов трудоспособного возраста.

 На проведение мероприятий муниципальной программы на 2021 год было предусмотрено 143 тыс. рублей. Освоено 100% предусмотренных средств.

 В рамках проведения года воинской славы, посвященной Победы в Великой отечественной войне приобретена гирлянда (в сумме 4,5 тыс. руб.) для возложения к памятнику павшим участникам ВОВ в пгт. Каа-Хем, приобретены цветы, розданные ветерану ВОВ, вдовам ВОВ, УТФ для возложения к памятнику. Всем вдовам ветеранов ВОВ, участнику ВОВ, труженикам тыла вручены подарки с продуктовыми наборами.

Оказана материальная помощь 2 ветеранам на сумму 10 тыс. рублей.

 Ко Дню Победы в ВОВ, участнику ВОВ и вдовам участников ВОВ вручены подарки.

 В связи с ограничительными мерами, вводимыми Правительством Республики Тыва COVID 19 в 2021 году формат проведения мероприятий были изменены.

 К национальному празднику Шагаа были закуплены продуктовые наборы в количестве 25 шт. и розданы в порядке помощи пожилым гражданам кожууна на сумму 17,5 тыс. рублей.

 По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов» организовано и проведены новогодние представления для детей с ограниченными возможностями. Проведен конкурс в режиме онлайн для детей инвалидов, победителям вручены подарки. Закуплены и вручены продуктовые наборы и одноразовые маски для пожилых, одиноких малоимущих инвалидов на сумму 19 тыс. рублей.

 На предусмотренные средства были приобретены подарки для детей-инвалидов на сумму 60 тыс. рублей.

На приобретение призов конкурса детских поделок среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир фантазии», приуроченного ко Дню инвалидов на сумму 14 тыс. рублей.

 По подпрограмме «Доступная среда» поддерживается сайт для слабовидящих.

 В 2021 году граждане с инвалидностью в поиске работы обратились 35 чел., состоят на учете 20 человек.

Ежегодно в течение всего года врачами ЦКБ проводится диспансеризация ветеранов и вдов ветеранов, пожилых граждан, лежачих инвалидов, по результатам обследований проводится амбулаторное и стационарное лечение.

Выполнение данных мероприятий позволило достичь показателей (индикаторов), запланированных в подпрограмме:

- повышение качества уровня жизни (на 5%) ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, пожилых граждан, инвалидов5 % - исполнена;

- доля граждан пожилого возраста (на 5%), ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла (достижение 100%) социально-экономическое положение которых обследовано от числа всех пожилых людей 100% - исполнена;

- увеличение участия на 3 % доли граждан отдельных категорий в проводимых в районе социально-значимых мероприятиях– исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**Программа «Развитие культуры и туризма»**

Целью программы является сохранение культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения и развитие туризма в кожууне.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма «Развитие библиотечного дела»).
2. Обеспечение доступа населения Кызылского кожууна к культурным благам и участию в культурной жизни («Развитие культурно-досуговой деятельности»).
3. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура («Создание условий для выполнения муниципальной программы»).

4. Продолжительность эксплуатации домов и центров культуры после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного [капитального ремонта](https://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/); улучшение технического состояния объектов общего имущества; качественное улучшение технических характеристик домов и центров культуры в результате планируемого капитального ремонта («Приоритетные объекты, нуждающиеся в включении в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты в сфере культуры»).

5. Привлечение туристов к событийному туризму посредством возрождения тувинских свадебных традиций в современном обществе. Создание туристских баз, маршрутов на территориях сельских поселений, развитие горного туризма. («Развитие туризма»).

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 гг.» выделено 75911 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей муниципальной программы.

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм.

Подпрограмма 1

**«Развитие библиотечного дела»**

 Целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Данная цель достигается решением следующих задач: создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

Результатом решения задачи подпрограммы стало достижение целевых показателей:

- количество зарегистрированных пользователей – 7477 человек;

- количество посещений муниципальных библиотек района – 48202 человек.

На реализацию Подпрограммы «Развитие библиотечного дела» Так для реализации подпрограммы на 2021 год предусматривалось по плану 13953,3 тыс. рублей. Всего в течение финансового года исполнение подпрограммы составило 13938,1 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагога за 2021 год составила 38,061 тыс. рублей что составляет 100% от плановых показателей по Республике Тыва.

Библиотеками кожууна проведено 1408 массовых мероприятий, из них 674 в дистанционном, 191 – оффлайн режиме. Посетили мероприятия 38164 человек, из них в стенах библиотек – 27393, вне стен – 10771.

План платных услуг на 2021 год – 150 000 рублей. За отчетный период фактическое исполнение составляет 217 300 рублей, т.е. 145 *%* годового плана. Заработанные денежные средства израсходованы на улучшение материально – технической базы библиотек.

По состоянию на 01 января 2022 года фонд ЦБС составляет 165495 экземпляров.

Подписка периодических изданий. Всего оформлено 215 наименований на сумму 221226,68 руб.

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены. Подпрограмму считать эффективной.

Подпрограмма 2 «**Развитие культурно-досуговой деятельности»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Кызылского кожууна к культурным благам и участия в культурной жизни.

Данная цель достигается решением следующих задач:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на местном, кожуунном и республиканском уровнях.

Обязательным условием эффективности выполнения подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей:

- количество мероприятий, проведенных для населения в очном и онлайн режиме – 2695 ед., что на 5% больше (АППГ- 2563 единиц).

В связи с введением карантина плановые показатели не выполнены на 30%.

- число посетителей культурно-досуговых мероприятий – 539537 человек до введения карантинных мер.

- количество клубных формирований – 169 единиц, в том числе в сельской местности – 120 ед., для детей до 14 лет – 76 ед., молодежи – 35 ед., число участников формирований 2199 человек, в том числе детей до 14 лет – 929 человек, молодежи – 450 человек.

На реализацию Подпрограммы утверждено 26748,2 тыс. рублей, освоено 100%.

Средняя заработная плата работников клубной сферы за 2021 год составила 34,5 тыс. рублей, когда средняя заработная плата должна составлять 38,8 тыс. рублей. Низкий показатель обусловлен низкой средней заработной платой специалистов сельского центра с. Сукпак (24,6 тыс. рублей) и ДК им. С. Базыр-оола (32,4 тыс. рублей). Таким образом недостижение средней заработной платы до показателей по Республике Тыва составила 4,3 тыс. рублей в среднем на одного работника.

План платных услуг КДУ Кызылского кожууна за 12 месяцев 2021 г. составил 1 082 000 рублей, выполнен на 81% (870943 руб.). План платных услуг не выполнен в связи с ограничительными мерами и капитальному ремонту здания у следующих центров культуры: СЦК с. Сукпак – 20%, ЦК им. С.Базыр-оола пгт. Каа-Хем – 51%.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях культурно-досуговых учреждений, составляет 10,3% (Число населения умножаем на сто, делим на посетителей).

Подпрограмма 3 **«Создание условий** для выполнения

муниципальной программы»

Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культуры.

Для достижения цели решается задача по созданию условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

На реализацию Подпрограммы выделено 32381,1 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату заработной платы работников, коммунальные услуги, налоги и т.д.

Результатом Решения поставленной задачи, является выполнение целевых показателей:

- охват муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры ведением бухгалтерского и налогового учета – 100% за 12 месяцев 2020 года. Показатель выполнен на -100%.

- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач – 100% за 12 месяцев 2020 года. Показатель выполнен на 100%.

Подпрограмма 4 «**Приоритетные объекты,** нуждающиеся включении в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты в сфере культуры»

Целью Подпрограммы определено улучшение материальной базы учреждений культуры.

- приведение технического состояния объектов социальной сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;
- обеспечение доступности культурных ценностей, удовлетворение культурно-образовательных потребностей;
- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми и молодежью;
- повышение эффективности использования объектов социальной сферы.

В 2021 году отремонтирован сельский центр культуры с. Сукпак за счет республиканских средств на сумму 4 479,1 тыс. рублей.

Главным достижением является участие в конкурсе и реализация проекта в 2022 году на модернизацию центральной кожуунной библиотеки по федеральному проекту «Модельная библиотека нового поколения» с бюджетом в 10 000,0 тыс. рублей, в результате которой повысится интерес населения к библиотечной системе не только как традиционная, а как современная и технологичная сфера культуры.

**Подпрограмма 5 «Развитие искусства и поддержка юных дарований»**

Целью Подпрограммы является раннее выявление юных дарований на территории кожууна. Оказание моральной, материальной поддержки молодых талантов в области искусства. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей является одним из перспективных направлений развития системы образования и культуры Российской Федерации.

Основные показатели в рамках подпрограммы не выполнены. Подпрограмму считать не эффективной.

**Подпрограмма 6 «Развитие туризма»**

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия Кызылского района. Туризм в настоящее время продолжает активно развиваться и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. Кызылский район, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и туристско-рекреационный комплекс.

На реализацию Подпрограммы «Развитие туризма» финансовые средства не предусматривались.

Раздел дополнительного образования за 12 месяцев 2021 года выполнен на 100%. Подпрограммы в муниципальной программе культуры для детских школ искусств не предусмотрено, так как данная подпрограмма предусмотрена в муниципальной программе образования.

Основные показатели в рамках подпрограммы выполнены на уровне запланированных, подпрограмму считать эффективной.

Главным результатом реализации муниципальной программы в 2021 году стало достижение основных целевых показателей:

- число посещений культурно-досуговых учреждений составило 539537 чел., что больше уровня АППГ - 400187 чел. на 38 % - исполнена;

- объем платных услуг составил 1 082 тыс. руб. (план на 870,9 тыс. руб.) или выполнен на 100% - исполнен;

- среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства составила 36 298 рублей к уровню АППГ - 33 520 рублей или увеличение на 10 % – исполнена;

- прирост численности въезжающего потока туристов на территорию кожууна на 8761 человек или составило 2273 чел. или ниже на 25 % по сравнению с АППГ – 8945 чел. в связи с ведением режима - не исполнена;

- количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды библиотек кожууна - 1034 экземпляров при плане 1034 – исполнено;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры – 10,3% или 3403 человек - исполнен.

В целом реализация муниципальной программы считается эффективной. Средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 98%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

 **Программа «Развитие системы образования»**

Ответственным исполнителем программы является Управление образования администрации Кызылского кожууна.

Целипрограммы являются: Создание условий для обеспечения стабильного функционирования системы образования Кызылского кожууна, обеспечения прав граждан на получение общедоступного дошкольного, общего и дополнительного образования, а также повышения качества образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики и современным требованиям.

Плановый объем финансирования, предусмотренный программой за 2021 год, составляет 988100,856 тыс. рублей. Исполнено – 976701,189 тыс. рублей или освоено на 98,8%.

Программа имеет 7 подпрограмм:

подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования";
подпрограмма 2 "Развитие общего образования";
подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей";
подпрограмма 4 "Отдых и оздоровление детей";

подпрограмма 5 "Безопасность образовательных организаций";

подпрограмма 6 "Создание условий для выполнения муниципальной программы".

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Плановый объем финансирования за 2021 год составляет 293058,961 тыс. рублей, фактически профинансировано за 2021 г. – 290203,495 тыс. рублей, выполнено на 99%.

Подпрограмма содержит основные мероприятия, в рамках которого:

* обеспечена реализация программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях путем предоставления субсидии из муниципального бюджета на предоставление муниципальных услуг и исполнение муниципального задания, а также организации присмотра и ухода за детьми,
* обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,
* проведены научно-практические конференции и семинары по проблемам инновационного развития дошкольного образования.

Средняя начисленная заработная плата педагогических работников по детским дошкольным организациям на 2021 г выполнена на 90 % – при среднемесячной заработной плате по региону в размере 36500 рублей фактическая средняя заработная плата составляет 32750 рублей. Средняя численность педагогических работников за 2021 год составляет 222,9 человек. Средняя численность всего 416 работников по садам, средняя заработная плата всех работников – 27168 рублей.

В целях доступности дошкольного образования, а также ликвидации очередности в рамках реализации мероприятий федерального ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях реализующих, программы дошкольного образования ведется строительство ясли сада на 120 мест в пгт. Каа-Хем.

Анализ статистических данных констатирует следующие демографические процессы: увеличение численности населения кожууна, в том числе детского населения дошкольного возраста до 7 лет. Продолжающийся рост численности детей от 0 до 7 лет и дефицит мест в детских садах по-прежнему обостряет проблему доступности дошкольного образования в Кызылском кожууне.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 90%.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

 На территории Кызылского кожууна образовательную деятельность осуществляют 12 общеобразовательных организаций.

На начало 2020-2021 учебного года в образовательных организациях кожууна обучаются 6210 учащихся, из них с 1 по 4 классы – 2843, с 5-11 классы – 2869, с 10-12 классы – 498 учащихся.

Количество классов-комплектов к началу 2020-2021 учебного года составило – 293.

Создание в ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – осуществлен капитальный ремонт спортзала МБОУ СОШ с. Баян-Кол на сумму 2272,7 тыс. рублей.

Субсидий в целях софинасирования расходных обязательств Республики Тыва, возникающих при реализации государственных программ Республики Тыва в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование – 37040,420 тыс. рублей. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам – 43474,426 тыс. рублей. На субвенцию по компенсациям расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности – 1924,150 тыс. рублей. На создание в ОУ, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 3702,9 тыс. рублей.

По национальному проекту образование «ЦОС», «Точки Роста» профинансировано 900,0 тыс. рублей в МБОУ СОШ №2 им.Т.Б. Куулар (кабинеты биологии, физики, химии).

Средняя начисленная заработная плата педагогических работников по образовательным учреждениям за 2021 г. выполнена на 95 % при среднемесячной заработной плате по региону в размере 40800 рублей, фактическая средняя заработная плата составляет 38709 рублей. Средняя численность педагогических работников составляет 564,5 человек. Средняя численность всего 1173,2 работников по школам, средняя заработная плата всех работников – 32881 рублей.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования».**

Плановый объем финансирования за 2021 год составлял 12443,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 12243,7 тыс. рублей на 98%.

Средняя начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 2021 г выполнена на 85 % – при среднемесячной заработной плате по региону в размере 38321 рублей фактическая средняя заработная плата составляет 32750 рублей. Средняя численность всего 23 работников, средняя заработная плата всех работников – 33142 рублей.

Оценка эффективности реализации подпрограммы составляет 100%.

**Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»**

Плановый объем финансирования за 2021 год составлял 6182,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 5964,122 тыс. рублей на 96%.

В рамках подпрограммы проведены мероприятия:

- разовая акарицидная обработка территории, обследование территории на заселенность клещами и контроль эффективности акарицидной обработки;

- на лабораторные исследования (энтеровирусную, ротавирусную, норавирусную и астров инфекцию).

- медосмотр работников к допуску на работу, за питание.

- оплата труда по договору ГПХ работников пришкольных лагерей за 1,2 сезон.

- возмещение расходов по оплате путевок родителям.

**Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений»**

За 2021 годфактически профинансировано 861,51 тыс. рублей, из них по школам – 330,204 тыс. рублей, по садам – 531,45 тыс. рублей.

- в МБДОУ детский сад Солнышко с. Целинная - За монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- в МБДОУ детский сад Колосок с. Сукпак ремонт системы пожарной сигнализации по предписанию МЧС;

- в МБОУ Целинной СОШ - за ремонтно-восстановительные работы системы автоматической установки пожарной и сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией;

- в МБОУ СОШ №2 им. Т.Б. Куулар – услуги по обслуживанию пожарной сигнализации, техническое обслуживание видеонаблюдения;

- в МБОУ СОШ №1 - приобретение тактильной плитки 40 шт. (направление движения, зона получения услуг, преодолимое препятствие, поле внимания, конусы линейные), клей 4-хкомпонентный для улицы и помещения – 26;

- по начальной школе+детский сад – за услуги охраны тревожной кнопки. За технический мониторинг состояния пожарной сигнализации за ЧОП "Патриот".

**Подпрограммы «Создание условий для реализации муниципальной программы»**

План – 30394,775 тыс. рублей. Фактически профинансировано 30394,775 тыс. рублей. Исполнено на 100%.

В рамках подпрограммы произведены заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда работников, услуги связи, на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, программное обеспечение, налоги, сборы, штрафы.

 Достижение целевых показателей:

- доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу (372 воспитанника) по присмотру и уходу в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 0 до 3 лет (2664 чел.) составляет 14%;

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу (1948 чел.), содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет (4151 чел.), скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 6 лет, обучающихся по программам начального общего образования составляет 47%;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество детей на 1000 мест) – по нормативу 1527 мест посещают 2320 воспитанника;

- удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование – 3,7% или 84 воспитанника;

- доля образовательных организаций, имеющих бесперебойный высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспеченный защитой от информации, не связанной с задачами образования – 100%;

- доля учреждений образования, имеющих сайты, соответствующие действующему законодательству Российской Федерации – 100%;

- доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение работе в системе "Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва" – 6,6% или 27 чел.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы за 2021 год является эффективной, показатели достигнуты, несмотря на ограничительные мероприятия.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**Программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является консультант по молодежи и спорту администрации МР «Кызылский кожуун».

Основными задачами Программы являются: вовлечение населения к систематическим занятиям спортом; обеспечение успешного выступления спортсменов кожууна на различных соревнованиях; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, обеспечение спортинвентарем.

На реализацию муниципальной программы выделено 345 тыс. рублей.

В 2021 году капитальный ремонт спортзала был осуществлен в МБОУ СОШ № 2 пгт. Каа-Хем.

В 2021 году всего проведено 23 спортивных мероприятий. Общий охват населения систематически занимающихся спортом составил – 18200 человек.

По итогам реализации программы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 97% ввиду неточного прогнозирования количества:

- участников спортивных соревнований,

- мероприятий по обеспечению участия сборных команд в спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня,

- мероприятий по организации и проведению спортивных мероприятий на территории муниципального образования.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

С целью создания условий для занятий населения физической культурой и спортом началось строительство малого зала в виде юрты в с. Ээрбек для проведения мероприятий национальной борьбы хуреш, вольной борьбы.

Главным результатом реализации муниципальной программы в 2021 году стало достижение основных целевых показателей:

- Доля жителей Кызылского кожууна, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности населения: 2021 год – 20,0 %, данный показатель составил 6100 человек - 16,45% от общего числа населения.

- Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из них, единовременной пропускной способности: 2021 год – 26%, данный показатель достигнут, всего в Кызылском кожууне в 2021 году введены в эксплуатацию 2 спортивных плоскостных сооружений, детские спортивные универсальные площадки в с. Ээрбек, с. Сукпак.

- Доля жителей Кызылского кожууна, занимающихся физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике 2021 год – 45,4 %, в связи с введением карантина спортивные залы закрывались. Всего в начале 2021 года трудовые коллективы посещающие спортивные залы в рамках ЗОЖ составили 1870 человек.

- Доля детей и молодежи Республики Тыва (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), регулярно занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах и иных спортивных объединениях, в общей численности детей и молодежи 2021 год – 49,4 %. Всего за 2021 год в ДО «Авырга» посещали спортивные секции 1900 воспитанников и 6200 учеников школ кожууна.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне ниже запланированных показателей.

Предложения:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**Программа «Развитие молодежной политики»**

Цель программы: создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, совершенствование работы с молодёжью в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году было заявлено 70,0 тыс. рублей, которые направлены на организацию проведения мероприятий ко дню молодежи.

 Всего в Кызылском кожууне в 2021 году молодых составило 5600 человек, что составило 8,8% от общего числа населения, в том числе 145 волонтеров.

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, формах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи до 30 %, в связи с введением карантинных мероприятий пандемии Covid19, массовые мероприятия не проводились.

Количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи до 300 чел., в связи с введением карантина молодежь от 14 и 35 лет не привлекались к сезонным работам.

В связи с введением карантина индикативные показатели не достигнуты.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы неэффективна, выполнена на уровне ниже запланированных показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

Муниципальная программа **«Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2021-2023 гг.»** утвержденный постановлением Администрации Кызылского муниципального района от 10.11.2020 № 266.

Ответственный исполнитель – консультант по молодежной политике и спорту, начальник Управления сельского хозяйства и агробизнеса администрации.

Целью программы создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и улучшение жилищных условий, посредством предоставления им социальных выплат на приобретения жилых помещений или строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Общий плановый объем финансирования по муниципальной программе (без учета расходов на управление) составлял 12337,5 тыс. руб., фактический общий объем финансирования составил 12337,5 тыс. руб. Освоение средств составило 100%.

 **Подпрограмма «Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем»**

Основной целью и задачей Программы является улучшение жилищных условий молодых семей и улучшение условий для граждан, проживающих в сельских территориях.

Всего субсидии получили всего 17 молодых семей (АППГ- 2) увеличение в связи с лимитами федеральных средств на 2021 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО | Общая сумма, (руб.) |
| 1 | Сарыг-Донгак Аржаан Сарыг-оолович | 787 500 |
| 2 | Сат Елена Комзаровна | 630 000 |
| 3 | Даваа Азияна Мергеновна  | 787 500 |
| 4 | Монгуш Сайынмаа Робертовна | 787 500 |
| 5 | Хертек Шенне Ивановна | 630 000 |
| 6 | Сат Адыгжы Сотович | 787 500 |
| 7 | Дортай-оол Чойган-Маа Орлановна | 945 500 |
| 8 | Монгуш Айдыс Шолбанович | 787 500 |
| 9 | Юрге Анвар Александрович | 787 500 |
| 10 | Долаан Артыш Маадырович | 787 500 |
| 11 | Хуурак Чингиз Александрович | 787 500 |
| 12 | Салчак Чинчи Евгеньевна |  630 000 |
| 13 | Монгуш Буян Байыр-Белекович | 787 500 |
| 14 | Хомушку Чойган Дакаровна | 787 500  |
| 15 | Сундуй Анай-Хаак Вячеславовна | 630 000 |
| 16 | Сенди Азиата Амировна | 367 500 |
| 17 | Крачнаков Виталий Михайлович | 630 000 |

Все бюджетные средства перечислены подрядчикам.

Общий плановый показатель составляет 1410 кв.м:

Реализация программы позволило достичь:

**-** улучшение жилищных условий 17 молодым семьям.

Подпрограмма является средне средне эффективной.

По Подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2021 году социальные выплаты, никто не получил.

Эффективность реализации программы является не эффективной.

**11. Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

 Цели программы - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод; восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;оздоровление санитарной экологической обстановки в сумонах и пгт. Каа-Хем и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора и т.п.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 312,0 тыс. рублей.

Подпрограмма **«Обеспечение пожарной безопасности**, развитие и совершенствование системы оповещения населения муниципального района Кызылский кожуун»

Подпрограмма разработана с целью эффективности работы в решении задач по предупреждению и ликвидации природных и техногенных пожаров, обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования.

 В 2021 году в рамках выполнения мероприятий подпрограммы:

- проведены сбор, обработка и передача информации о ЧС в муниципальном образовании. Степень обеспечения постоянного информационного взаимодействия с вышестоящими органами ГОЧС и военного командирования составил 100,0%.

На территории Кызылского кожууна с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. зарегистрированы: бытовых пожаров – 97, лесных – 2; гибель – 0, травмированы – 0. (АППГ: пожаров бытовых – 89, гибель – 2, травмированы – 0).

На территории Кызылского кожууна обновлены осенние опашки во всех населенных пунктах на 20,1 км.

В бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» и сельских поселений, пгт. Каа-Хем на 2021 год профинансировано из Резервного фонда на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в сумме 2500,0 тыс. рублей.

Показатели достижения – обеспечение органами местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций безопасными и благоприятными условиями для функционирования граждан.

По итогам реализации подпрограммы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100,0%.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

Цели подпрограммы совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сумонов и пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун».

Была проведена усиленная работа по организации уборки и вывоза мусора на территории кожууна.

 - проведены 32 субботника, вывезено 350 тонн мусора ТБО;

 - приведены в надлежащий вид фасады зданий и сооружений.

 - в рамках озеленения территорий посажено 1365 кустарников и саженцев, более 364 цветочных клумб.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

-содержание зеленых насаждений;

- повышение общего уровня благоустройства района.

По итогам реализации подпрограммы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий является средне эффективной.

В целом, запланированные мероприятия в рамках подпрограмм реализованы. Подпрограммы считать средне эффективными.

Достижение целевых показателей программы:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 10% - не исполнена;

- содержание зеленых насаждений 1365 – исполнена;

- содержание мест захоронения (кладбища) 0 единиц от плана 1 единица – не

исполнена.

Предложения:

- реализация муниципальной программы.

Муниципальная программа **«Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна в 2018-2024 годы»** утверждена постановлением Администрации Кызылского муниципального района от 15.11.2017 № 182.

Ответственный исполнитель – Отдел по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры администрации Кызылского кожууна.

Целью программы является создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения.

Общий плановый объем финансирования по муниципальной программе (без учета расходов на управление) составил 6121,2 тыс. руб., фактический освоено 6121,2 тыс. руб. Освоение средств составило 100%.

 В соответствии с пояснительной запиской ответственного исполнителя муниципальной программы выполнены работы:

- въездной знак пгт. Каа-Хем, заключен контракт № Ф.2021.006 от 20.03.2021 года с ООО «Стройсервис», стоимость по ПСД (497,912 тыс. рублей) работа выполнена 100 %, финансовые средства освоены 100 %;

- въездной знак с. Усть-Элегест заключен прямой договор от 01.04.2021г. без номера с ИП Тормозакова Татьяна Леонидовна, по стоимости ПСД (150,043 рублей). Работы выполнены на 100%, объект сдан 15.09.2021г.;

- благоустройство «Аллеи Шахтеров» по улице Шахтерская пгт. Каа-Хем подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», цена контракта 3 797 248,80 рублей. Были составлены 3 дополнительных соглашений;

- въездной знак «Небесные ворота» с. Сукпак.

Из четырех запланированных показателей полностью выполнены четыре показателя.

Эффективность реализации программы является средне эффективной.

**Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг.**

Основная цель программы - комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Профинансировано на реализацию мероприятий программы 583,0 тыс. рублей.

Подпрограмма **«Безопасности дорожного движения»**

Целью подпрограммы является сокращение на территории кожууна количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы на 2021 год профинансированы 134,9 тыс.рублей.

В целях пропаганды безопасности дорожного движения сотрудниками отделения ГИБДД проведено 16 акций на тему безопасности дорожного движения «Алкоголь и автомобиль не совместимы», «Безопасный переход», «От сердца к сердцу», «Радуга безопасности», «На заметку велосипедистам», «Засветись», «Во дворе не нарушаю ПДД», «Ваш пассажир ребенок», «Морской сезон», «Автокресло», «Юный пешеход», «Пропусти пешехода», «Огонек безопасности», «Дорога в школу» (в результате по итогам проведения акций роздано 190 памяток, буклетов-140).

Изготовлены и установлены дорожные знаки в с. Сукпак по представлению Государственного инспектора ОГИБДД МВД по РТ на общую сумму 95 948 (девяносто пять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей.

Всего за 12 месяцев 2021 совершенно преступлений, связанных с нарушением ПДД – 55 (АППГ 57), снижение на 3,5 %, в том числе со смертельным исходом 17(АППГ 17), из них детей 5 (АППГ-2) рот составил 150%, по вине водителей находящихся в состоянии алкогольного опьянения 15 (АППГ 10), рост составил 50%.

В зимнее время образуются снежные накаты по ул. Шахтерской в пгт. Каа-Хем и в целях безопасности проведена очистка снега, произведена обработка противогололёдными материалами, на это мероприятие выделено 25 000 (двадцать пять) тысяч рублей.

Одним из причин совершенных ДТП является:

- личная недисциплинированность водителей, нарушение скоростного режима, не соблюдение ПДД;

- переход улиц гражданами в неустановленном месте, в т.ч. находясь в нетрезвом состоянии;

- управление ТС находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Мероприятия проведены на уровне запланированных. Целевые индикаторы и показатели достигаются. Подпрограмму целесообразно считать менее среднеэффективной.

Предложения:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- производить финансирование на конкретно предусмотренные мероприятия, для снижения дорожно-транспортных происшествий с целью сокращения на территории кожууна количества лиц, погибших и раненых.

На реализацию муниципальной подпрограммы **«Противодействие незаконному обороту наркотических** средств на территории Кызылского кожууна на 2017-2019 гг» фактически профинансировано 100,0 тыс. рублей.

 Исходя их результатов работ основной упор работ по полноценному уничтожению конопли, была направлена на проведение химического опрыскивания гербицидом.

 По мере произрастания дикорастущей конопли на территории сельских поселений кожууна отделом профилактики администрации оказана помощь администрациям сумонов по выявлению и уничтожению конопли.

 По состоянию на 1 января 2022 г., обработано химическим гербицидом 227,5 Га полей. Выявлено дополнительно 13,5 Га сильно засоренной территории, работа по уничтожению запланированной площади уничтожена, но имеются разбросанные участки произрастания.

Отмечается снижение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 20,8% (48 против 38).

За отчетный период на территории Кызылского кожууна проведены профилактические мероприятия: «Профилактика», «Наркотик», «Стрела», акция «Сообщи, где торгуют Смертью», «Профилактика - Ночь», «Район», «Неделя-подросток», «Подросток - Игла», «Подросток - Семья», «Подросток - Досуг». Проведено 104 беседы в образовательных организациях Кызылского кожууна.

 С целью профилактики употребления, наркотических средств, психотропных веществ, предупреждению правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, органами и учреждениями системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних в образовательных организациях, в Центре социальной помощи семье и детям Кызылского кожууна, проводятся лекции и беседы антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной направленности с демонстрацией видеороликов

Таким образом, мероприятия проведены на уровне запланированных. Целевые индикаторы и показатели достигаются. Подпрограмму целесообразно считать средне эффективной.

 Предложения:

-подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- обеспечить полное освоение средств предусмотренной в подпрограмме.

**Подпрограмма** «**Профилактика безнадзорности** и **правонарушений несовершеннолетних**

Целью подпрограммы является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений.

В рамках запланированных организационных профилактических мероприятий подпрограммы на 2021 год проведены совместно с субъектами профилактики:

За 2021 год по оперативным сводкам всего зарегистрировано- 14 преступлений с участием несовершеннолетних (АППГ-15 из них ВУД- 14.)

Проведенный анализ показывает, что большую долю совершенных преступлений, совершили несовершеннолетние лица, которые ранее не совершали правонарушения.

Профилактику по предупреждению безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних с численностью 13358 несовершеннолетних (до 13 лет- 8438; от 14 до 17 лет- 4920), проводят 2 инспектора ПДН.

Для достижения определенных результатов в деятельности по профилактики правонарушений и преступности среди несовершеннолетних КДН и ЗП Кызылского кожууна проводилась систематическая работа, а именно:

- проведены во все сельские поселения 28 рейдовых мероприятий,

- проводились патронажи, проверки по месту жительства семей и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, всего проведены с 01 января 2020 г. 5227 патронажей (АППГ – 4037) совместно с субъектами профилактики и т.д.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- снижение совершенных несовершеннолетними преступлений 14 (АППГ-15) на 6,5%.

 Таким образом, мероприятия проведены на уровне запланированных. Целевые индикаторы и показатели достигаются. Подпрограмму целесообразно считать средне эффективной.

Предложения:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- производить финансирование на конкретно предусмотренные мероприятия, для снижения количества преступлений и правонарушений, совершаемые несовершеннолетними.

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и **ликвидации последствий проявлений терроризма** и экстремизма на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 годы»

Цель подпрограммы -противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Кызылского кожууна от террористических и экстремистских актов.

 На реализацию подпрограммы было предусмотрено 60 тыс.рублей. исполнена на 60 тыс. рублей или 100%.

 В целях минимизации и ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма приобретены на обеспечение охраны здания Администрации Кызылского кожууна ТИК, УИК во время выборов.

 Также на обеспечение общественного порядка на территории Кызылского кожууна выделен ГСМ в период проведения новогодних праздничных мероприятий и каникулярных дней МО МВД РФ «Кызылский».

Подпрограмма «**О противодействии коррупции** на территории Кызылского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 годы»

Цель подпрограммы - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории муниципального образования.

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 40,0 тыс. рублей. исполнена на 40,0 тыс. рублей или 100%.

Проведено заседаний комиссии по противодействию коррупции-3, рассмотрено - 4 вопроса.

В целях реализации мероприятий изготовлены стенды.

 В целом, запланированные мероприятия в рамках подпрограммы не реализованы. Подпрограмму считать средне эффективной.

Предложения:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- предусмотреть конкретные мероприятия для достижения целей и задач подпрограммы.

Исполнение целевых показателей программы:

- удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах – 138 единиц, что ниже АППГ (2020г.- 171) на 46,9% - исполнена;

- Отмечается снижение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств на 20,8 % (48 против 38) – исполнена;

 - снижение совершенных несовершеннолетними преступлений 14 (АППГ-15) на – 6,7% - исполнена;

- совершенно преступлений связанных с нарушением ПДД - 55 (АППГ -57), снижение на 3,5%- исполнена;

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей эффективной.

Предложения по реализации программы:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**Программа «Поддержка здравоохранения на территории Кызылского кожууна»**

Ответственным исполнителем программы является социальный блок администрации Кызылского кожууна и ГБУЗ «Кызылская ЦКБ».

Целью программы является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения Кызылского кожууна.

На реализацию подпрограммы **«Профилактика туберкулеза»** было предусмотрено 410 тыс. рублей, где средства не освоены.

В 2021 году произведен ремонт флюроографического аппарата.

В 2021 году проведено 5762 флюорографических исследований, что на 619 (10,7%) исследований меньше, чем за АППГ. Количество взрослого населения, прошедшего ФГ-исследование в 2021г. уменьшилось на 12,6%, чем за АППГ. В связи с пандемией коронавирусной инфекции отменялись плановые приёмы, проведение диспансеризации и профилактических осмотров населения.

На реализацию подпрограммы **«Борьба с алкоголизмом и наркоманией»** было предусмотрено 50 тыс. рублей, которые не освоены.

Проводится огромная работа педиатрической, акушерско - гинекологической и венерологической служб ЦКБ по планированию семьи, ВМС женщин из социально-неблагополучных семей, также по диспансеризации граждан социально-значимыми заболеваниями.

На реализацию Подпрограммы **«Охрана здоровья матери и ребенка»** предусмотрено финансовых средств в сумме 40 000 рублей на приобретение детских кроваток, для профилактики младенческой смертности от асфиксии. В 2021 году были приобретены 6 детских кроваток и переданы матерям имеющих грудных детей с. Терлиг-Хая, с. Ээрбек, с. Баян-Кол, с. Сукпак, с. Усть-Элегест, с. Целинное.

В 2021 году имеется 1 показатель по механической асфиксии (ребенок до 1 года).

Показатели подпрограммы:

- увеличение младенческой смертности на 1 случай (АППГ – 3 сл.);

- увеличение детской смертности на 4 случаев (АППГ – 3 сл.);

- материнская смертность не имеется.

Оценка эффективности подпрограммы: реализация муниципальной подпрограммы не обеспечена. По итогам показатели программы не достигнуты.

Предложения по реализации программы:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2021 год признано эффективным.

При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета МО «Кызылский кожуун»  не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.