**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**за 2019 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Кызылский кожуун» проведена в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации от 23.02.2020 г. № 46 «Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ».

Постановлением администрации муниципального района «Кызылский кожуун» от 31.08.2017г. № 134 «Об утверждении перечня муниципальных программ для реализации в 2018-2020гг.» утверждены 15 муниципальных программ.

В соответствии п. 15о приведении в соответствие муниципальные программы с решением о бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на очередной финансовый год Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки муниципальных программ и Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018г. № 33принято постановление администрации от 13.03.2019г. № 63 «Приведение в соответствие с кожуунным бюджетом финансирование муниципальных программ за 2019 год».

Оцениваемый период реализации программ с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.

За 12 месяцев 2019 года из общей суммы доходов бюджета на реализацию муниципальных программ муниципального района «Кызылский кожуун» направлены финансовые средства в сумме 919603,45 тыс. рублей.

Из общей суммы доходов 919603,45 тыс. рублей, направленных на финансирование муниципальных программосновная доля приходится на программу «Развитие образования» 831442,88 тыс.рублей или 90,3%.

Структура расходов на муниципальные программы

в разрезе сфер деятельности

В бюджете традиционно сохраняется наибольшая доля расходов на муниципальные программы социальной направленности.



1. **«Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР "Кызылский кожуун"**

**на 2018-2020 годы»**

Основная цель программы - развитие и совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие местного самоуправления.

Исполнение программы за 2019 год составляет 197 тыс. рублей. Освоено 100% запланированного объема средств.

За 2019 год на территории кожууна, также Министерствами и ведомствами Республики Тыва проводились семинары по различным темам, где также муниципальные служащие, работники организаций, предприятий кожууна принимали участие. Служащие обучились на темы «Государственное и муниципальное управление», «Акселерация малого и среднего предпринимательства».Всего за 2019 год повысили квалификации 3 человек, еще служащие принимали участие в семинаре «Национальная политика в Российской Федерации», также остальные принимали участие по различным темам.

Целевые индикаторы программы, предусмотренные на 2019 год достигнуты:

- повышения квалификации работников посредством курсов повышения квалификации3 чел. – исполнен;

- профессиональная переподготовка кадров- не исполнен;

- доля работников органов местного самоуправления, лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений, обучающихся в образовательных учреждениях, в общем количестве работников органов местного самоуправления и лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной службы, работников муниципальных учреждений80,4% - исполнена.

Оценка эффективности программы:реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1.Необходимость корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы муниципальной программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

2. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

3. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

1. **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2017-2020 гг.**

Основная цель программы - комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности.

Исполнение программы за 2019 год составляет 609,48 тыс. рублей. Освоено 100% запланированного объема средств.

Подпрограмма **«Безопасности дорожного движения»**

Целью подпрограммы является сокращение на территории кожууна количества лиц, погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в рамках подпрограммына 2019 год профинансированы20,9тыс.рублей.

Проводились мероприятия по профилактике Безопасности дорожного движения совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД РФ «Кызылский» всего проведено(«Юный инспектор движения», «Лучший социальный ролик по безопасности дорожного движения», раздача памяток, буклетов по БДД) **–** (в результате по итогам проведения акций роздано 240 памяток, буклетов-190, светоотражателей -196).

Преступления, связанные с нарушением ПДД 27 (АППГ-22) рост составил 18,5 %.

Одним из причин совершенных ДТП является:

- личная недисциплинированность водителей, нарушение скоростного режима, не соблюдение ПДД;

- переход улиц гражданами в неустановленном месте, в т.ч. находясь в нетрезвом состоянии;

- управление ТС находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Мероприятия проведены на уровне запланированных. Целевые индикаторы и показатели не достигаются. Подпрограмму целесообразно считать менее эффективной.

Предложения:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- производить финансирование на конкретно предусмотренные мероприятия,для снижениядорожно-транспортных происшествий с целью сокращения на территории кожууна количества лиц, погибших и раненых.

На реализацию муниципальной подпрограммы **«Противодействие незаконному обороту наркотических** средств на территории Кызылского кожууна на 2017-2019 гг» фактически профинансировано 98,0 тыс. рублей, на :

- из бюджета муниципального образования на уничтожение зарослей дикорастущей конопли приобретение гербицида «Торнадо» выделено 98,0 тыс. рублей;

- с местных бюджетов сельских поселений выделялись средства на приобретение химических средств для химической обработки.

Всего в 2019 году общая засоренность кожууна составляет 230 гектаров, из них фактически уничтожено 238,5 га сильно засоренной площади или 103,7% плана, что по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. больше на 80 га (в 2018 г. проведено работ на площади 150 га), из них:

- уничтожение химическим опрыскиванием – 130 га,

- механизированным способом – 90 га, - ручным выдергиванием – 10 га площади.В следующих сельских поселениях: с. Целинное уничтожено 13 - ГА; с.Ээрбек уничтожено – 6 ГА; с.Баян-Кол уничтожено - 19 ГА, с.Черби – 5 ГА, с.Сукпак – 42 ГА, с.Усть-Элегест – 4 ГА, с.Шамбалыг – 2 ГА, с.Кара-Хаак – 87 ГА, с. Терлиг-Хая – 1,5 ГА, пгт. Каа-Хем – 59 Га. Всего уничтожено 238,5 Га, план выполнен на 103,7% в пгт. Каа-Хем и с. Сукпак.

 Преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств63 (АППГ-77), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года идет снижение составилона 18,2 %.

 В целях профилактики употребления наркотиков среди подростков и молодежи. В библиотеках кожууна организованы уголки психологической помощи, тематические уголки. Организовываются встречи с врачами-психологами, со специалистами УФСКН РФ по профилактике наркоманииучащихся школ кожууна.

Таким образом, мероприятия проведены на уровне запланированных. Целевые индикаторы и показатели достигаются. Подпрограмму целесообразно считать эффективной на 100%.

 Предложения:

-подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- обеспечить полное освоение средств предусмотренной в подпрограмме.

**Подпрограмма** «**Профилактика безнадзорности** и **правонарушений несовершеннолетних**

Целью подпрограммы является создание условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений.

В рамках запланированных организационных профилактических мероприятий подпрограммы на 2019 год проведены совместно с субъектами профилактики:

- Проведеныкожуунные конкурсы, мероприятия среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах;

- Приняли участие в Республиканский этап конкурса «Лучики света»;

- Организовано летний отдых для детей и подростков Кызылского кожууна совместно с субъектами профилактики.

Так за 12 месяцев 2019 г. расследовано 10 преступлений, совершенных несовершеннолетними (АППГ-15) преступлений, снижение на -33%.

 Проведенный анализ показывает, что большую долю совершенных преступлений, совершили несовершеннолетние лица, которые ранее не совершали правонарушения.

Профилактику по предупреждению безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних с численностью 13358 несовершеннолетних (до 13 лет- 8438; от 14 до 17 лет- 4920), проводят 2 инспектора ПДН.

Для достижения определенных результатов в деятельности по профилактики правонарушений и преступности среди несовершеннолетних КДН и ЗП Кызылского кожууна проводилась систематическая работа, а именно:

- проведены во все сельские поселения 28 рейдовых мероприятий,

- проводились патронажи, проверки по месту жительства семей и несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, всего проведены с 01 января 2019 г. 4616 патронажей совместно с субъектами профилактики и т.д.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- снижение совершенных несовершеннолетними преступлений 10 (АППГ-15) на -33%.

 Таким образом, мероприятия проведены на уровне запланированных. Целевые индикаторы и показатели достигаются. Подпрограмму целесообразно считать эффективной на 100%.

Предложения:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- производить финансирование на конкретно предусмотренные мероприятия,для снижения количества преступлений и правонарушений, совершаемые несовершеннолетними.

Подпрограмма«Профилактика экстремизма и **ликвидации последствийпроявлений терроризма** и экстремизма на территории Кызылского кожууна на 2017-2020 годы»

Цель подпрограммы -противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Кызылского кожууна от террористических и экстремистских актов.

 Нареализацию подпрограммы было предусмотрено 450,0 тыс.рублей. исполнена на 511,37 тыс. рублей или 100%.

 На обеспечение охраны в административном здании Администрации МР «Кызылский кожуун» профинансировано 450,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «**О противодействии коррупции** на территории Кызылского кожууна Республики Тыва на 2017-2020 годы»

Цель подпрограммы - обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории муниципального образования.

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 2,0 тыс.рублей. исполнена на 2,0 тыс.рублей или 100%.

В целях реализации мероприятий изготовлен стенд антикоррупционной направленности в здании администрации кожууна.

 В целом, запланированные мероприятия в рамках подпрограммы не реализованы. Подпрограмму считать неэффективной.

Предложения:

- подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

- предусмотреть конкретные мероприятия для достижения целей и задач подпрограммы.

Исполнение целевых показателей программы:

- Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах – 171 единиц, что выше АППГ (2018г.- 160) на 6,9% - не исполнена;

- Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 63 (АППГ-77) снижение составило 18,2%;

- Преступлений совершенных несовершеннолетними 10 (АППГ-15) снижение составило 33,3 %;

- Преступления, связанные с нарушением ПДД 27 (АППГ-22) рост составил 18,5 %.

- Сокращение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) 0 единиц – не исполнена;

- Сокращение количества ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 – х лет 0 единиц – не исполнена;

- Увеличение количества постов ГИБДД на 1 объект – исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по реализации программы:

-необходимость корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы муниципальной программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

1. **Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях администрации МР «Кызылский кожуун»**

Цель программы - предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений.

По итогам 2019г. специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест) в бюджетных организациях кожууна проведена на 95 рабочих мест:

- в Управлении труда и социального развития – на 2 мест (специалисты);

- в учреждениях образования –на 93 рабочих мест (8 школ и 1 детский сад);

За 2019 год проведено обучение 3 работников администрации, также прошли курсы по охране труда в количестве 21человек - ответственных за охрану труда в образовательных организациях и учреждениях культуры кожууна.

 В Кызылском кожууне организовывались и проводились семинары по различным темам (с участием налогового органа, представителей министерства экономики, Фонда поддержки предпринимательства РТ, Бизнес-инкубатора РТ, банковских структур), где также принимали участие муниципальные служащие, работники организаций, предприятий.

Целевые индикаторы программы, предусмотренные на 2019 год не достигнуты:

- снижение уровня производственного травматизма в муниципальных учреждениях.

- снижение удельного веса работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам условий труда.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспеченаниже уровня запланированных показателейилиэффективность менее 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

Согласно ФЗ от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда производится не реже одного раза в пять лет. Обучение и проверка знаний по охране труда работников проводится не реже одного раза в три года.Рекомендовать дальнейшую реализацию программы.

1. **Социальная поддержка отдельных категорий граждан**

**муниципального района**

Ответственным исполнителем программы является Управление труда и социальной защиты населения Кызылского кожууна.

Целью программы является обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, пожилым гражданам, ветеранам войны, вдовам ветеранов войны, повышение качества и уровня их жизни, создание условий для реабилитации и интеграции их в общество.

По данным социально-демографических паспортов сельских поселений в Кызылском кожууне численность населения составляет 32646 человек, пожилых граждан 1113 человек, что составляет 9,4 % от числа всех граждан, в том числе состоят на учете 2 приравненных к участникам Великой Отечественной войны, 5 вдов ветеранов Великой Отечественной войны, 19 тружеников тыла.

Инвалидов по состоянию на 01 января 2020 г. состоит на учете 1594 человек, в том числе более 30% инвалидов трудоспособного возраста.

 На проведение мероприятий муниципальной программы на 2019 год было предусмотрено180 тыс. рублей. Освоено 100% предусмотренных средств.

 В целях активации участия пожилых людей в жизни кожууна, в культурных и просветительских мероприятиях по программе проведены мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам (День Победы, День пожилых, юбилейные даты рождения ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ).

 По подпрограмме «Старшее поколение» проведено мероприятие: поздравление тружеников тыла и всех престарелых граждан кожууна с юбилейными датами рождения.

 По подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов»организовано и проведены новогодние представления для детей с ограниченными возможностями, проведены веселые старты среди детей-инвалидов и конкурсов поделок на кожуунном уровне.

 На предусмотренные средства были приобретены подарки для детей-инвалидов.

 По подпрограмме «Доступная среда»:

- поддерживается сайт для слабовидящих.

 Также в ЦЗН Кызылского кожууна в январе-декабре 2019 года граждане с инвалидностью в поиске работы обратились инвалидов II группы (15 чел.) и III группы (49 чел.) с программой реабилитации инвалида - 64 чел., что на 22 человека больше, чем за АППГ (2018г. 42 чел.); трудоустроено 42 человека, в т. ч. на временные работы - 7 чел., на постоянную работу – 35 чел., что на 11 чел., больше, чем в 2018 году (31 чел.); состоят на учете 10 человек, что остается на уровне прошлого года за 2018 год (10 чел.).

Ежегодно в течение всего года врачами ЦКБ проводится диспансеризация ветеранов и вдов ветеранов, пожилых граждан, лежачих инвалидов, по результатам обследований проводится амбулаторное и стационарное лечение.

 Выполнение данных мероприятий позволило достичь показателей (индикаторов), запланированных в подпрограмме:

- повышение качества уровня жизни (на 5%) ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, пожилых граждан, инвалидов5 % - исполнена;

- доля граждан пожилого возраста (на 5%), ветеранов ВОВ, вдов, тружеников тыла (достижение 100%) социально-экономическое положение которых обследовано от числа всех пожилых людей 100% - исполнена;

- увеличение участия на 3 % доли граждан отдельных категорий в проводимых в районе социально-значимых мероприятиях– исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**5.**«**Поддержка системы здравоохранения»**

Целью программы является оказание бесплатной медицинской помощи населению, реализация государственной программы обеспечения медицинской помощью населения всех возрастных и социальных групп, обеспечение профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мер в рамках проведения целевой диспансеризации; обеспечение граждан, проходящих лечение в условиях стационара, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения в соответствии с определенными стандартами оказания медицинской помощи.

1. По этой программе заложены финансовые средства на 2019 год в сумме 400 тыс.руб.Исполнено 367,27 тыс.рублей.

Закуплены средства личной гигиены больным с активной формой болезни больным, относящихся к социально-неблагополучным семьям, администрацией кожууна выделены больным семена картошки, для посадки.

Выделены средства на сплошное флюорографическое обследование населения кожууна передвижными установками ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер». По итогам ФГ осмотра всего осмотрено 15294 человек, охват составил 95%.

В результате проведенных мероприятий отмечается:

 - показатель смертности населения снизился на 26,8% и составил 4,9 (критерий 5,6) на 1000 населения (по РТ -7,14 на 1000 нас.);

 В рейтинге среди муниципальных образований Кызылский кожуун занимает 2 место после Тере-Хольского кожууна.

- показатель младенческой смертности снизился на 62,9% и составил 5,0 промили. По РТ -7,3 промили. (критерий на 2019 год- 11,8) – исполнено;

- показатель детской смертности снизился на 39,9% и составил 31,5. По РТ -52,1. Критерий на 2019 г. – 34,7 – исполнено;

- критерий по туберкулезу составлял 29,0. Фактически показатель за 2019 год составил 27,6. По РТ – 40,7 – не исполнено;

- показатель алкогольной зависимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 9% (332) или на 27 случаев (АППГ-305) – не исполнено.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**6. «Меры борьбы с бруцеллезом животных»**

Основными целями и задачами программы является стабилизация эпидемической и эпизоотической обстановки по бруцеллезу животных, проведение плановых диагностических и противоэпизоотических мероприятий по бруцеллезу животных, получение конкурентоспособной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животноводства.

На 2019 год на реализацию программы были предусмотрены 50,0 тыс.рублей. Освоено всего 50 тыс.рублей или 100 %.

За счет приобретенных средств проведена противопаразитарная обработка скота участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в количестве 3372 голов мелко-рогатого скота и 80 голов крупно-рогатого скота. Эпидемическая ситуация по бруцеллезу была стабилизирована прежде всего за счет массовых иммунизаций и реиммунизаций против бруцеллеза восприимчивого поголовья мелкого рогатого скота неблагополучных и угрожаемых хозяйств.

Достижение целевых показателей программы:

- организация проведения плановых диагностических и противоэпизоотических мероприятий по бруцеллезу животных 3452 голов - исполнена;

- оздоровление активнодействующих эпизоотических очагов бруцеллеза 0 единиц – не исполнена;

- своевременная сдача и убой положительно реагирующих животных и неблагополучных отар на мясокомбинаты для промышленной переработки – 41 голов от плана 10 голов - исполнена;

- проведение санитарно-просветительной работы среди животноводов и населения сельских поселений 45 единиц от плана 10 единиц- исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

2. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

7. **Содействие занятости населения**

Основная цель программы - обеспечение необходимого уровня информированности граждан и работодателей о ситуации на рынке труда для повышения эффективности поиска работы гражданами и подбора работников работодателями.

На реализацию в 2019г. было заявлено 50,0 тыс.рублей. Финансовые средства не освоены.

За 2019 год были проведены мероприятия без выделения финансовых средств: состоялись ярмарки-вакансий рабочих мест с приглашением представителей организаций Кызылского кожууна. Семинары для безработных граждан организованный центром занятости проходили в актовом зале администрации Кызылского кожууна, в Центре занятости населения Кызылского кожууна, организовывалась мини-ярмарка вакансий в здании администрации.

Работники центра занятости совместно с врачами Кызылского ЦКБ провели акциюпо профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде «Должен знать!». Акцией было охвачено 63 человек.

В рамках мероприятия каждый получил интересующую информацию о положении на рынке труда, о востребованных профессиях и потребностях работодателей.

Таким образом, за 2019 год количество занятого населения в кожууне составило 10799 человек или 61% от экономически активного населения (в 2018 году – 10457 чел.). Численность занятого населения увеличилось на 128 человек по сравнению с 2018 годом в связи с оформлением незанятого населения индивидуальными предпринимателями, также работодатели официально заключили трудовые договора с легализованными работниками, что привело к уменьшению численности незанятого населения в кожууне по сравнению с 2018 годом (2018г. – 2830).

Численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения по состоянию на 1 января 2020 года составила 321 человек, что на 4 чел. меньше соответствующего периода 2018 года (2018г. – 325 чел.).

Для снижения численности безработных граждан в январе-декабре 2019 г. трудоустроено 653 человек, что на 170 человек меньше по сравнению с 2018 годом (2018г. – 823 чел.).

Увеличение трудоустройства граждан произошло в связи с трудоустройством на общественные и временные работы – 194 человек против 312 человек аналогичного периода 2018 года.

Достижение целевых индикаторов программы:

- уровень общей безработицы составила 16,0%, что уменьшилась на 1 по сравнению с прошлым годом (2017г. – 17,0%).

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы не эффективна, выполнена ниже уровня запланированных показателей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1. По анализу за 2017-2019гг. на реализацию данной программы средства не предусматривались и не выделялись.Без выделения финансовых средств мероприятияпроводились. Основные показатели по снижению численности безработных достигались в среднем.

3. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

8. **«Формирование комфортной городской среды»**

Данная программа реализуется с целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории кожууна путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий, также повышения уровня удовлетворенности граждан качеством.

Для реализации в 2019 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Кызылского кожууна утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2022 годы» на территории Кызылского кожууна от 15.11.2017 года № 182, на реализацию проекта было предусмотрено 3157,4 тысяч рублей, в том числе:

- из федерального и республиканского бюджета – 3000,0 тысяч рублей,

- из местных бюджетов – 157,4 тысяч рублей.

Сумма субсидии составил3157,4 тыс. рублей, освоено -100%.

Запланированные мероприятия по программе за 2019 год завершены: выполнены работы по наружному электроосвещению Бульвара Преображенский» (ул.Сарапулова пгт. Каа-Хем), установленыбеседки в национальном стиле в месте отдыха «Зеленая зона» пгт. Каа-Хем, наружное освещение футбольного поля в районе 1 школы пгт. Каа-Хем, изготовление скамеек в количестве 15 штук с установкой на ул. Сарапулова пгт. Каа-Хем.

Достижение целевых индикаторов программы:

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы0 единиц – не исполнена;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству 0 единиц – не исполнена;

- количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы 2 единицы – исполнена;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, предусмотренных в рамках муниципальной программы 4% - исполнена;

- доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций 10% - не исполнена;

- доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций10% - исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне запланированных показателей или 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

- необходимость изменения ответственного исполнителя и участников программы, целевых показателей (индикаторов);

-программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**9. Создание условий для устойчивого экономического развития**

Целью программы является развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике, обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна.

На реализацию программы в 2019г. профинансировано на 959,53 тыс. рублей.

Подпрограмма **«Развитие сельского хозяйства** и расширение рынка сельскохозяйственной продукции»

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна.

Для регулирования численности волков на территории кожууна выделено горюче-смазочные материалы на организацию и проведение мероприятий по отлову волков.

 В целях поддержки малых форм хозяйствования выполнены работы по обеспечению грубым кормом сельскохозяйственных животных участников губернаторских проектов «Кыштаг для молодой семьи», «Корова-кормилица».

По результатамреализации программы:

- наблюдается увеличение объема валовой продукции сельского хозяйства до 645,38 млн.рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом в хозяйствах всех категорий и возрастет в сопоставимых ценах на 1 процента;

- увеличение поголовье крупного рогатого скота на конец 2019 года оценивается в 17,544 тыс. голов, прогноз выполнен с увеличением на 7,7 % или 1251 голов. Мелкий рогатый скот в 2019 году составит 117,94 тыс. голов, утвержденный прогноз выполнен на 6,7 % или больше на 7346 голов.

- в отрасли растениеводства общая посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года составила 39 тыс. гектаров, что на 5,4 процента больше, чем в 2018 году.

По подпрограмме «**Противодействие незаконному обороту** наркотических средств на территории Кызылского кожууна»

Целью подпрограммы является выявление и уничтожение естественно засоренных дикорастущей коноплей территорий.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна на 2017-2019гг.» фактически профинансировано из:

- на уничтожение зарослей дикорастущей конопли выделено 98,0 тыс. рублей,

**-** местных бюджетов сельских поселений сумонов выделялись на приобретение 70 л. химических средств для химической обработки.

Всего в 2019 году общая засоренность кожууна составляет 230 гектаров, из них фактически уничтожено 238,5 га сильно засоренной площади или 103,7% плана, что по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. больше на 80 га (в 2018 г. проведено работ на площади 150 га), из них:

- уничтожение химическим опрыскиванием – 130 га,

- механизированным способом – 90 га, - ручным выдергиванием – 10 га площади.

Задействовано 5 единиц сельскохозяйственной техники, привлечено 241 граждан, в т.ч. состоящих на учете по безработице (3 чел.).

Зафиксирован факт того, что по сравнению с предыдущими годами идет резкое уменьшение зарослей конопли. Дикорастущая конопля полностью вытесняется степным разнотравьем.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- уменьшение зарослей конопли.

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Подпрограмму целесообразно считать эффективной на 100%.

**Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Основными направлениями реализации Программы являются:

1. Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности.
2. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Кызылского кожууна.
3. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.
4. Развитие рыночной инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию в 2019 году было предусмотрено 600 тыс.рублей, подпрограмма исполнена на 100%.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, произошло:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и численности занятых.

В рамках реализации программы проведены мероприятия: проведены обучающие семинары для представителей потребительского рынка кожууна по новым механизмам государственной поддержки потребительского рынка с участием налогового органа, институтов поддержки предпринимательства республики.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицаизмерения | 2017 год | 2018 год(предв.) | 2019 год  | Отк. (+-) 2017 г к 2014 г | Темп роста,% 2019 г к 2017 г |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество малых и средних предприятий | единиц | 786 | 802 | 802 | 16 | 2 |
| 2 | Численность занятых сфере малого и среднего предпринимательства | чел. | 3442 | 3582 | 3260 | 322 | - 5 |
| 4 | Поступление налоговых платежей СМП в консолидированный бюджет (ЕНВД) | тыс.руб. | 1957,4 | 1719,5 | 4773,4 | 2874,5 | 44 |

**Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»**

Анализируя показатели реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой видно, что количество малых и средних предприятий за период действия программы осталось на уровне прошлого года. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства также снизилась на 322 человек. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2020г. состояло 685 единиц.

Доля налоговых платежей СМП в консолидированный бюджет Кызылского кожууна (ЕНВД) в 2019 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 44 %.

 В целях совершенствования системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности вышлоРешение Хурала представителей МР «Кызылский кожуун» «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Кызылского кожууна Республики Тыва» от 20.12.2018г. № 35, где коэффициенты К2 снижены до уровня города Кызыла с целью привлечения в Кызылский кожуун субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличения их количества и налоговых поступлений в бюджет кожууна.

В рамках реализации программы проведены мероприятия: проведены обучающие семинары для представителей потребительского рынка кожууна по новым механизмам государственной поддержки потребительского рынка с участием налогового органа, институтов поддержки предпринимательства республики.

Для обмена опытом, позиционирования потенциала и достижений местных товаропроизводителей, стимулирования развития предпринимательства в кожууне оказывается содействие в их участии в кожуунных, республиканских выставках ярмарках.

 Также в 2019 годув целях поддержки и развитиясубъектов малого и среднего предпринимательствасостоялся конкурс на предоставление субсидии, итоги конкурса подведены, в результате оказана финансовая поддержка3 субъектам малого и среднего предпринимательства- предоставлены субсидии в виде гранта.

По итогам реализации подпрограммы в 2019 году высокий уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 99%, на что повлияло на выполнение плана попоступлению налоговых платежейв виде налога на вмененный доход. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.В целом подпрограмма является эффективной на 100%.

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Подпрограмму целесообразно считать эффективной на 100%.

Предложения:корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной подпрограммы.

Целью Подпрограммы **«Кыштаг для молодой семьи»** является привлечение сельской молодежи к традиционному животноводству. Поставлена задача на 2019 год - субсидировать 2/3 процентной ставки кредита участников проекта «Кыштаг для молодой семьи» за счет средств муниципального бюджета.

На реализацию подпрограммы было предусмотрено 215,0 тыс. рублей, по подпрограммепрофинансировано60,53 тыс.рублей.

 В рамках подпрограммы «Кыштаг для молодой семьи» в Кызылском кожууне за 2016-2019гг. в сельских поселениях проведены сходы граждан, по итогам отобраны 36 участников. В проекте задействованы фактически проживающие в Кызылском кожууне и зарегистрированные в сумонах, с 9 поселений.

 С реализацией губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» созданы 36 юридических лиц, в форме крестьянских фермерских хозяйств; трудоустроены в сельской местности молодые семьи до 35 лет - 36 человек.

 Во время строительства домов и кошар временно трудоустроены 215 человек. Для 36 участников проекта сформированы 53 земельных участков, вовлечены в оборот 1470 га неиспользуемых сельхоз земель.

На сегодняшний день общее поголовье скота участников увеличивается и составляет: МРС -3881 голов, в том числе: участников проекта 2016 года -3081 голов МРС, участников 2017 года 800 голов МРС и 102 голов КРС.

 Администрацией Кызылского кожууна регулярно организуются выезды в сельские поселения, с целью проведения контрольных мероприятий по реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи».

Так за 2019 год выделены субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам участников проекта 2018г. на сумму 60,53тыс. рублей.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

- увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств,

- создание новых рабочих мест;

- увеличения поголовья скота по кожууну.

Запланированные мероприятия в рамках подпрограммы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Подпрограмму целесообразно считать эффективной на 100%.

Достижение целевых показателей программы:

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансированияпредварительно составит 295 млн. руб. или рост в 1,9 раза (АППГ- 147,52 млн. руб.)– исполнена;

- создание новых рабочих мест достигло 210 единиц или рост на 112% уровня прошлого года (АППГ- 187) – исполнена;

-бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности (ЕНВД)выше уровня прошлого года в 2 раза или 4773,4 тыс.рублей– исполнена;

- рентабельность сельскохозяйственных организаций 90% - не исполнена;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) 8,7 тыс.рублей – не исполнена.

Запланированные мероприятия в рамках программы выполнены, средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий 100%. Программу целесообразно считать эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1.Необходимость корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы муниципальной программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

2.Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

3. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**10. Программа «Развитие культуры и туризма»**

Целью программы является сохранение культурного наследия, улучшение материально-технической базы учреждений культуры, формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения и развитие туризма в кожууне.

Задачи Программы:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг (подпрограмма «Развитие библиотечного дела»).
2. Обеспечение доступа населения Кызылского кожууна к культурным благам и участию в культурной жизни («Развитие культурно-досуговой деятельности»).
3. Управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культура («Создание условий для выполнения муниципальной программы»).

4. Продолжительность эксплуатации домов и центров культуры после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного [капитального ремонта](https://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/); улучшение технического состояния объектов общего имущества; качественное улучшение технических характеристик домов и центров культуры в результате планируемого капитального ремонта («Приоритетные объекты, нуждающиеся в включении в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты в сфере культуры»).

5. Привлечение туристов к событийному туризму посредством возрождения тувинских свадебных традиций в современном обществе. Создание туристских баз, маршрутов на территориях сельских поселений, развитие горного туризма. («Развитие туризма»).

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Кызылского кожууна на 2018-2020 гг.» выделено 68445,28 тыс. рублей, освоено 68445,28 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Результаты реализации муниципальной программы за отчетный год в целом соответствуют ожидаемым результатам, в значительной степени способствующим решению задач и достижению целей муниципальной программы.

Решение задач Программы реализуется посредством выполнения соответствующих подпрограмм.

Подпрограмма 1

**«Развитие библиотечного дела»**

 Целью подпрограммы определено повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Данная цель достигается решением следующих задач: создание единого информационного и культурного пространства на территории района.

На реализацию Подпрограммы «Развитие библиотечного дела» выделено 12852,65 тыс. рублей. Освоение составило 99%. Также было выделено 31,2 тыс. рублей из федерального бюджета МБУ «Централизованная библиотечная система Кызылского кожууна» для приобретения оргтехники на сумму 24,9 тыс. рублей и комплектования книжного фонда 6,3 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников библиотек за 12 месяцев 2019 года составила 32,8 тыс. рублей или 103% исполнения к Указу Президента РФ №597 от 07.05.2012 г.

Результатом решения задачи подпрограммы стало достижение целевых показателей:

- количество зарегистрированных пользователей – 8469 человек;

- количество посещений муниципальных библиотек района –55868 человек. План по посетителям выполнен на 100%.

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены. Подпрограмму считать эффективной.

Подпрограмма 2 «**Развитие культурно-досуговой деятельности»**

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Кызылского кожууна к культурным благам и участия в культурной жизни.

Данная цель достигается решением следующих задач:

- сохранение и развитие искусства и художественного народного творчества;

- организация и проведение культурных событий, в том числе, на местном, кожуунном и республиканском уровнях.

Обязательным условием эффективности выполнения подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей:

-количество мероприятий, проведенных для населения – 2448 единиц.

Показатель перевыполнен на 20 единиц за счет введений новых форм работы, повышения квалификации творческого коллектива, проведения внеплановых мероприятий.

-число посетителей культурно-досуговых мероприятий – 129192 человек. Показатель перевыполнен на 1,12 тыс. человек за счет повышения качества проводимых мероприятий.

- количество клубных формирований – 147 единиц, в том числе в сельской местности – 122 ед., для детей до 14 лет – 63 ед., молодежи – 30 ед., число участников формирований 1952 человек, в том числе детей до 14 лет – 849 человек, молодежи – 385 человек. Показатели в общем перевыполнены на 10%, за счет привлечения новых участников клубных формирований и путем расширения жанрового разнообразия.

На реализацию Подпрограммы из районного бюджета выделено 15891,2 тыс. рублей, освоено 15573,5 тыс. рублей. Освоение составило 100%. На компенсацию ЖКУ сельским специалистам выделено 37,5 тыс. рублей.

Мероприятия в рамках подпрограммы выполнены. Подпрограмму считать эффективной.

Подпрограмма 3**«Создание условий** для выполнения

муниципальной программы»

Целью подпрограммы является управление, поддержка и координация деятельности учреждений, работающих в отрасли культуры.

Для достижения цели решается задача по созданию условий для эффективного управления отраслью и оказание услуг подведомственным учреждениям культуры.

Результатом Решения поставленной задачи, является выполнение целевых показателей:

- охват муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры ведением бухгалтерского и налогового учета – 100%. Показатель выполнен на -100%.

- создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач – 100%. Показатель выполнен на 100%.

Показатели в рамках подпрограммы выполнены. Подпрограмму считать эффективной.

Подпрограмма 4 «**Приоритетные объекты,** нуждающиеся включении в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты в сфере культуры»

Целью Подпрограммы определено улучшение материальной базы учреждений культуры.

- приведение технического состояния объектов социальной сферы в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;
- обеспечение доступности культурных ценностей, удовлетворение культурно-образовательных потребностей;
- расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми и молодежью;
- повышение эффективности использования объектов социальной сферы.

Наиболее серьезной проблемой на сегодняшний день является капитальный ремонт здания сельского центра культуры с. Шамбалыг, строительство новых зданий центров культуры в сельских поселениях Ээрбек и Усть-Элегест. Госстройзаказом заключен государственный контракт от 01.05.2019 г. на сумму 1190 тыс. рублей на выполнение капитального ремонта кровли сельского центра культуры с. Шамбалыг. Данными средствами заменена не только кровля, но и заменен потолок в концертном зале.

Данная Подпрограмма выполнена.

**Подпрограмма 5 «Развитие искусства и поддержка юных дарований»**

Целью Подпрограммы является раннее выявление юных дарований на территории кожууна. Оказание моральной, материальной поддержки молодых талантов в области искусства. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей является одним из перспективных направлений развития системы образования и культуры Российской Федерации.

На реализацию Подпрограммы установлено 50 тыс. рублей плана, освоено – 0,00 рублей.

Основные показатели в рамках подпрограммы не выполнены. Подпрограмму считать не эффективной.

**Подпрограмма 6 «Развитие туризма»**

Целью Подпрограммы является создание условий для формирования конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей существенный вклад в социально-экономическое развитие, сохранение природного, культурно-исторического наследия Кызылского района. Туризм в настоящее время продолжает активно развиваться и признается одной из наиболее быстро развивающихся и высокодоходных отраслей мирового хозяйства. Кызылский район, обладая уникальными природно-климатическими ресурсами, выгодным географическим расположением, историко-археологическими ценностями, имеет мощный потенциал для развития экономической деятельности в таких отраслях как сельское хозяйство и туристско-рекреационный комплекс.

На реализацию Подпрограммы «Развитие туризма» выделено 110,6 тыс. рублей, освоено 100% средств. В процессе реализации Подпрограммы были сделаны работы внутреннего и внешнего вида музея-избы (установка ставней, окон, внутреннего убранства в виде стола, лавок, табуреток и т.д.). Были проделаны работы по вырезке перил и ставней окон, установлены резные ворота и очаг-беседка, забор выполнен в виде плетения. Для детей установлены качели. Создана зона отдыха для туристов. Установлен туалет. Также в традиционном порядке установлен каток, столб и бревно для игр. Для бани планируется выделение средств из республиканского бюджета. Подключено электричество и сделаны работы по утеплению избы.

Основные показатели в рамках подпрограммы выполнены уровня запланированных, подпрограмму считатьэффективной.

Главным результатом реализации муниципальной программы в 2019 году стало достижение основных целевых показателей:

- число посещений культурно-досуговых учреждений составило 2448 чел., что ниже уровня АППГ- 2452 чел. на 0,6% - не исполнена;

- объем платных услуг составил 983,65 тыс.руб. (план на 993 тыс.руб.) иливыполнена на 99% - исполнена;

-среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства31,4 тыс.рублей или 99% от плана 31,8 тыс.рублей – исполнена;

- прирост числа лауреатов республиканских конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2018 годусоставило 37 чел. или на 64 %больше – исполнена;

- прирост численности въезжающего потока туристов на территорию кожууна на 1262 человек или составило 8945 чел. или рост на 16% по сравнению с АППГ – 7683 чел.- исполнена;

- количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды библиотек кожууна - 1274 экземпляров при плане 2100 – не исполнено;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных муниципальными учреждениями культуры – 129192 человек - исполнена.

В целом реализация муниципальной программы считается эффективной. Средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:

1.Необходимость корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы муниципальной программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

2.Программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

3. Выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**11. Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

 Цели программы - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»; ликвидация аварий на водопроводных сетях, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод;восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;оздоровление санитарной экологической обстановки в сумонах и пгт. Каа-Хем и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора и т.п.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 2618,49тыс.руб.–100%от годовых бюджетных назначений.

Подпрограмма **«Обеспечение пожарной безопасности**, развитие и совершенствование системы оповещения населения муниципального района Кызылский кожуун»

Подпрограмма разработана с целью эффективности работы в решении задач по предупреждению и ликвидации природных и техногенных пожаров, обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования.

 В 2019 году в рамках выполнения мероприятий подпрограммы:

- проведены сбор, обработка и передача информации о ЧС в муниципальном образовании. Степень обеспечения постоянного информационного взаимодействия с вышестоящими органами ГОЧС и военного командирования составил 100,0%.

На территории Кызылского кожууна с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. зарегистрированы: бытовых пожаров – 79, лесных –2; гибель –1, травмированы – 0. (АППГ: пожаров бытовых – 40, лесных – 9, гибель – 3, травмированы – 4).

 На территории Кызылского кожууна произошло 2 лесных пожара на общей площади 8,0 га.

Показатели достижения– обеспечение органами местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций безопасными и благоприятными условиямидля функционирования граждан.

По итогам реализации подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100,0%. Предусмотренный объем финансирования освоен в полном размере.

**Подпрограмма «Благоустройство»**

Цели подпрограммысовершенствование системы комплексного благоустройства муниципального района «Кызылский кожуун»;повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания сумонов и пгт. Каа-Хем муниципального района «Кызылский кожуун».

В 2019 году выполнены работы по ремонту водоотводной канавы в пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна (полевые работы, разработка проектной документации, инженерно-гидрометеорологических изысканий на объект).

Также произведено строительство водоколонки в с. Терлиг-Хая.

Была проведена усиленная работа по организации уборки и вывоза мусорана территории кожууна.

 - вывезено 21455 тонн мусора ТБО;

 - приведены в надлежащий вид фасады зданий и сооружений.

 - в рамках озеленения территорий посажено 542 кустарников и саженцев, более 364 цветочных клумб.

 Также профинансированы услуги электроэнергии светофорных объектов по ул. Шахтерская.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

-содержание зеленых насаждений;

- повышение общего уровня благоустройства района.

По итогам реализации подпрограммы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 99,0%.

В целом, запланированные мероприятия в рамках подпрограмм«Коммунальное хозяйство», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» не реализованы. Подпрограммы считать неэффективными.

Достижение целевых показателей программы:

- доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть 10% - не исполнена;

- содержание сетей уличного освещения в тыс.рублях – исполнена;

- содержание зеленых насаждений 640 шт. – исполнена;

- содержание мест захоронения (кладбища) 0 единиц от плана 1 единица – не

исполнена.

Предложения:

-корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограмм муниципальной программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

**12. Программа «Развитие физической культуры и спорта»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является главный специалист по молодежи и спорту администрации МР «Кызылский кожуун».

Основными задачами Программы являются: вовлечение населения к систематическим занятиям спортом; обеспечение успешного выступления спортсменов кожууна на различных соревнованиях; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, обеспечение спортинвентарем.

На реализацию муниципальной программы выделено 302,96тыс. рублей, освоено 302,96 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

В 2019 году капитальный ремонт спортзала был осуществлен в сельской школе с. Кара-Хаак.

В 2019 году на территории Кызылского кожууна проведено 158 спортивных мероприятий.

Общий охват мероприятий – 9651 (АППГ) человек.

По итогам реализации программы в 2019 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил

97% ввиду неточного прогнозированя количества:

- участников спортивных соревнований,

- мероприятий по обеспечению участия сборных команд в спортивных мероприятиях муниципального и регионального уровня,

- мероприятий по организации и проведению спортивных мероприятий на территории муниципального образования.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

С целью создания условий для занятий населения физической культурой и спортом, развитию материально-технической базы спортивных объектов кожууна в рамках программы финансовые средства на 2019 год не предусматривались.

Главным результатом реализации муниципальной программы в 2019 году стало достижение основных целевых показателей:

- доля жителей Кызылского кожууна, систематически занимающихся физической культурой, в общей численности населения увеличилось (13042 чел.) на 11 процентов, чем в 2018 году (11052чел.).

- доля детей и молодежи (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), регулярно занимающихся физической культурой и спортом в спортивных секциях, клубах и иных спортивных объединениях, в общей численности детей и молодежи составляет 7841 человек или 35 процента.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне ниже запланированных показателей.

Предложения:

- корректировки перечня (содержания) мероприятий муниципальной программы;

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию.

**13. Программа «Развитие молодежной политики»**

Цель программы: создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, совершенствование работы с молодёжью в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики.

На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было заявлено 30,0 тыс.рублей, которые направлены на организацию проведения мероприятий ко дню молодежи.

Именно по инициативе молодежи всего в кожууне за 12 месяцев 2019г. проведено 12 массовых мероприятий. В них всего приняли участие 1312 молодых граждан.

Реализация подпрограммы позволило достичь:

Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи;

2. Количество проектов, представленных на мероприятиях по проектной деятельности, в том числе инновационной направленности 23 единиц - исполнена;

3. Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, формах, научно-практических конференциях), в общем количестве молодежи 29 % - исполнена;

4. Количество участников программ по профессиональной ориентации, временной и сезонной занятости молодежи 412 чел. – исполнена;

5. Количество вновь созданных предприятий и рабочих мест в течение года 128 единиц – исполнена.

Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах.

 Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы неэффективна, выполнена на уровне ниже запланированных показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- корректировки перечня (содержания) мероприятий программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**14. Программа «Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем»**

Основной целью и задачей Программы является улучшение жилищных условий молодых семей и устойчивое развитие сельских территорий.

 Всего субсидии получили 14 молодых семей.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Сумон  | Кв. м | Назначение выплаты | Сумма выплаты |
| 1 | Ондар Елена Михайловна | Каа-Хем | 83.10 | ипотека | 693 000 |
| 2 | Салчак Чайрана Базыр-ооловна | Каа-Хем | 97.2 | ипотека | 693 000 |
| 3 | Хомушку Шончалай Ильинична | Каа-Хем | 90  | строительство | 693 000 |
| 4 | Хомушку Гульнар Владимировна | Каа-Хем | 90  | строительство | 693 000 |
| 5 | Салчак Амиран Валерьянович | Каа-Хем | 96.4 | ипотека | 693 000 |
| 6 | Сарыглар Дан-Херел Орланович | Каа-Хем | 86.1 | ипотека | 693 000 |
| 7 | Куулар Сылдыс Олегович | Каа-Хем | 90 | строительство | 831 600 |
| 8 | Монгуш Шолбан Оттук-оолович | Целинное | 44.6 | Покупка  | 831 600 |
| 9 | Чиктол Аяна Танды-ооловна | Целинное | 67 | строительство | 831 600 |
| 10 | Маады Алина Александровна | Кара-Хаак | 90  | строительство | 693 000 |
| 11 | Сат Саймир Чечек-оолович | Кара-Хаак | 90 | строительство | 693 000 |
| 12 | Баа-Хоо Буян Юрьевич | Кара-Хаак | 90 | строительство | 693 000 |
| 13 | Пичи-оол Байыр Шораанович | Ээрбек | 90 | строительство | 693 000 |
| 14 | Хомушку Кара Олеговна | Ээрбек | 108 | строительство | 831 6000 |
| 15  | Итого  |  |  |  | 10 256400 |

 Всего профинансировано финансовых средств, в виде субсидии из федерального бюджета 70%, что составила 7179480 рублей, из средств республиканского бюджета 22% - 2256408 рублей, из средств муниципального бюджета 820512 рублей, что составило 8%.

Все бюджетные средства перечислены подрядчикам и на погашение ипотеки.

Общий плановый показатель составляет 1323,6 кв.м:

- Строительство – 917;

- Ипотека – 362;

- Купля продажа – 44,6.

Реализация программы позволило достичь:

**-** улучшение жилищных условий 14 молодых семей.

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Республики Тыва на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» программы Республики Тыва «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Тыва на 2014-2020 годы» выделены средства на сумму 986,30 тыс. рублей.

Достижение целевых показателей программы:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов108кв.м. / 8 чел. - исполнена;

- ввод в действие общеобразовательных учреждений на 760 мест 0 единиц – не исполнена;

- открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики 0 единиц – не исполнена;

- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа 0 единиц – не исполнена;

- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений 0 единиц – не исполнена;

 - грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ 1 единица – исполнена;

 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и местных бюджетов14 семей – исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне запланированных показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- корректировки перечня (содержания) мероприятий программы, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.

**15. Программа «Развитие системы образования»**

Ответственным исполнителем МП является Управление образования администрации Кызылского кожууна.

Целью программы является повышение качества образования, повышение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 831442,88тыс.руб. – 100% от годовых бюджетных назначений.

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

Количество охваченных детей дошкольным образованием в 2019 г составляет 2088 в 75 группах. Численность педагогов по отчету «85К» за 12 месяцев 2018 года составляет 226 педагогов, из них воспитателей 153, целевой индикатор по кожууну составляет 9,5 воспитанников на одного воспитателя, что ниже целевого индикатора соотношения воспитатель – воспитанник по республике (1:12).

В целях доступности дошкольного образования, а также ликвидации очередности 2019 году в рамках реализации мероприятий федерального ведомственного проекта «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования на 2018–2020 годы» предоставлены из межбюджетых трансфертов финансовые средства на обеспечение мероприятий по созданию 60 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в МАДОУ «Малышок»пгт. Каа-Хем, из муниципального бюджета в 2018г. выделены 600 тыс. руб. на подготовку ПСД. Пристройка введенав эксплуатацию.

Анализ статистических данных констатирует следующие демографические процессы: увеличение численности населения кожууна, в том числе детского населения дошкольного возраста до 7 лет. Продолжающийся рост численности детей от 0 до 7 лет и дефицит мест в детских садах по-прежнему обостряет проблему доступности дошкольного образования в Кызылском кожууне.

**Подпрограмма «Развитие общего образования»**

На территории Кызылского кожууна образовательную деятельность осуществляют 12 общеобразовательных организаций.

Количество класс-комплектов на 1 сентября 2019 года составляет 284, в которых учатся 6226 ученика, по сравнению с 2018-2019 учебным годом численность учащихся выросла на 229 ученика.

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

В 2019 году в рамках реализации мероприятий ведомственного проекта «Создание в общеобразовательных организациях Российской Федерации, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом» были предусмотрены бюджетные ассигнования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. На 2019 год из республиканского бюджета выделены средства на предоставление субсидии 1общеобразовательному организации (МБОУ СОШ с. Кара-Хаак) в объеме 2121,21 тыс. рублей. За счет указанных средств в 2019 году проведенремонт спортивного зала в указанном общеобразовательном организации, расположенный в сельской местности.

Целью проекта является увеличение к 2025 году доли детей, занимающихся в спортивных кружках, организованных на базе общеобразовательных организаций, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Мероприятия проекта способствуют увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, что характеризует достижение задачи «доступность образования» в части доступности дополнительного образования детей.

В 2018-2019 учебном году охват детей дополнительным образованием составил 2932 человек, из них в ДЮСШ «Авырга» - 1822 человек, ЦДО «Эврика» - 1110 человек.

Охват детей 10-14 лет (в частности девочек) по сравнению с 2016 годом стабильно растет:

- 2016-17 учебный год - 49,5%,

- 2017-2018 учебный год -54,5%,

- 2018-2019уч.г-76,4%.

**Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей»**

Согласно утвержденному республиканскому реестру по линии Управления образования в летний период 2019 года функционировали 12 пришкольных лагерей. В течение трех лет неизменным остается количество детей, охваченных пришкольными лагерями.

По социальному статусу из 875 детей, отдохнувших в пришкольных лагерях муниципальных школ:

- из многодетных семей – 422 чел.;

- из малообеспеченных семей – 379 чел.;

- из неблагополучных семей – 52 чел.;

- дети-инвалиды – 1 чел.;

- дети-сироты и дети без попечения родителей – 26 чел.;

- ВШУ - .25 чел.;

- ПДН – 3 чел.

За счет родителей оздоровлено 27 детей, чьим родителям возмещен 50 % от общей стоимости путевки.

Таким образом, охват детей различными формами организации летнего отдыха за летний период составил 2343 человек, что составляет 42,9% от общего количества с 7 до 15 лет несовершеннолетних (5449 человек). В прошлом 2018 году охват составил 2340 человек от 4899 детей.

 На проведение летней оздоровительной кампании 2019 г. средства выделены всего на 6037,0 тыс.руб.:

1) в виде субсидий из республиканского бюджета:

- на питание детей;

- на возмещение части расходов приобретенных путевок родителями (законными представителями);

2) из муниципального бюджета:

- фонд оплаты труда;

- на косметический ремонт;

- на акарицидную обработку;

- на медицинские осмотры, в том числе на энтеровирусы.

Размер стоимости родительского взноса в пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей кожуна составил 20% от стоимости путевки по республике 4095 рублей. Стоимость питания на одного ребенка в день 111 руб.

Достижение целевых показателей:

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество детей на 1000 мест) 2298детей – исполнена;

- удельный вес численности детей, получающих дошкольное образование в негосударственном секторе, в общей численности детей, получающих дошкольное образование 1,2% (общее количество детей в негос. секторе - 6– чел.)- исполнена;

- доля образовательных организаций, имеющих бесперебойный высокоскоростной доступ к сети Интернет, обеспеченный защитой от информации, не связанной с задачами образования 100% - исполнена;

- доля учреждений образования, имеющих сайты, соответствующие действующему законодательству Российской Федерации 100% - исполнена;

- доля руководителей образовательных организаций, прошедших обучение работе в системе "Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва" 4,1% (общее количество руководителей ОО – 29 чел.) – исполнена;

- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности 75% - исполнена;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности 30% - исполнена;

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 7,69% (в 2019 году – осуществлен капитальный ремонт спортивного зала с. Кара-Хаак);

- доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности 7,6% (12 ОО соответствуют современным требованиям обучения, только 1 (Чербинская СОШ) считается ветхой);

- доля конкурсных заявок на участие в федеральных и региональных конкурсных мероприятиях от общего числа работников организаций 0 единиц – не исполнена;

- количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в образовательные организации высшего образования, из семей, не имеющих лиц с высшим образованием в трех поколениях 14 (51%) в 2019 году всего участников проекта было 37 чел., а поступили в ВУЗЫ 15 – исполнена;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании 2,06% (Общее количество выпускников 11-х классов в 2019 г – 167 чел., из них 15 не сдали ГИА) - не исполнена;

- количество новых мест в общеобразовательных организациях, из них количество созданных мест в построенном или приобретенном (выкупленном) здании общеобразовательной организации 0 единиц – не исполнена;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях 63,1% (в 2019 году - из 5866 учащихся, в первой смене занимались 3799 чел.) – исполнена;

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 36,8% (В 2017 г во вторую смену - 2115 чел., в 2018 г - 2161 чел., в 2019 году - 1909 чел., в третью смену – 433 чел.) –исполнена;

- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования 91,3% - исполнена.

Оценка эффективности программы: реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне запланированных показателей.

Предложения по дальнейшей реализации программы:

- программа рекомендуется к дальнейшей реализации и финансированию;

- корректировка целевых показателей (индикаторов), плана мероприятий;

- выполнение полного освоения предусмотренных средств на реализацию программы.