Приложение № 2

к Итогам

социально-экономического развития

Кызылского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 2021 года

Исполнение муниципальных программ

за 9 месяцев 2021 года и ожидаемое исполнение за 2021 год

| № п/п | Наименование МП | Подпрограммы | Приведение в соответствие с кожууным бюджетом за 2021 г. (тыс.руб.) | Исполнение за 9 месяцев 2021 г. (тыс.руб.) | % выполнения | Ожидаемое исполнение за 2021г. (тыс.руб.) | О ходе реализации программ за 9 месяцев 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР "Кызылский кожуун" на 2021-2023 годы | 1. Организация обучения и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления | 100 | 68,2 | 68,2 | 100 | Повышение квалификации прошли 3 сотрудника |
|  |  | 2.Совешенствовоание механизма эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти РТ, учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования | 0,0 | 0 | 0 | 0 | В Кызылском кожууне организовывались и проводились семинары по различным темам (с участием налогового органа, представителей министерства экономики, Фонда поддержки предпринимательства РТ, Бизнес-инкубатора РТ, банковских структур), где также принимали участие муниципальные служащие, работники организаций и предприятий. |
|  |  | Итого: | 100 | 68,2 | 68,2 | 100 |  |
| 2 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы | 1. Профилактика «Профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних на территории Кызылского кожууна 2021-2023 годы» | 50 | 0 | 0 | 50 | Программные меры направлены на профилактическую деятельность правонарушений среди несовершеннолетних, снижение количества преступлений и правонарушений на территории кожууна. Ежемесячная выплата членам народной дружины за выход дежурство, приобретение удостоверений членов ДНД, страхование, светоотражающие жилеты. В целях профилактики преступности и правонарушений среди учащихся образовательных учреждений в школах прочитано более 10 лекций и индивидуально – профилактических бесед на правовые темы, в том числе принимали участие на 3 родительских собраниях, участвовали и проводили различные акции как «Где торгует смертью», «Мама ты, где?», «Дети России» и «Повторник» и т.д. В образовательных организациях Кызылского кожууна системно проводятся мероприятия по повышению правовых знаний, профилактические мероприятия «Всеобуч», «Дети улиц», «Дети России», «Подросток-Лето», «Группа», «Подросток», «Защити подростка» и другие |
|  |  | 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кызылского кожууна в 2021-2023 годах» | 133 | 124,9 | 93 | 133 | Отделом профилактики, совместно с ЦДО «Эврика», ОГИБДД МО МВД РФ «Кызылский», проведено профилактическое мероприятие в честь празднования Дня 8 марта АВТО-ЛЕДИ на автодороге Шахтерская пгт.Каа-Хем, розданы памятки по БДД-24 штук, женщинам водителям поделки детей (открытки в честь 8-го марта), тюльпаны, данное мероприятие проводится на протяжении 7 лет. Также 16 апреля 2021 года проведен кожуунный конкурс «Безопасное колесо» участие приняло 6-команд из общеобразовательных школ кожууна, I-ое место заняла команда МОУ СОШ пгт.Каа-Хем, в участии конкурса приняли участие: Отдел профилактики, ЦДО «Эврика», ОГИБДД МО МВД РФ «Кызылский» и Управление образования. Также на изготовление и установку дорожных знаков по Представлению Государственного инспектора ОГИБДД МВД по РТ, в с.п. Сукпак выделено 95 948 (девяносто пять тысяч девятьсот сорок восемь) рублей. На очистку снега на ул. Шахтерской было выделено 25 000 (двадцать пять) тысяч рублей. На изготовления баннера по БДД выделено 6 600 (шесть тысяч шесть сот) рублей, и изготовление и установку дорожного знака перед въездом на Зеленую зону выделено 2 160 (две тысячи сто шестьдесят) рублей. На проведение данных мероприятий из Муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории МР «Кызылский кожуун» на 2021-2023 годы» было выделено 144 708 (сто сорок четыре тысячи семьсот восемь) рублей. |
|  |  | 3. Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна в 2021-2023 годах» | 100 | 100 | 0 | 100 | В целях скашивания зарослей дикорастущей конопли на приобретение ГСМ предусмотрены 100 тыс.рублей. Из них: КФХ «Желтухину А.П.» для уничтожения зарослей дикорастущей конопли на территории с.п. Сукпак и Ээрбек. (приобретение ГСМ) составлен договор по перечислению денежных средств на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. КФХ «Ким Г.А.» для уничтожения зарослей дикорастущей конопли на территории с.п. Кара-Хаак и Черби. (приобретение ГСМ) составлен договор по перечислению денежных средств на сумму 30 000 (тридцать тысяч) рублей. КФХ «Монгуш Б.К.» для уничтожения зарослей дикорастущей конопли на территории с.п. Целинное и Шамбалыг (приобретение ГСМ) составлен договор по перечислению денежных средств на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей. |
|  |  | 4. «По профилактике экстремизма и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кызылского кожууна на 2021-2023 годы» | 60 | 2,16 | 3 | 60 | В целях минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кызылского кожууна будут продолжены работы. |
|  |  | 5. «О противодействии коррупции на территории Кызылского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 годы» | 40 | 0 | 0 | 40 | В целях противодействии будут изготовлены буклеты, памятки и розданы населению, проведены лекции-беседы в организациях, и школах Кызылского кожууна. Опубликованы материалы антикоррупционной направленности в средствах массовой информации. |
|  |  | Итого: | 383,0 | 227,06 | 59 | 383 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание условий для устойчивого экономического развития в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы | 1. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Кызылском кожууне на 2021-2023 гг. | 500 | 0 | 0 | 500 | Сельское хозяйство в Кызылском кожууне представлено малыми формами хозяйствования: личными подсобными хозяйствами (7553), 88 юридических лиц в том числе: 68 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 19 сельскохозяйственных организаций, ведущими деятельность по производству сельскохозяйственной продукции. На территории Кызылского кожууна на 01.01.2020 года имеется 383808,8 га земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 45% от территории кожууна. Общее количество чабанских стоянок на территории кожууна составляет 248, из них 225 принадлежит личным подсобным хозяйствам, в том числе: в сумонах Баян-Кол-52, Ээрбек-63, Шамбалыг-18, Целинное-32, Сукпак-15, Усть-Элегест-16, Кара-Хаак-29, Черби-8, Каа-Хем-12, Терлиг-Хая-3. С целью с борьбой бруцеллеза животных приобретены ветеринарные препараты, приобретены семена овощных культур, направлены средства Главе КФХ Желтухину А.П. на посадку картофеля для малоимущих семей кожууна. |
|  |  | 2.Развитие малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне | 600 | 400 | 66 | 600 | В едином реестре субъектов предпринимательства по кожууну зарегистрировано 660 субъектов предпринимательства. На территории кожууна за январь-июнь 2021 г. дополнительно открыты субъекты предпринимательства и зарегистрированы 150 индивидуальных предпринимателя по различным видам деятельности: разведение коз, овец и КРС, из них крестьянско-фермерских хозяйств в рамках губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи»; в сфере торговли; в области производства (пиломатериалы, производство мебели) и другие. Проведена комиссия по оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства. Отбор прошли 2 субъекта предпринимательства. |
|  |  | 3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 4. Кыштаг | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация подпрограммы позволило достичь в 2021 г.: - увеличение числа крестьянско-фермерских хозяйств на 9 единиц (ежегодно с 2016 года), - создание новых рабочих мест трудоустроены в сельской местности молодые семьи до 35 лет; - увеличения поголовья скота по кожууну. За 2016-2021гг. во время строительства домов и кошар временно трудоустроены 172 человек, сформированы 61 земельных участков, вовлечены в оборот 1470 га неиспользуемых сельхоз земель. По участникам 2021 года сформированы земельные участки, построены дома и кошары. |
|  |  | Итого: | 1100 | 400 | 36 | 1100 |  |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва на 2021-2023 ггю.» | 1.Коммунальное хозяйство | 500 | 12 | 2,4 | 500 | Завершены работы в с. Целинное по капитальному ремонту тепловой сети от ул. Новая до ул. Рабочая 5а протяженностью 600 м. Проводятся земляные работы: разработка грунта, демонтаж плит перекрытий. После вышеуказанных мероприятий будет проведена прокладка новых труб. Завершены работы по ремонту теплотрассы от теплового котла 1 до теплового котла 4. На сегодняшний день полностью завершены земляные работы: разработка грунта, демонтаж плит перекрытий. |
|  |  | 2. Благоустройство | 500 | 500 | 0 | 0 | В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство» в течение 3 квартала 2021 года была проведена усиленная работа по организации уборки и вывоза мусора на территории кожууна. Также профинансированы услуги электроэнергии светофорных объектов по ул. Шахтерская. - Привлечены около 13 безработных граждан. Также в рамках подпрограммы на ремонт теплотрассы МБОУ СОШ с. Целинное направлены средства. |
|  |  | 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | В центре поселка Каа-Хем завершены работы по строительно-монтажных работ новых электросетей со 100% автоматизацией и интеллектуальным учетом, что позволит с опережением справляться с растущей нагрузкой и подключать новые объекты строительства. |
|  |  | 4. Водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | По строительству водозаборных скважин в сельских поселениях кожууна по государственной программе: «Снабжение населения чистой водопроводной водой на 2018-2025 годы» государственной программы Республики Тыва «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на 2014-2025 годы» подана заявка в Минстрой РТ. |
|  |  | 5. Обеспечение пожарной безопасности, развитие и совершенствование системы оповещения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено пожарной безопасностью административного здания администрации МР «Кызылский кожуун», образовательные учреждения кожууна (детские сады, школы), учреждений культуры (доп. образование, клубы). |
|  |  | Итого: | 800,0 | 512 | 64 | 800 |  |
| 5 | Развитие образования в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы | 1. Развитие дошкольного образования |  | 216741,9 |  |  | В рамках реализации программы произведены выплата заработной платы, на начисление оплаты труда, на услуги связи, на коммунальные услуги, на уплату налога, на имущество организаций и земельного налога, транспортный налог, по уплате иных платежей (пени, штрафы, недоимки), учебные расходы, текущий ремонт и пр. Средняя численность педагогических работников за 1 полугодие 2021 год составляет 223 человек. Средняя численность всего 417 работников по садам, средняя заработная плата всех работников – 30643 рублей. |
|  |  | 2. Развитие общего образования |  | 438822,3 |  |  | За счет субвенций на реализацию образовательных программ в сфере общего образования проведены следующие мероприятия: выплачена заработная плата работниками образовательных учреждений, и расходы на реализацию основных образовательных программ. Средняя начисленная заработная плата педагогических работников по образовательным учреждениям за 1 полугодие 2021 г. выполнена на 100 % при среднемесячной заработной плате по региону в размере 36986,00 рублей, фактическая средняя заработная плата составляет 45039 рублей (за счет отпускных педработников). Средняя численность педагогических работников составляет 558,8 человек. Средняя численность всего 1165 работников по школам, средняя заработная плата всех работников – 37522 рублей. |
|  |  | 3. Дополнительное образование и воспитание детей |  | 8737,5 |  |  | В рамках реализации программы произведены выплата заработной платы, на начисление оплаты труда, на услуги связи, на коммунальные услуги, на уплату налога, на имущество организаций и земельного налога, транспортный налог, по уплате иных платежей (пени, штрафы, недоимки). Средняя начисленная заработная плата педагогических работников дополнительного образования за 1 полугодие 2021 г выполнена на 100 % – при среднемесячной заработной плате по региону в размере 34125,00 рублей фактическая средняя заработная плата составляет 35821 рублей. Средняя численность всего 22 работников, средняя заработная плата всех работников – 36100 рублей. |
|  |  | 4. Отдых и оздоровление детей |  | 5406,4 |  |  | Разовая акарицидная обработка территории, обследование территории на заселенность клещами и контроль эффективности акарицидной обработки – 211,5 тыс. рублей. На лабораторные исследования (энтеровирусную, ротавирусную, норавирусную и астров инфекцию) – 64,8 тыс. рублей. На ремонт – 140,0 тыс. рублей. Медосмотр работников к допуску на работу – 163,6 тыс. рублей. За питание – 2115,0 тыс. рублей. Оплата труда по договору ГПХ работников пришкольных лагерей за 1,2 сезон – 2267,0 тыс. рублей. |
|  |  | 5. Создание условий для выполнения муниципальной программы |  | 22895,1 |  |  | Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, на коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт оргтехники и т.д.), за услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья. Прочие работы, услуги. |
|  |  | 6. Безопасность учреждений |  | 169,0 |  |  | Осуществлен монтаж системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в МБДОУ детский сад Солнышко с. Целинная. В МБОУ Целинной СОШ проведены ремонтно-восстановительные работы системы автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. |
|  |  | Итого: | 874 275,9 | 692772,2 | 79,2 | 864275 |  |
| 6 | Развитие культуры и туризма Кызылского кожууна на 2021-2023 годы | 1. Развитие библиотечного дела |  | 10097,7 |  |  | Посетили библиотеки 36868 раз, количество прочитанных книг 189483 изданий. В фондах библиотек Централизованной библиотечной системы насчитывается 182895 экземпляров книг. Всего по ЦБС функционируют 17 клубных формирований с числом участников более 200 человек. |
|  |  | 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма |  | 18796,7 |  |  | Работа направлена на обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы. Произведены выплата заработной платы, на начисление оплаты труда, на услуги связи, на коммунальные услуги, на уплату налога, на имущество организаций и земельного налога, транспортный налог, по уплате иных платежей (пени, штрафы, недоимки) и на увеличение стоимости основных средств, на увеличение стоимости материальных запасов, на содержание имущества, по налогам За 9 месяцев 2021 года проведено 2007 мероприятий по кожууну с количеством посетителей 350641 человек. из них посещение офлайн мероприятий – 59925 чел., просмотр онлайн-мероприятий –290716. В аналогичном году за этот период мероприятия проходились в онлайн форматах. Численность мероприятий для детей до 14 лет составило 668 (офлайн – 363, онлайн - 305) мероприятий, для молодежи от 15 до 35 лет – 570 (офлайн – 325, онлайн - 245) мероприятий. Таким образом, 62 % от общего числа мероприятий составляют детские и молодежные. Общее посещение мероприятий для детей и молодежи – 174611 (онлайн – 141206, офлайн - 33405) человек. |
|  |  | 3. Создание условий для выполнения муниципальной программы |  | 24093,7 |  |  | Работа направлена на обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы. Произведены выплата заработной платы, на начисление оплаты труда, на услуги связи, на коммунальные услуги, на уплату налога, на имущество организаций и земельного налога, транспортный налог, по уплате иных платежей (пени, штрафы, недоимки) и на увеличение стоимости основных средств, на увеличение стоимости материальных запасов, на содержание имущества, по налогам. |
|  |  | 4. Развитие искусства и поддержки юных дарований |  | 23556,9 |  |  |  |
|  |  | 5. Развитие туризма |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 6. Приоритетные объекты, нуждающиеся включение в перечень капитального ремонта и инвестиционные проекты Республики в сфере культуры |  | 0 |  |  | Также остается актуальным проведение капитального ремонта в зданиях домов культуры и строительство домов культуры в с. Ээрбек и Усть-Элегест. |
|  |  | Итого: | 87 237,3 | 76545 | 87,7 | 87237 |  |
| 7 | Поддержка системы здравоохранения муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва на 2021-2023 гг. | 1.Борьба с алкоголизмом и наркоманией. | 50 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  | 2.Профилактика туберкулеза | 410 | 438 | 100 | 438 |  |
|  |  | 3.Охрана здоровья матери и ребенка | 40 | 0 | 0 | 40 |  |
|  |  | Итого: | 500,0 | 438 | 87,6 | 500 |  |
| 8 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального района «Кызылский кожуун» РТ» на 2021-2023 годы | 1. Старшее поколение | 50 | 46,4 | 92 | 50 | В целях активации участия пожилых людей в жизни кожууна, в культурных и просветительских мероприятиях по программе проведены мероприятие Шагаа, где приобретены продуктовые наборы для пожилых граждан района. Ко дню Победы приобретена и возложена гирлянда к памятнику и приобретены продуктовые наборы и подарки ветеранам. |
|  |  | 2. Социальная поддержка инвалидам | 83 | 0 | 0 | 83 | В рамках подпрограммы планируется приобретение и вручение подарков в период новогодних праздников для детей-инвалидов. |
|  |  | 3. Доступная среда | 10 | 0 | 0 | 10 |  |
|  |  | Итого: | 143,0 | 46,4 | 32,4 | 143 |  |
| 9 | Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2021-2023 годы | 1. Устойчивое развитие сельских территорий | 100,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия данной программы направлены на улучшение жилищных условий молодых семей и устойчивое развитие сельских территорий. Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие в улучшении жилищных условий сельского населения района. |
|  |  | 2. Обеспечение жильем населения | 11945,0 | 11865,0 | 100,0 | 11945 | В 2021 году поданы пакет документов 17 семей на улучшение жилищных условий. 17 семьями получены социальные выплаты. |
|  |  | итого: | 11945,0 | 11865,0 | 99 | 11945 |  |
| 10 | Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы | 1.Развитие физической культуры и спорта | 300,0 | 119 | 39,6 | 300 | С 01 января по 30 июня проведены следующие мероприятия: - 12 февраля Тувинские национальные игры приуроченные к празднованию Шагаа-2021, общий охват составил 1200 человек. - 19-20 февраля Первенство Кызылского кожууна по баскетболу среди девушек и юношей 2003 года рождения, общий охват составил 80 человек. - 20 февраля Республиканский турнир по стрельбе из тувинского традиционного лука «Алдын согун», общий охват составил – 60 человек. - 27 февраля Кожуунное соревнование по триатлону «Хаакчы дайынчы» общий охват составил 350 человек. - 27 февраля Республиканские лыжные гонки женсоветов республики. Общий охват составил 150 человек. - 07 марта соревнования по волейболу среди женщин с. Уст-Элегест. Общий охват составил 90 человек. - 17 апреля муниципальный этап спартакиады среди муниципалитетов республики. Общий охват 130 человек. |
| 11 | Развитие молодежной политики в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы | 1. Развитие системы молодежной политики | 70,0 | 19,5 | 27,8 | 70 | Конкурс рисунков среди детей с ОВЗ 12 апреля 2021 г. общий охват 35 детей. 22 мая веселые старты среди выпускников школ Кызылского кожууна. Общий охват 250 человек. |
| 12 | Формирование комфортной городской среды на 2021-2023 гг. | Формирование комфортной городской среды | 6121,2 | 6121,2 | 100 | 6121,2 | Данная программа реализуется с целью создания условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории кожууна путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий, также повышения уровня удовлетворенности граждан качеством. Благоустроена стелла пгт. Каа-Хем. Ведутся работы по благоустройству стеллы с. Усть-Элегест, с. Сукпак. |
| 13 | Комплексное развитие сельских территорий | 1.подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | 4819,5 | 1531,23 | 31,7 | 4819,5 | По строительству жилого помещения в с. Усть-Элегест подрядчик ИП Ондар Ч.М. сумма 1602,483 тыс. рублей. Работы завершены 100% По строительству жилого помещения в с. Баян-Кол подписан контракт с ФКУ КП-3 УФСИН России по РТ от 12.03.2021г. № Ф.2021.008. на сумму 2 409,75 тыс. рублей. |
|  |  | 2. подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | 2760,9 | 2220,0 | 80,4 | 2760,9 | Подрядчик объекта ФКУ КП-3 УФСИН России по Республике Тыва. Работы завершены 100%. Установлена детская игровая площадка с Ээрбек. |
| 14 | Развитие транспортной системы Кызылского кожууна на 2021г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы по ремонту дорог с. Сукпак и пгт. Каа-Хем общей протяженностью 4,2 км. |
| 15 | Территориальное планирование и комплексное развитие территорий на 2021-2025 годы |  | 3290,0 РБ – 3191,3 МБ - 98,7 | 843,3 | 25,6 | 3290,0 | Запланировано корректировка генеральных планов сельских поселений кожууна. Заключены соглашения с сельскими поселениями. |
|  |  | ВСЕГО: | 989903,6 | 793983,7 | 80,2 | 979900 |  |