ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальных целевых программ,

реализующих в Кызылском кожууне

за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кызылского кожууна, утвержденным постановлением администрации Кызылского кожууна от 01.07.2014 г. № 124 и на основании данных отчетов исполнителей муниципальных программ за отчетный период.

Постановлением Администрации Кызылского кожууна от 16 октября 2015 г. № 215 «Об утверждении муниципальных программ, реализующих в муниципальном районе «Кызылский кожуун» Республики Тыва в 2016 году» утверждены 14 муниципальных программ (таблица 1). В июне 2016 г. разработана и утверждена 15-ая муниципальная программа Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Кызылском кожууне Республики Тыва на 2016 год.

На финансирование программ были заявлены в общей сумме 610626,96 тыс. рублей, после уточнений бюджета были запланированы 634535,68 тыс.рублей, из них профинансировано 629937,86 тыс.рублей. Общий процент исполнения составляет 99,3.

Таблица 1

Список муниципальных программ,

реализовавших в Кызылском кожууне в 2016 году

| № п/п | Наименование МП | Подпрограммы | В плане на 2016 г. | Факт 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР "Кызылский кожуун" на 2015-2017 годы | 1. Организация обучения и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления | 66,00 | 66,00 |
|  |  | 2.Совешенствовоание механизма эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти РТ, учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования |  | 0,00 |
|  |  | Итого: | 66,00 | 66,00 |
| 2 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы | 1. Профилактика безопасности правонарушений несовершеннолетних | 173,9 | 10,00 |
|  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Кызылского кожууна |  | 24,00 |
|  |  | 3. Антитеррор |  | 134,90 |
|  |  | 4. Антикоррупция |  |  |
|  |  | Итого: | 173,9 | 173,90 |
| 3 | Обеспечение пожарной безопасности, развитие и совершенствование системы оповещения населения муниципального района «Кызылский кожуун» на 2016 год | 1. Обеспечение пожарной безопасности, развитие и совершенствование системы оповещения населения | 148,7 | 20,00 |
|  |  |  |  | 113,70 |
|  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | Итого: | 148,7 | 148,70 |
| 4 | Создание условий для устойчивого экномического развития в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы | 1. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Кызылском кожууне на 2015-2017 гг | 383,65 | 187,50 |
|  |  |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  | 26,59 |
|  |  |  |  | 26,25 |
|  |  | 2.Развитие малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне |  |  |
|  |  | 3. Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна |  | 80,00 |
|  |  |  |  | 19,94 |
|  |  | 4. Кыштаг для молодой семьи |  | 33,35 |
|  |  | итого: | 383,63 | 383,63 |
| 5 | Меры борьбы с бруцеллезом животных в Кызылском кожууне на 2014-2016 годы | Диагностическое исследование на бруцеллез с последующим поддержанием благополучия | 12,8 | 12,80 |
|  |  |  | 12,8 | 12,80 |
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района "Кызылский кожуун" Республики Тыва на 2015-2017 годы | 1.Коммунальное хозяйство | 1295,1 |  |
|  |  | 2. Благоустройство |  | 1134,20 |
|  |  |  |  | 0,20 |
|  |  |  |  | 300,00 |
|  |  | 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
|  |  | 4. Водоснабжение |  |  |
|  |  | Итого: | 1295,1 | 1434,40 |
| 7 | Развитие образования в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы | 1. Развитие дошкольного образования | 597750,1 | 593022,40 |
|  |  | 2. Развитие общего образования |  |  |
|  |  | 3. Дополнительное образование и воспитание детей |  |  |
|  |  | 4. Отдых и оздоровление детей |  |  |
|  |  | 5. Создание условий для выполнения муниципальной программы |  |  |
|  |  | Итого: | 597750,1 | 593022,40 |

| 8 | Развитие культуры и туризма Кызылского кожууна на 2015-2017 годы | 1. Развитие библиотечного дела | 33587,97 | 33578,57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма |  |  |
|  |  | 3. Создание условий для выполнения муниципальной программы |  |  |
|  |  | Итого: | 33587,97 | 33578,57 |
| 9 | Развитие системы здавоохранения муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва на 2015-2017 гг. | 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи | 572,00 | 100,00 |
|  |  | Итого: | 572,00 | 100,00 |
| 10 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального района «Кызылский кожуун» РТ» на 2016-2017 годы | 1. Старшее поколение 2016-2017 гг. | 525,00 | 14,80 |
|  |  | 2. Социальная поддержка инвалидам |  |  |
|  |  | 3. Доступная среда на 2016-2017 гг. |  | 6,50 |
|  |  |  | 525,00 | 21,30 |
| 11 | Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях администрации МР «Кызылский кожуун» РТ | 1. Специальная оценка условий труда | 611,80 |  |
|  |  | 2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов |  |  |
|  |  | 3. Обеспечение выполнения требований охраны труда в муниципальных учреждениях |  | 70,60 |
|  |  | Итого: | 611,80 | 70,60 |
| 12 | Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2015-2017 годы на период до 2020 года | 1. Обеспечение жильем население | 2350,00 | 828,80 |
|  |  | итого: | 2350,00 | 828,80 |
| 13 | Развитие физической культуры и спорта в Кызылском кожууне на 2015-2020 годы | 1.Развитие физической культуры и спорта | 300,00 | 23,12 |
|  |  |  |  | 23,24 |
|  |  |  | 300,00 | 46,36 |
| 14 | Развитие молодежной политики в Кызылском кожууне на 2015-2020 годы | 1. Развитие системы молодежной политики на 2015-2017 годы | 150,00 | 9,90 |
|  |  |  |  | 10,50 |
|  |  | Итого: | 150,00 | 20,40 |
| 15 | Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Кызылском кожууне Республики Тыва на 2016 год |  | 30,00 | 30,00 |
|  |  | итого: | 30,00 | 30,00 |
|  |  | ВСЕГО: | 610626,96 | 629937,86 |

1. Муниципальная программа «Обучение, переподготовка, повышение квалификации для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих МР «Кызылский кожуун»

на 2015-2017 годы»

Программные мероприятия направлены на развитие о совершенствование кадрового потенциала, обеспечивающего эффективное функционирование и развитие местного самоуправления в Кызылском кожууне. Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

- Организация обучения и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления;

- Совершенствование механизма эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Республики Тыва, учебными заведениями высшего образования.

На реализацию мероприятий  2016 года было заявлено 200,0 тыс.рублей, запланировано 66,0 тыс.рублей. В течение 2016 года на реализацию подпрограммы «Организация обучения и повышения квалификации кадров для органов местного самоуправления» было направлено 66,0 тыс.рублей  на обучение и повышение квалификации 5 работников и выполнение плана составляет 100,0 %.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кызылском кожууне

на 2015-2017 годы»

Целями программы являются: повышение качества и результативности деятельности полиции, направленных на защиту жизни, здоровья, прав и свобод граждан и противодействие преступности; повышение эффективности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений; повышение эффективности профилактики правонарушений; предупреждение безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, обеспечение условий для участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений.

Для достижения поставленных целей и решения задач реализуются комплекс мероприятий, основными из которых является: антикриминальная деятельность, охрана общественного порядка и профилактика правонарушений; государственный контроль в сфере оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности.

Программа имеет 4 подпрограммы (см. таблицу 1). На финансирование мероприятий программы на 2016 год из бюджета кожууна было заявлено 2261,1,0 тыс.рублей, по уточненным данным запланировано 173,9,0 тыс.рублей. Профинансировано 100 %.

В течение 2016 г. проведены лекции, беседы по профилактике безопасности правонарушений несовершеннолетних. ГСМ (расходы на раздаточные материалы на 10,00 тыс.рублей), приняли участие в республиканском слете общественных объединений правоохранительной направленности "Юный друг полиции" 30 человек (5,0 тыс.рублей), оповещено о безопасности в рамках подпрограммы повышение безопасности дорожного движения на территории Кызылского кожууна, приобретены светоотражающие элементы (рукавки) и буклеты по правилам дорожного движения 120 шт. на 24,00 тыс.рублей, приобретены материалов для видеонаблюдения и монтажные работы на 134,90 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях  относится уровню запланированных показателей и составляет 100 %.

- Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности, развитие и совершенствование системы оповещения населения муниципального района «Кызылский кожуун» на 2016 год»

Целями муниципальной программы являются создание и совершенствование современной правовой базы, с учетом изменений действующего законодательства; повышение готовности сил и средств муниципального образования к проведению аварийно–спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС от природных и техногенных пожаров; усовершенствование системы оповещения населения в случаях возникновения ЧС.

Задачами программы были: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения; осуществление подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств, для защиты населения от природных и техногенных пожаров; организация деятельности добровольно пожарной охраны на территории муниципального образования; оснащение групп по оперативному реагированию на ликвидацию последствий от пожаров; развитие инфраструктуры ЕДДС кожууна и усовершенствование системы оповещения населения, и руководителей КЧС и ПБ;  информирование населения о правилах поведения и действиях в ЧС.

В целях исполнения вышеуказанных задач в течение 2016 года приобретены оборудования для пожарной сигнализации; Перезарядка огнетушителей; ремонт пожарной сигнализации на 148,7 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях  относится уровню запланированных показателей и составляет 100 %.

4. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа решает следующие основные задачи:  повышение эффективности функционирования инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка предпринимательства, рост основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.

В программах на финансирование было заявлено 4120 тыс.рублей, запланировано 383,65 тыс.рублей. Профинансировано 383,65 тыс.рублей что относится уровню запланированных показателей.

Программа имеет 4 подпрограммы (смотреть таблицу 1).

- Основными направлениями подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Кызылский кожуун» РТ на 2014-2016 годы» является: создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства Кызылского кожууна, повышения их конкурентоспособности; активизация предпринимательской деятельности; использование потенциала малого и среднего предпринимательства для создания условий их развития.

Проведены консультирование предпринимателей кожууна по вопросам составления бизнес-планов, деятельности контролируемых органов и кредитных организаций, информируется об изменениях в действующем законодательстве и правилах сдачи и получения разрешительной документации, отчетов в органы налоговой службы, статистики, пенсионного фонда, страхования.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся в приоритетных направлениях экономики кожууна, обеспечения занятости населения, создания новых рабочих мест реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы».

Администрация Кызылского кожууна постоянно оказывает содействие субъектам предпринимательства в их участии в конкурсе по предоставлению субсидий из республиканского бюджета через Министерство экономики РТ.  В результате  получена финансовая поддержка в размере 30,34 млн. рублей (КФХ Ким Г.А., КФХ Оюн Ч., ООО «Астур»), что выше уровня 2014 года в 2,3 раза (13,094 млн.руб. в 2014 г.).

Всего за 2015 год привлечено в кожуун 30,34 млн.руб. из республиканского бюджета, также около 33,0 млн.руб. вложены в свои проекты собственных средств предпринимателями, в т.ч. 28,0 млн.руб. частным инвестором ИП Ч. Оюн.

Хотя, в 2015-2016 годах из бюджета кожууна на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства финансирования не было, 2015 г. был направлен на привлечение инвесторов в кожуун для открытия новых производств сельского хозяйства. В результате начато строительство мясокомбината в с. Сукпак в рамках государственно-частного партнерства. Индивидуальный предприниматель Оюн Ч.Х-Д. на выделенном земельном участке построил перерабатывающее производство стоимостью 102 млн.руб., из которых 28 млн.руб. государственные субсидии, остальная часть – собственные вложения предпринимателя. За счет привлеченных республиканских средств организовывается машинно-технологическая станция в с. Целинное (СПК «Чеди-Хаан»), увеличены объемы производства картофеля и овощей в с. Кара-Хаак. Также с привлечением финансовых средств в виде субсидий Минэкономики РТ проектам Губернаторского проекта «Одно село – один продукт» поставлены 2 трактора Беларусь «МТЗ-82,1» для СПК «Чеди-Хаан», приобретены трактор Беларусь «МТЗ-82.1», уборочный комбайн, также дополнительные оборудования и дизельная насосная установка для КФХ Ким Г.А. Выделены земельные участки сельскохозяйственного использования КФХ Ким Г.А. площадью 100 га, ИП Желтухину А.П. - 53,4 га, КФХ Оюн Ч.Х-Д. - 62 га.

Для обмена опытом, позиционирования потенциала и достижений местных товаропроизводителей, стимулирования развития предпринимательства в кожууне  оказывается содействие в их участии в кожуунных, республиканских выставках ярмарках, опыт и достижения освещаются на страницах газеты «Вести Кызылского кожууна».

Изготовлен видеоролик об итогах реализации всех 23 проектов кожууна по рекомендуемому Минэкономики РТ формату, подготовке упаковок и ценников, также единой формы для товаропроизводителей кожуун. 	На итоговой выставке-ярмарке 2016 года от Кызылского кожууна приняло участие 7 товаропроизводителей, это СПоК «Заря» (Сукпак), ИП Ширин О.К. (Сукпак), ИП Чамьян К.А. (Каа-Хем), ИП Хертек А-Х.А. (Каа-Хем), Ким Г.А. и Желтухин П.А. (Кара-Хаак), СПК «Бора-шай» (Сукпак), ООО «Сибирские орехи» (Каа-Хем).

В результате подведения итогов наш товаропроизводитель СПОК «Заря» был удостоен Золотой медали  Республиканской выставки ярмарки «Одно село – один продукт. Итоги 2016» с вручением диплома «Лидер качества в сфере продовольственных товаров». А администрации Кызылского кожууна выдано Благодарственное письмо в номинации «За успешную организацию экспозиции кожууна».

В 2016 году с оказанием содействия администрации кожууна получена финансовая поддержка через Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ СПоК «Саян Даа» в сумме 6745,3 тыс.рублей, в т.ч. из ФБ – 6000,0 тыс.рублей, из РБ – 745,3 тыс.рублей на реализацию приоритетного проекта «Создание мини молочно-товарной фермы».  Заключен договор с ООО «Ничкинское» (Красноярский край) на приобретение семян овса на 4,5 тонны, пщеницы на 4,5 тонн на общую сумму 112,5 тыс.рублей. На оказанную государством в поддержку фин.средства приобретены: трактор МТЗ-82-1 - 1 ед., доильный аппарат 2 ед., рулонный пресс – 1 ед.упаковщик пресса – 1 ед., грабли плющилка – 1 ед.. молоковоз термобудка с холодильной установкой на базе Газель. Также СПоК «Сяан Даа» предоставляется земельный участок под строительство фермы.

Администрация Кызылского кожууна активно работает по реализации Губернаторского проекта «Одно село – один продукт»:  в кожууне реализуется 23 проекта, из них 18 реализованы, 1 на стадии реализации, 4 проекта закрыты. За 2016 год выпущена продукция, оказано услуг по предварительным расчетам на 45,53 млн.рублей, что больше итогов 2015 г. – больше на 37 %. Отчислено налогов 1162,9 тыс.рублей, в пенсионный фонд 508,8 тыс.рублей.  Всего в рамках губернаторского проекта «Одно село – один продукт» создано 140 рабочих мест, из них 31 сезонных, в том числе 20 из числа безработных граждан.

На территории пгт. Каа-Хем с июня 2015 года еженедельно по пятницам проводятся сельхозярмарки, так по итогам 2015 года всего организовано 33 ярмарок, приняло участие 990 организаций и хозяйств, общий товарооборот составил 4950,0 тыс.рублей. За 2016 г. приняло участие 1228 различных сельхозхозяйств, общий товарооборот составил 5503,9 тыс.рублей.

Проводятся обучающие семинары для представителей потребительского рынка кожууна по новым механизмам государственной поддержки потребительского рынка с участием налогового органа, институтов поддержки предпринимательства республики.

- Мероприятия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы» 	направлялись на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна.

В целях реализации подпрограммы были израсходованы: 187,50 тыс.рублей на приобретение социального картофеля малоимущим семьям. Материальная помощь люцерна жителю Кара-Хаак; 62,84 тыс.рублей на организацию участия представителей животноводства Кызылского кожууна в Республиканском празднике животноводства "Наадым-2016".

- На реализацию подпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств на территории Кызылского кожууна» направлены 89,94 тыс.рублей на приобретение средства Торнадо для уничтожение дикорастущей конопли.

- На реализацию подпрограммы «Кыштаг для молодой семи» направлены 33,35 тыс.рублей - Субсидия по возмещению процентных ставок по кредиту участникам губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи».

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляет 100 %.

5. Муниципальная программа «Меры борьбы с бруцеллезом животных в Кызылском кожууне на 2014-2016 годы»

Целями программы являются:

- Стабилизация эпидемической и эпизоотической обстановки по бруцеллезу животных в Кызылском кожууне на 2017-2019 годы.

- Проведение плановых диагностических и  противоэпизоотических мероприятий по бруцеллезу животных.

- Получение конкурентоспособной  и безопасной в ветеринарно-санитарном  отношении продукции животноводства.

Задачами:

- организация проведения плановых диагностических и  противоэпизоотических мероприятий по бруцеллезу животных;

-  оздоровление активнодействующих эпизоотических очагов бруцеллеза;

-  своевременная сдача и убой положительно реагирующих животных и неблагополучных отар на мясокомбинаты для промышленной переработки;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики, профилактики и борьбы с бруцеллезом;

- проведение санитарно-просветительной работы среди животноводов и населения сельских поселений.

На реализацию мероприятий программы на 2016 год было заявлено 300,0 тыс.рублей, из них запланировано 12,8 тыс.рублей. Профинансированы на 12,8 тыс.рублей, которые направлены на диагностическое исследование на бруцеллез с последующим поддержанием благополучия.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляет 100 %.

6. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа запланировала реализацию 4 направлений (подпрограмм):  коммунальное хозяйство, благоустройство, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, водоснабжение. На реализацию мероприятий программы на 2016 год было заявлено 22233,33 тыс.рублей, из них запланировано 1295,1 тыс.рублей. Профинансирована на 1434,4 тыс.рублей подпрограмма «Благоустройство», из них 1134,40 тыс.рублей на оплату электроэнергии светофоров, 300,00 тыс.рублей на оплату штрафа по административному производству № 5-190/2016.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях выше уровне запланированных показателей и составляет 110,7 %.

7. Муниципальная программа «Развитие образования в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы»

В состав муниципальная целевая программа «Развитие образования в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы» входит 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие дополнительного образования и воспитание детей», «Отдых и оздоровление детей», «Создание условий для выполнения муниципальной программы».

На финансирование программных мероприятий на 2016 год было заявлено 542107,03 тыс.рублей, по уточненным данным были запланированы 597750,1 тыс.рублей, профинансировано 593022,4 тыс.рублей на оплату заработной платы работникам образования с начислениями, командировочные расходы, льготы по ЖКУ, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные расходы, содержание зданий и сооружений, содержание оргтехники, уплата налогов, приобретение оборудования, приобретение оргтехники, приобретение угля, ГСМ.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях ниже запланированных показателей и составляет 99,2 %.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма

Кызылского кожууна на 2015-2017 годы»

Программа реализовалась в 3 направлениях: развитие библиотечного дела, развитие культурно-досуговой деятельности и туризма, создание условий для выполнения муниципальной программы. На финансирование программных мероприятий из бюджета кожууна было запланировано 34666,7 тыс.рублей. Фактическое исполнение предусмотренных средств, в процессе уточнения  бюджета кожууна составили 33587,97 тыс. рублей. Фактически 33578,57 тыс.рублей направлены на оплату заработной платы с начислениями, командировочные расходы, льготы ЖКУ, коммунальные услуги, услуги связи, транспортные расходы, содержание зданий и сооружений, содержание оргтехники, уплата налогов, приобретение оборудования, приобретение оргтехники, приобретение угля, ГСМ.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях ниже уровня запланированных показателей и составляет 99,9 %, но в индикативных показателях ниже запланированных.

9. Муниципальная программа «Развитие системы здравоохранения муниципального района Кызылского кожууна Республики Тыва

на 2015-2017 гг.»

Основной целью программы является улучшение качества и обеспечение доступности противотуберкулезной медицинской помощи населению Кызылского кожууна.

На финансирование программных мероприятий было заявлено 572,0 тыс.рублей, по уточненным данным были запланированы 100,0 тыс.рублей.

По данным ГРУЗ «Кызылская ЦКБ» уровень заболеваемости туберкулезом в Кызылском кожууне составили  58 человек, что больше на 3 больных уровня 2015 года. Такой результат получен из-за улучшения работ по выявлению больных туберкулезом. Выявляются в основном инфильтративными и очаговыми формами туберкулеза легких. Стационарными флюорографическими установками обследовано 12837 человек. Охват ФГ обследованием составят 82 %. При анализе социального статуса заболевших превалируют мужчины, из них 37,3 % составляет неработающее население, 25,5 % - пенсионеры и инвалиды. На увеличение показателя повлияла миграция населения из западных кожуунов (2 из Тандинского кожууна, по 1 из Сут-Хольского и Улуг-хемского кожуунов, также из г. Кызыла).

На реализацию программных мероприятий из бюджета кожуна направлены 100,0 тыс.рублей на аренду транспортного средства оснащенного флюорографическим оборудованием. Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляет 100 %, но в индикативных показателях ниже запланированных.

10. Муниципальная программа «Социальная поддержка семьи и детей в Кызылском районе на 2014-2017 годы»

Программа реализовалась по 3 направлениям: старшее поколение, социальная поддержка инвалидам, доступная среда.

На финансирование программных мероприятий было заявлено 525,0 тыс.рублей, по уточненным данным были запланированы 21,3 тыс.рублей, профинансировано 21,3 тыс.рублей и направлены на приобретение открыток пожилым гражданам, продуктовый набор самым пожилым гражданам кожууна 1 октября (14,8 тыс.рублей), на приобретение тактильных табличек Азбуки Брайлера для слабовидящих, невидящих (6,5 тыс.рублей).

В 2016 г. были проведены ежегодные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалидов.

Ко Дню Победы: по состоянию на 09.05.2016 г. в кожууне было 3 ветерана ВОВ, 7 вдов ветеранов ВОВ, 28 тружеников тыла. Волонтерами и тимуровскими командами ветерану войны Попову проведена побелка и уборка придомовой территории; вдове Рытовой – уборка дома, мытье окон; вдове Поркиной - уборка придомовой территории; двум труженикам тыла - помогли с бесплатным вывозом мусора. Произведены проверки всех «тревожных кнопок». Остальные от помощи отказались.

7 мая все ветераны войны поздравлены с выездом. Трем ветеранам войны вручены социальные пакеты с набором продуктов.

Ко дню ветеранов проведены следующие мероприятия: поздравили 200 самых пожилых граждан района с вручением открыток от имени председателя администрации кожууна. Двух долгожителей кожууна поздравили с вручением цветов, подарков и социальных пакетов с продуктами. Организованы обзорные экскурсии по городу, в музей и туристический комплекс «Алдын-Булак», посещение театра на просмотр спектакля, вручены по нескольку номеров газеты «Вести Кызылского кожууна».

Ко дню инвалидов: 2 инвалида 3 группы участвовали в соревнованиях «амбиликс», 10 инвалидов участвовали в республиканских соревнованиях, двое заняли призовые места; 10 детей с 10 сопровождающими посетили бесплатно кинотеатр «Найырал», 10 инвалидов посетили национальный музей «Алдан-Маадыр»,  закуплены и вручены к новому году 34 подарка детям-инвалидам.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляет 100 %.

11. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях администрации МР «Кызылский кожуун» РТ»

Цель муниципальной программы: предупреждение и профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных учреждений.

Задачи: создание безопасных условий и обеспечение охраны труда в муниципальных учреждениях.

В 2016 году для исключения производственного травматизма;
снижение удельного веса численности работников муниципальных учреждений, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам были приобретены хозяйственных товаров (СИЗ) на 70,6 тыс.рублей.

На финансирование программных мероприятий было заявлено 611,8 тыс.рублей, по уточненным данным были запланированы 70,6 тыс.рублей, профинансировано 70,6 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляет 100 %.

12. Муниципальная программа «Обеспечение жителей Кызылского кожууна доступным и комфортным жильем на 2015-2017 годы на период до 2020 года»

В целях улучшения жилищных условий молодых семей Кызылского кожууна разработана муниципальная программа. Основной целью и задачей Программы является улучшение жилищных условий молодых семей.

На финансирование программных мероприятий было заявлено 2350,0 тыс.рублей, по уточненным данным были запланированы 828,8 тыс.рублей, профинансировано 828,0 тыс.рублей.

В 2016 г. субсидию для улучшения жилищных условий получили 16 молодых семей (13 из п. Каа-Хем, по одному из с. Кара-Хаак, Сукпак, Усть-Элегест) общая сумма господдержки составляют около 8 млн. рублей (2015 г. – по республике данная программа не реализовалась.).

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляет 100 %.

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта

в Кызылском кожууне на 2015-2017 годы»

Целью программы является создание условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, укрепления здоровья граждан, привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом на территории Кызылского кожууна.

Основными задачами Программы являются: вовлечение населения к систематическим занятиям спортом; обеспечение успешного выступления спортсменов кожууна на различных соревнованиях; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, обеспечение спортинвентарем.

По данным статистических отчетов 1-ФК, 5-ФК, 3-АФК, 2-ГТО численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 7090, что больше уровня 2015 год на 4,2 % (2015 г. - 6807 чел.).

На территории Кызылского кожууна проведены 164 спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе 39 кожуунного уровня с охватом более 3500 чел., 125 сумонного уровня с охватом более 10000 чел.

За достигнутые успехи в конных скачках «Наадым-2016» в республиканском конкурсе «Спортивная Элита-2016» награждены владельцы скакунов из с. Шамбалыг, Целинное, Сукпак. В конкурсе среди детско-юношеских спортивных школ Республики Тыва по результатам проведённых спортивно-массовых мероприятий МБОУ ДО ДЮСШ «Авырга» заняли 1 место  и получили денежную премию. В спартакиаде по национальным видам спорта и Спартакиаде Отцов Республики Тыва  сборная команда мужчин Кызылского кожууна заняла 2 место.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было завялено 300,0 тыс.рублей, предусмотрен объем ассигнований в размере 46,36 тыс. рублей, которые направлены на проведение спортивно-массовых мероприятий, страхование участников соревнований, ГСМ.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях на уровне запланированных показателей.

14. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики

в Кызылском кожууне на 2015-2020 годы»

Цель: создание правовых, экономических, организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека, совершенствование работы с молодёжью в соответствии с приоритетными направлениями государственной молодежной политики.

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году было завялено 150,0 тыс.рублей, предусмотрен объем ассигнований в размере 20,4 тыс. рублей, которые направлены на организацию участия представителей молодежи Кызылского кожууна в Молодежном образовательном форуме «Дурген-2016 г.»; также приобретение подарков по акциям "Первый ребенок", "Первый брак".

По федеральной программе «Ты-предприниматель» в Молодежном образовательном форуме «Тува-территория развития», которая проходила в местечке «Дурген-Оруу» Тандынского кожууна, финансовую поддержку на открытие своего бизнеса получили двое молодых граждан до 30 лет из с. Сукпак в сумме 240 тыс. руб. (2015 г. - 1 чел. из п. Каа-Хем сумма 150 тыс. руб.)

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 г. в финансовых показателях на уровне запланированных показателей и составляют 100 %.

15. Муниципальная программа «Повышение качества оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Кызылском кожууне Республики Тыва на 2016 год»

Цели программы: повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории Кызылского кожууна Республики Тыва на основе развития сети УРМ ТО МФЦ и ТО МФЦ для организации предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям по принципу «одного окна».

Задачи программы:

- создание инфраструктуры для организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

- повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;

- организация межведомственного обмена данными между держателями данных, необходимых для использования в процедурах предоставления государственных и муниципальных услуг, заключивших соглашения об информационном обмене на базе ТО МФЦ

На реализацию мероприятий  2016 года было заявлено 30,0 тыс.рублей, запланировано 30,0 тыс.рублей. На софинансирование строительства МФЦ с. Сукпак направлены 30,0 тыс.рублей и выполнение плана составляет 100,0 %.

Начальник отдела

экономики, анализа и

прогнозирования                                                       Чимит-Доржу С.С.

02.05.2017 г.