**Соглашение о реализации регионального проекта «Демография», региональных составляющих регионального проекта «Демография»**

**на территории Кызылского кожууна**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_\_\_\_

Сенгии Саида Хертековна – министр труда и социальной политики Республики Тыва, осуществляющий функции руководителя регионального проекта «Демография» (далее – региональный проект «Демография»), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей регионального проекта, именуемый в дальнейшем «Руководитель проекта», с одной стороны, и Ендан Валентин Иванович – председатель администрации муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва», осуществляющий функции руководителя муниципального проекта «Демография» (далее – муниципальный проект «Демография»), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, выступающий от имени муниципального района «Кызылский кожуун Республики Тыва» (далее – муниципальное образование), именуемый в дальнейшем «Руководитель муниципального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является:

1.1.1. Организация взаимодействия Сторон при реализации муниципального проекта «Демография» и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании Республики Тыва.

1.2. Организация взаимодействия при реализации региональных составляющих регионального проекта «Демография».

Региональный проект «Демография» состоит из пяти региональных проектов (далее – региональные составляющие регионального проекта «Демография»):

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1. «Создание «яслей» – содействие занятости женщин»
2. «Старшее поколение»
3. «Укрепление общественного здоровья»
4. «Спорт – норма жизни»

1.3. Организация взаимодействия при реализации муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография».

Муниципальный проект «Демография» состоит из пяти муниципальных проектов (далее – муниципальные составляющие муниципального проекта «Демография»):

1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1. «Создание «яслей» – содействие занятости женщин»
2. «Старшее поколение»
3. «Укрепление общественного здоровья»
4. «Спорт – норма жизни»

1.4. Организация взаимодействия Сторон при реализации муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография» и осуществления мониторинга их реализации по достижению целей, показателей и результатов региональных составляющих регионального проекта «Демография» в части мероприятий, реализуемых в муниципальном образовании Республики Тыва.

II. Обязанности сторон

2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:

2.1.1. осуществление мониторинга достижения значений показателей регионального проекта, региональных составляющих регионального проекта «Демография» по муниципальному образованию, выполнения задач, достижения результатов регионального проекта по муниципальному образованию, определенных в соответствии с пунктом 2.2.3. настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из регионального бюджета бюджету муниципального образования в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации;

2.1.3. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со дня получения обращения от участника соответствующего муниципального проекта;

2.1.4. выполнение иных обязательств.

2.2. Руководитель муниципального проекта осуществляет:

2.2.1. Формирование и утверждение (внесение изменений) паспорта муниципального проекта, соответствующего по структуре паспорту регионального проекта, и определяющего в том числе:

значения показателей регионального проекта, соответствующие значениям показателей, определенным муниципальному образованию;

задачи, а также результаты регионального проекта и даты их достижения по муниципальному образованию, в соответствии с приложением к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации муниципального проекта.

2.2.2. Формирование и утверждение (внесение изменений) паспортов муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография», соответствующего по структуре паспортов региональных составляющих регионального проекта «Демография», и определяющего в том числе:

значения показателей региональных составляющих регионального проекта «Демография», соответствующие значениям показателей, определенным муниципальному образованию;

задачи, а также результаты региональных составляющих регионального проекта «Демография» и даты их достижения по муниципальному образованию, в соответствии с приложениями к настоящему Соглашению;

план мероприятий по реализации муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография»;

2.2.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов регионального проекта по муниципальному образованию, а также выполнение плана мероприятий по реализации муниципального проекта (при наличии), определенных в соответствии с пунктом 2.2.1. настоящего Соглашения;

2.2.4. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов региональных составляющих регионального проекта «Демография» по муниципальному образованию, а также выполнение планов мероприятий по реализации муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография», определенных в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего Соглашения;

2.2.5. актуализацию не позднее плановой даты достижения результатов участниками муниципального проекта, ответственными за достижение результатов, сведений о датах достижения результатов, а также о ходе выполнения плана мероприятий по реализации муниципального проекта, муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография»;

2.2.6. формирование и утверждение, направление руководителю регионального проекта не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, отчетов в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

2.2.7. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией муниципального проекта, муниципальных составляющих муниципального проекта «Демография» предусмотренной настоящим Соглашением;

2.2.8. соблюдение исполнительской дисциплины, направление руководителю регионального проекта или куратору регионального проекта, предложений о применении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении участников муниципального прое5кта, чьи действия (бездействия) привели к нарушению (невыполнению) обязательств, установленных настоящим Соглашением;

2.2.9. выполнение иных обязательств.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 года.

IV. Заключительные положения

4.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется путем заключения дополнительного соглашения.

V. Подписи сторон

Руководитель регионального Руководитель муниципального

проекта проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Х. Сенгии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.И. Ендан

*(подпись) (инициалы, фамилия) (подпись) (инициалы, фамилия)*

Приложение №1 к соглашению о реализации регионального проекта,

региональных составляющих регионального проекта «Демография»

на территории Кызылского кожууна Республики Тыва

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному образованию Республики Тыва

**Наименование муниципального образования Республики Тыва:**  Коды

«Кызылский кожуун Республики Тыва» по ОКТМО

**Наименование регионального проекта:** «Демография» код ФП

**Наименование муниципального проекта:** «Демография»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Базовое значение | | Значения показателей по годам реализации проекта | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата расчета (мм.гг) |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Снижение смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения соответствующего возраста) | 38,1 | 31.12.2018 | 37,1 | 36,1 | 25,1 | 34,1 | 33,1 | 32,1 |
| Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину) до 3,813 чел. | 3,194 | 31.12.2017 | 3,527 | 3,587 | 3,633 | 3,701 | 3,750 | 3,813 |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек) | 1737 | 31.12.2017 | 1829 | 1929 | 2079 | 2229 | 2379 | 2579 |
| Число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья),  в центрах здоровья (тыс. человек) | 0,0041 | 31.12.2017 | 0,0042 | 0,0045 | 0,0047 | 0,0051 | 0,0053 | 0,0057 |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 36,8 | 31.12.2017 | 49,63 | 49,63 | 49,64 | 49,82 | 50,12 | 50,3 |

Приложение № 2 к соглашению о реализации регионального проекта,

региональных составляющих регионального проекта «Демография»

на территории Кызылского кожууна Республики Тыва

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному образованию Республики Тыва

**Наименование муниципального образования Республики Тыва:**  Коды

«Кызылский кожуун Республики Тыва» по ОКТМО

**Наименование регионального проекта:** код ФП

«Финансовая поддержка семей, имеющих детей»

**Наименование муниципального проекта:** «Финансовая поддержка семей, имеющих детей»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Цель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 3,8в 2024 году* | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | Основной | 3,194 | 31.12.2017 | 3,527 | 3,587 | 3,633 | 3,701 | 3,750 | 3,813 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет | Дополнительный | 185,55 | 2017 | 202,7 | 208,1 | 213,6 | 221,3 | 231,7 | 246,3 |
| Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет | Дополнительный | 113,31 | 2017 | 116,6 | 122,0 | 126,3 | 131,1 | 135,0 | 140,1 |

Приложение № 3 к соглашению о реализации регионального проекта,

региональных составляющих регионального проекта «Демография»

на территории Кызылского кожууна Республики Тыва

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному образованию Республики Тыва

**Наименование муниципального образования Республики Тыва:**  Коды

«Кызылский кожуун Республики Тыва» по ОКТМО

**Наименование регионального проекта:** код ФП

«Старшее поколение»

**Наименование муниципального проекта:** «Старшее поколение»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Число граждан, пролеченных на геронтологических койках, тыс. | 0 | 31.12.2017 | 0,05 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическим и осмотрами, включая диспансеризацию% | 12,9 | 31.12.2017 | 21,1 | 26,1 | 32,1 | 55,7 | 65,3 | 70 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением % | 63,16 | 31.12.2017 | 63,2 | 63,5 | 64,7 | 68,9 | 80,0 | 90,0 |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом) | - | 31.12.2017 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Приложение № 4 к соглашению о реализации регионального проекта,

региональных составляющих регионального проекта «Демография»

на территории Кызылского кожууна Республики Тыва

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному образованию Республики Тыва

**Наименование муниципального образования Республики Тыва:**  Коды

«Кызылский кожуун Республики Тыва» по ОКТМО

**Наименование регионального проекта:** код ФП

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

**Наименование муниципального проекта:** «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 59,5 | 2017 г. | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 | 62,4 |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | основной | 263 | 2017г. | 264 | 314 | 363 | 366 | 369 | 372 |
| 5. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и прошедших профессиональное обучение | дополнительный | 0 | 2017г. | - | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

Приложение № 4 к соглашению о реализации регионального проекта,

региональных составляющих регионального проекта «Демография»

на территории Кызылкого кожууна Республики Тыва

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному образованию Республики Тыва

**Наименование муниципального образования Республики Тыва:**  Коды

«Кызылкий кожуун Республики Тыва» по ОКТМО

**Наименование регионального проекта:** код ФП

«Укрепление общественного здоровья»

**Наименование муниципального проекта:** «Укрепление общественного здоровья»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Розничные продажи сигарет и папирос на душу, млрд. шт. | Дополнительный | - | 31.12.2016 | 1448 | 1267 | 1086 | 905 | 724 | 362 |
| 2. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения, % | Дополнительный | 30,5 | 31.12.2016 | 27,8 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 18,0 | 17,0 |
| 3. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу, в литрах этанола | Дополнительный | 3,0 | 31.12.2016 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| 4. | Потребление алкоголя на душу среди взрослого населения | Дополнительный | 6,3 | 31.12.2016 | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 |
| 5 | Смертность мужчин трудоспособного возраста на 100 тыс. населения | Дополнительный | 852,7 | 31.12.2018 | 850,7 | 830,0 | 800,0 | 790,0 | 750,0 | 700,0 |

Приложение № 4 к соглашению о реализации регионального проекта,

региональных составляющих регионального проекта «Демография»

на территории Кызылского кожууна Республики Тыва

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальному образованию Республики Тыва

**Наименование муниципального образования Республики Тыва:**  Коды

«Кызылский кожуун Республики Тыва» по ОКТМО

**Наименование регионального проекта:** код ФП

«Спорт – норма жизни»

**Наименование муниципального проекта:** «Спорт – норма жизни»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Доведение к 2024 году до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | |
| **Значение** | **Дата** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. | Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | 88,8 | 31.12.  2017 | 88,83 | 88,84 | 88,86 | 88,86 | 88,82 | 88,86 | 88,85 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 12,00 | 31.12.  2017 | 12,52 | 12,76 | 12,74 | 12,86 | 13,08 | 13,41 | 13,92 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (55 и старше лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 2,40 | 31.12.  2017 | 7,27 | 7,39 | 8,35 | 8,94 | 9,51 | 10,32 | 10,56 |