

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН «КЫЗЫЛ КОЖУУН» ЧАГЫРГАЗЫ

**ДОКТААЛ**

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «23» февраля 2020г. № 46

пгт.Каа-Хем

Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Порядок о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ.

1.2. Признать утратившим силу Постановление от 01.07.2014 г. №124 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, порядка проведения оценки реализации муниципальных программ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя Оюн С.А.

И.о. председателя Лаптев С.М.

Приложение

к Постановлению Администрации муниципального района

«Кызылский кожуун»

Республики Тыва

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г. № \_\_\_\_

Порядок о разработке, реализации муниципальных программ и порядок проведения оценки реализации муниципальных программ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ, реализации и порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

2. Муниципальная программа муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва - система мероприятий взаимоувязанных по задачам, срокам реализации, финансовому обеспечению и исполнителям, направленных на решение вопросов местного значения, осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва законами Российской Федерации и законами Республики Тыва, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - программа).

3. Программа может включать в себя подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия в определенных отраслях (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках программы задач.

5. Разработка и реализация программы осуществляются администрацией муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва и ее структурными подразделениями, являющимися главными распорядителями средств бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - ответственный исполнитель) совместно заинтересованными структурными подразделениями администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, муниципальными учреждениями, являющимися главными распорядителями средств бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, - соисполнителями программы (далее - соисполнители).

6. Программы утверждаются постановлением администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в программы.

II. Решение о разработке программы и этапы ее разработки и утверждения

7. Разработка программ осуществляется на основании перечня программ, утверждаемого постановлением администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - перечень программ).

8. Перечень программ содержит следующие данные:

наименования программ;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей программ;

основные направления реализации программ.

9. Проект перечня программ формируется Управлением экономики Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - Управление экономики) по согласованию с Финансовым управлением администрации муниципального района Кызылский кожуун Республики Тыва (далее - Финансовое управление).

10. Предложение о включении программы в перечень программ, а также внесение изменений в перечень программ в части ранее утвержденных программ, представляется структурными подразделениями администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва (далее - структурные подразделения администрации), в Управление экономики и Финансовое управление до 1 сентября текущего года.

11. Принятие решения об утверждении перечня программ, а также о внесении в него изменений осуществляется в установленном порядке до 1 октября текущего года.

12. Разработка проекта программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями по разработке и реализации программ, которые утверждаются настоящим постановлением (далее - методические указания).

13. Основные параметры утвержденных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период.

14. Программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до начала очередного финансового года.

15. Программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

III. Требования к содержанию программы

16. Программы разрабатываются исходя из положений федеральных законов, регионального законодательства, Программы социально-экономического развития Республики Тыва, основных направлений деятельности Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, нормативных правовых актов администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

17. Программа содержит:

1) паспорт программы (таблица 1);

2) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва и ее основные показатели.

3) сроки реализации программы в целом;

4) перечень мероприятий программы и ожидаемых результатов;

5) перечень подпрограмм, краткое описание основных мероприятий подпрограмм;

6) перечень целевых индикаторов и показателей программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации;

7) информацию по ресурсному обеспечению программы за счет средств местного бюджета;

8) порядок оценки эффективности программы;

9) паспорт подпрограммы (таблица 2).

18. Целевые индикаторы и показатели программы должны количественно характеризовать ход ее реализации.

19. Оценка планируемой эффективности программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов программы в социально-экономическое развитие.

20. Обязательным условием оценки планируемой эффективности программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

IV. Финансовое обеспечение реализации программ

21. Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва, привлеченных средств бюджетов других уровней, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и внебюджетных источников.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований.

23. Мероприятия инвестиционного характера в программе указываются с поадресным перечнем объектов капитального строительства.

V. Реализация программы и контроль за ее реализацией

24. Реализация программы осуществляется в соответствии с планом реализации программы (далее - план реализации), содержащим перечень основных мероприятий программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями и утверждается правовым актом ответственного исполнителя.

25. Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с правовыми актами муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры программы (цели, задачи, целевые индикаторы и показатели программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы (подпрограммы), утвержденные администрацией муниципального района «Кызылский кожуун», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию мероприятий программы и сроков их исполнения.

26. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в случаях:

1) необходимости приведения цели и задач муниципальной программы и (или) задач подпрограммы в соответствие с целями и задачами Программы действий Администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва по социально-экономическому развитию муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на долгосрочный период;

2) изменения состава полномочий ответственного исполнителя и участников программы;

3) корректировки перечня (содержания) мероприятий подпрограммы муниципальной программы, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых индикаторов, ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;

4) необходимости корректировки муниципальной программы по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ, проведенной в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

27. Мониторинг реализации программы.

По решению администрации, в целях контроля за выполнением мероприятий программы может проводиться мониторинг реализации программ.

Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает по согласованию с соисполнителями план реализации программы на очередной финансовый год (далее - план реализации) и направляет его в Управление экономики и Финансовое управление.

В плане реализации отражаются:

- полный перечень мероприятий программы, сроки начала и окончания их реализации, ожидаемые результаты реализации мероприятий программы на конец очередного финансового года, первого и второго планового периода программы;

- контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации программы, с указанием сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;

- фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя программы, ответственных за реализацию мероприятий программы (подпрограммы).

В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется использовать следующие:

- нормативный правовой акт утвержден;

- соглашение заключено;

- объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

- система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

Мониторинг реализации программ осуществляется Управлением экономики. Результаты мониторинга реализации программ направляются главе администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

Мониторинг реализации программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов, иных отчетов и докладов структурных подразделений администрации, подготавливаемых по поручениям главы и заместителей главы администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

По запросам Управления экономики ответственный исполнитель и соисполнители программы представляют информацию о ходе реализации программы.

Результаты мониторинга реализации программы используются при проведении оценки эффективности ее реализации.

По результатам мониторинга реализации программы Управлением экономики, при необходимости, готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками программы на очередной финансовый год и плановый период средств бюджета или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий программы, включенных в подпрограмму, так и программы в целом.

В случае необходимости проведения мониторинга программ Финансовое управление ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономики информацию о кассовых расходах в разрезе программ и подпрограмм программы для проведения мониторинга реализации программы.

Ответственный исполнитель программы на основании форм мониторинга реализации программы ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о мониторинге реализации программы в Управление экономики.

Управление экономики ежеквартально, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует главу администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

27. Годовой отчет о ходе реализации программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с методическими указаниями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Управление экономики и Финансовое управление.

28. Годовой отчет содержит:

1) результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

4) информацию о внесенных изменениях в программу.

29. При необходимости в соответствии с решением главы администрации ответственные исполнители готовят доклады о ходе реализации программ в течение года, которые заслушиваются на заседании администрации муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва.

VI. Полномочия администрации и его структурных подразделений

при разработке и реализации программ

30. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва;

2) организует реализацию программы, подготавливает предложения о внесении изменений в программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) представляет по запросу Управления экономики и прогнозирования и Финансового управления сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы;

4) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономики и прогнозирования и Финансового управления;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации программы;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономики и прогнозирования и Финансовое управление.

31. Соисполнители:

участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономки и прогнозирования и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации программы

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ежегодно проводится ответственным исполнителем муниципальной программы на основании отчета о реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации программ основывается на сопоставлении достигнутых результатов с ресурсами, направленными на ее реализацию, и учитывает необходимость проведения оценки следующих критериев:

1) на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (таблица 3);

2) степень выполнения мероприятий программы (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации), на основании сведений о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы и его подпрограмм (таблица 4);

3) степень соответствия фактического уровня затрат средств районного бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы (таблица 5);

3. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальных методик оценки эффективности, разработанных с учетом специфики соответствующей отрасли.

4. По результатам сопоставления фактически достигнутых показателей в отчете о реализации программы и показателей предусмотренных программой формируется пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее - пояснительная записка).

Пояснительная записка должна отражать:

- вывод об эффективности реализации муниципальной программы;

- обоснование вывода об эффективности реализации муниципальной программы с раскрытием причин, повлекших за собой тот или иной уровень эффективности реализации муниципальной программы;

- предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (при необходимости).

5. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются следующие выводы:

- реализация муниципальной программы эффективна, выполнена на уровне выше запланированных показателей - в случае, если эффективность составляет более 100 процентов;

- реализация муниципальной программы обеспечена на уровне запланированных показателей - в случае, если эффективность равна 100 процентам;

- реализация муниципальной программы неэффективна, выполнена на уровне ниже запланированных показателей - в случае, если эффективность менее 100 процентов.

6. По результатам оценки эффективности реализации программы глава администрации может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию и (или) о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий программы или программы в целом, начиная с очередного финансового года.

7. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется Управлением экономики в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение

к постановлению администрации

Кызылского кожууна

от «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Таблица 1

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы |  |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |

Таблица 2

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы (при необходимости) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |

Таблица 3

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Показатель | | % выполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Программа | | | | | |
| 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

**СТЕПЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Финансовое обеспечение | | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) |
| План (тыс.руб.) | Факт  (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 1.1.1. |
| 1.1.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1. |
| 2.1.1. |
| 2.1.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |

Таблица 5

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование программы, подпрограммы программы | Целевая статья расходов | | | План  (тыс.руб.) | Фактические расходы по годам  (тыс. рублей) | | | |
| Программа | Подпрограмма | Направление расходов |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 1, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |