ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОНУ «КЫЗЫЛ КОЖУУН» ЧАГЫРГАЗЫ

АЙТЫЫШКЫНЫ

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«___» _______ 2022 г.            			       		     № _____

Об утверждении отчета о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной подпрограммы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы»

за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Кызылского кожууна № 46 от 23.02.2020 «Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ» администрация муниципального района «Кызылский кожуун» РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы» за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя администрации Кызылского кожууна  Республики Тыва Л.К. Ховалыг.

Председатель администрации                                                А.-Х.В. Догур-оол

Приложение

к распоряжению

«__» ______2022 г.  № ____

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы»

за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский район» Республики Тыва».

Основными направлениями реализации Подпрограммы являются:

- Нормативно-правовая и информационно-методическая поддержка предпринимательской деятельности.

- Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Кызылского кожууна.

- Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства.

- Развитие рыночной инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для оказания нормативно-правовой и информационно-методической поддержки предпринимательской деятельности администрацией разработаны нормативно-правовые акты:

- «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальных услуг "Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия МСП» от 13.05.2021г. № 80/1;

- Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальных услуг "Предоставление поддержки субъектам МСП" от 13.05.2022г. № 81.

Основным ключевым показателем до 2023 года является увеличение численности занятых в сфере предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 800 чел.

В целях увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства продолжилось реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который состоит из четырех федеральных проектов, направленных на поддержку самозанятых граждан, создание необходимой инфраструктуры, цифровой экосистемы, условий для старта и ведения бизнеса, расширение инструментов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2020 год в рамках реализации государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета оказана безвозмездная финансовая поддержка 168 малоимущим гражданам Кызылского кожууна.

С целью информационного обеспечения представителей малого бизнеса об изменениях в местном законодательстве, региональном и федеральном, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, администрацией Кызылского кожууна в 2021 году проведен семинар с участием  Уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ, инфраструктуры поддержки бизнеса «Мой бизнес», ГАУ «Бизнес-инкубатор» РТ, с представителями надзорных органов и исполнительных органов Республики Тыва по вопросу уплаты налогов и страховых взносов, о мерах господдержки и проблемных вопросов субъектами малого и среднего предпринимательства и по иным вопросам.

В рамках реализации подпрограммы проведены мероприятия по информированию субъектов предпринимательства по новым механизмам государственной поддержки в отношении пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Информация о мерах поддержки размещалась на официальном сайте администрации кожууна, в социальных сетях, в мессенждерах «Вайбер».

За 2021 год по результатам проведенной методическо-консультационной помощи субъектам предпринимательства:

- микрозаймы через Фонд поддержки предпринимательства РТ получили 23 предпринимателей на сумму 19761 тыс. рублей;

- количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку 168 единиц, из них самозанятые - 126 ед.;

- количество физических лиц – участников регионального проекта 298 человек;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составил 1687 человек;

- зарегистрировано 268 предпринимателей и 618 самозанятых граждан.

По состоянию на 01.01.2022 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП и на территории Кызылского кожууна составляет 1649 единиц (2,3 раза больше к показателю прошлого 2020 года).

По поддержке выставочно-ярмарочной деятельности для организации и проведения ярмарок выделена территория около администрации Кызылского кожууна. Ярмарки проводятся на еженедельной основе в каждую пятницу.

Всего на 2021 год было запланировано проведение 54 ярмарок выходного дня, из них 3 тематических (Дары осени, Новый год, Школьная ярмарка) Фактически всего организовано и проведено 53 ярмарок или на 90%, из них ярмарки выходного дня 53 единиц и ярмарки, прошедшие по тематике 3.

По сравнению с 2020 годом проведение ярмарок увеличено. Общий товарооборот составляет 11,0 млн. рублей (2020 г. – 10,6 млн. руб.). В целом за весь отчетный период на ярмарках задействовано 2 700 ярмарочных мест или количество участников (2020 г. – 2 552), где приняли участие в основном местные товаропроизводители из поселений кожууна.

В отличие от местных товаропроизводителей принимают участие в ярмарках также ИП, КФХ из других кожуунов Республики Тыва, как Тес-Хемский, Эрзинский, Каа-Хемский, г. Кызыл, Улуг-Хем и т. д, также Красноярский крайВсего на 2020 год запланировано проведение 33 ярмарок выходного дня, из них 6 тематических. Фактически всего организовано и проведено 33 ярмарок или на 62,2%, из них ярмарки выходного дня 27 единиц и ярмарки, прошедшие по тематике 6 (10 дней).

В течение отчетного периода открыты новые точки общепита в пгт. Каа-Хем и уже завоевала рынок поселка, это кафе «Блек пицца», «Рам», «Пионер» и сетевые большие магазины «Хороший», «Пионер», «Светофор» и «Фикс прайс».

По вопросу оказания финансовой поддержки администрацией муниципального района «Кызылский кожуун» объявлялся конкурс на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг. Извещение о проведении конкурса опубликовывалась в газете «Вести Кызылского кожууна» № 17 (491) от 15 мая 2021 года на официальном сайте администрации Кызылского кожууна https://kuzulsky.rtyva.ru/events/16468/.

В соответствии п. 2.6. Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий, утвержденный постановлением администрации Кызылского кожууна от 30.12.2016г. № 274 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг» заявка на участие в отборе подается в срок, указанный в извещении о проведении отбора. Прием заявок извещалось с 17 мая по 28 мая 2021 года.

По результатам комиссии предоставлены субсидии по поддержке 2 субъектам малого и среднего предпринимательств на общую сумму 700,0 тыс. рублей:

- ИП Главе КФХ Ширин О.К. для расширения бизнеса (приобретение оборудований) – 400,0 тыс. рублей;

- ИП Аскиров М.Б. для создания летнего туристического молодежного палаточного лагеря «Молодежный Чедер-2020» – 300,0 тыс. рублей.

По результатам проведенных мероприятий достижение целевых показателей подпрограммы:

- численность субъектов малого и среднего предпринимательства всего 721 единиц или увеличилось на 6 единиц (АППГ 715) – исполнена;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 103,39 млн. руб. или с ростом в 1 раз (АППГ- 73,51 млн. руб.) – исполнена;

- создание новых рабочих мест достигло 268 единиц или рост на 21% уровня прошлого года (АППГ- 221) – исполнена;

-бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности (ЕНВД) ниже уровня прошлого года (АППГ- 4773,4 тыс.рублей) в 5 раз составил 878,4 тыс. рублей–не исполнена;

- потребительский рынок характеризуется ростом оборота розничной торговли в товарной массе больше в 8,3 раз, чем за 2020 год. Оборот розничной торговли составил 197 717,5 тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий муниципальной подпрограммы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

- 1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной подпрограммы

Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной подпрограммы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной подпрограммы, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский район» Республики Тыва» в 2021 году:

СРм = 4:4 = 1

Муниципальной подпрограммой запланировано 4 мероприятия, которые  выполнены в полном объеме.

- 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной подпрограммы) к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на  31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

Степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» Республики Тыва» в 2021 году:

ССуз = 700:700= 1

Предусмотренные средства в 2021 году освоены.

3. Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» Республики Тыва» в 2021 году

Эис = 1 / 1 = 100%

- 4.  Оценка степени достижения целей муниципальной подпрограммы

4.1. Для оценки степени достижения целей муниципальной подпрограммы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.

4.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года.

Целевыми показателями программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» являются:

4.2.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Кызылский кожуун».

СД гппз= 721 / 615= 1,1

Численность субъектов МСП на конец отчетного периода- 721 ед.

Численность субъектов МСП на начало отчетного периода – 615 ед.

4.2.5. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий (за исключением бюджетных средств), млн. руб.

СДгппз = 103,39/73,51= 1,4

Значение показателя, на конец отчетного период – 103,39 млн. рублей,

Значение показателя на начало отчетного периода – 73,51 млн. рублей.

4.3. Степень реализации муниципальной подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРгп = ∑ СДгппз / М, где

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Оценка достижения степени реализации муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кызылский кожуун» в 2021 году:

СРг/п = ∑ СДгппз / М = 5/5= 1

Вывод:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кызылском кожууне на 2021-2023 годы» за 2021 год – средняя.