

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОНУ «КЫЗЫЛ КОЖУУН»

ЧАГЫРГАЗЫ

**АЙТЫЫШКЫН**

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫЗЫЛСКИЙ КОЖУУН»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. №\_\_\_\_\_\_

пгт. Каа-Хем

**Об утверждении плана мероприятий**

**(«дорожной карты») по реализации**

**национальных проектов**

**в Кызылском кожууне Республики Тыва на 2021 год**

В целях реализации национальных проектов и своевременного достижения целевых показателей в 2021 году в Кызылском кожууне Республики Тыва, администрация муниципального района «Кызылский кожуун»:

РАСПОРЯЖАЕТСЯ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализацию национальных проектов в Кызылском кожууне Республики Тыва на 2021 год (далее – план мероприятий).

2. Ответственным исполнителям ежемесячно до 5 числа представлять информацию об исполнении плана мероприятий в управление экономики администрации.

3. Управлению экономики администрации ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении плана мероприятий в контрольное управление Главы Республики Тыва и управление проектной деятельности Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель А.-Х.В. Догур-оол

Утвержден

распоряжением администрации

МР «Кызылский кожуун»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_\_

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации национальных проектов в Кызылском кожууне

Республики Тыва на 2021 год

| **Наименование национального проекта (регионального проекта) с реквизитами соглашения предоставляемой субсидии** | **Наименование мероприятия, направленного на**  **достижение целевого показателя** | **Срок исполнения** | | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Начало** | **Окончание** |  |
| Национальный проект **«Демография»**  Строительство ясли сада на 280 мест пгт. Каа-Хем | 1. Формирование и утверждение перечня мероприятий (определение месторасположения объекта строительства) | 01.09.2020 г. | 25.11.2020 г. | заместители председателя администрации МР «Кызылский кожуун» (Монгуш И.Ч., Лакпажап Ш.Л., Кочергина Г.Ф.) |
| 2. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта (наименование, месторасположение объекта) | 1 квартал 2020г. | 01.05.2021 г. | Министерство образования и науки РТ, Министерство строительства и ЖКХ РТ |
| 3. Заключение соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» с муниципальными образованиями о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2021 г. | 10.01.2021 г. |
| 4. Подготовка и формирование аукционной документации | 10.01.2021 г. | 25.01.2021 г. |
| 5. Включение объекта закупки в план-график закупок на 2021 год | 25.01.2021 г. | 31.01.2021 г. |
| Национальный проект **«Демография»**  Строительство ясли сада на 280 мест пгт. Каа-Хем | 6. Размещение извещения об электронном аукционе на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок | 01.02.2021 г. | 10.02.2021 г. | Министерство образования и науки РТ, Министерство строительства и ЖКХ РТ |
| 7. Определение победителя (подрядной организации) | 10.02.2021 г. | 01.03.2021 г. |
| 8. Заключение государственного контракта и утверждение календарных графиков производства работ и графиков финансирования | 10.03.2021 г. | 30.03.2021 г. |
| 9. Выполнение строительно-монтажных работ объекта | 01.08.2021 г. | 30.11.2021 г. |
| 10. Контроль за исполнением строительно- монтажных работ согласно утвержденных сроков графиков производства работ | постоянно | 15.12.2021 г. | Министерство образования и науки РТ, Министерство строительства и ЖКХ РТ, администрация МР «Кызылский кожуун» |
| 11. Подписание акта приемки по завершению капитального ремонта объектов культуры | 01.09.2021 г. | 15.12.2021 г. | Министерство образования и науки РТ, Министерство строительства и ЖКХ РТ, |
| 12. Представление отчетности о ходе реализации проектов (ежемесячных, квартальных и годового) | Ежемесячно, ежеквартально |  |
| 13. Завершение реализации мероприятий | 01.10.2021 г. | 31.12.2021 г. |
| Государственная программа «**Комплексное развитие сельских территорий»**  по благоустройству сельских территорий – установки детских игровых площадок в с. Ээрбек, с.Кара-Хаак;  - по строительству служебного жилья в с. Усть-Элегест;  - на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. | 1) осуществлять постоянный контроль за получением и целевым использованием средств из федерального бюджета в 2021 году по мероприятиям:  - на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  - на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;  - на комплексное развитие сельских территорий (современный облик сельских территорий);  - на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок комплексной компактной застройки жилых домов | постоянно | постоянно | Монгуш И.Ч., первый заместитель председателя по экономике |
|  | 2) представить в Минсельхоз и продовольствия Республики Тыва отчеты по освоению бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета в 2021 году на мероприятия в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | 1 августа 2021 г. | Не позднее 31.12.2021 г. | Монгуш И.Ч., первый заместитель председателя по экономике |
|  | 3) представить в Минсельхоз и продовольствия Республики Тыва обоснования и бюджетные заявки на финансирование из федерального бюджета мероприятий программы в 2022-2023 годах | 1 июля 2021 г. | Не позднее 1 ноября 2021 г. | Монгуш И.Ч., первый заместитель председателя по экономике |
|  | 4) обеспечить своевременное подписание с Минсельхозом России соглашений о предоставлении в 2022 году субсидий из федерального бюджета | 1 января 2022 г. | 1 апреля 2022 г. | Монгуш И.Ч., первый заместитель председателя по экономике |
| Государственная программа «**Обеспечение доступным и комфортным жильем** и коммунальными услугами граждан России» на 2018-2025 годы | 1) осуществить отбор сельских поселений для участия в программе | до 30 мая 2020 года | до 30 мая 2020 года | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 2) сформировать и представить на утверждение в Минстрой Республики Тыва список молодых семей-претендентов на получение субсидий на улучшение жилищных условий в 2021 году | до 1 июня 2020 года | до 1 июня 2020 года | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 3) обеспечить своевременное подписание Соглашения с Минстроем Республики Тыва о предоставлении субсидии в 2021 году из федерального бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 1 января 2021 г | до 1 апреля 2021 г | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 3) выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Март 2021 г. | май 2021 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 4) обеспечить предоставление в Минстрой Республики Тыва отчетов по освоению бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета в 2021 году на улучшение жилищных условий | Не позднее 31.09.2021г | Не позднее 31.09.2021г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 5) представить в Минстрой Республики Тыва бюджетную заявку и обеспечить защиту на получение субсидии из федерального бюджета по обеспечению жильем молодых семей на 2022-2023 годы | 1 сентября 2021 г. | до 1 ноября 2021 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| Государственная программа **«Формирование комфортной городской среды»** Республики Тыва  - благоустройство «Аллеи шахтеров» пгт. Каа-Хем;  - установка въездных знаков с. Усть-Элегест, с.Сукпак, пгт. Каа-Хем. | 1.Актуализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | сентябрь 2020 года | сентябрь 2020 года | Лакпажап Ш.Л.,  заместитель председателя по жизнеобеспечению и градостроительству |
| 2.Заключение соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» | сентябрь 2020 года | сентябрь 2020 года | Лакпажап Ш.Л.,  заместитель председателя по жизнеобеспечению и градостроительству |
| 3.Утверждение дизайн-проектов объектов благоустройства 2021 года | сентябрь 2020 года | сентябрь 2020 года |
| 4.Подготовка документации для проведения конкурса на благоустройство общественных территорий | сентябрь 2020 года | сентябрь 2020 года |
| 5.Контрактование по объектам благоустройства 2021 года | Декабрь 2020 года | февраль 2021 года |
| 6.Подготовка и утверждение плана-графика финансирования работ по объектам благоустройства 2021 года | февраль 2021 года | февраль 2021 года | Лакпажап Ш.Л.,  заместитель председателя по жизнеобеспечению и градостроительству |
| 7.Осуществление работ по объектам благоустройства 2021 года | Май 2021г. | Август 2021г. |
| 8.Медиа-сопровождение работ по благоустройству объектов 2021 года | еженедельно | еженедельно |
| 9.Завершение реализации мероприятий по благоустройству объектов 2021 года | не позднее 31.12.2021 | не позднее 31.12.2021 |
| Национальный проект **«Культура»**  капитальный ремонт СКЦ с. Сукпак | 1. Формирование и утверждение перечня мероприятий (определение месторасположения объектов строительства) | 01.09.2020 г. | 25.11.2020 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 2. Обеспечить своевременное подписание с ОИВ финансовых Соглашений о реализации проекта | 25.11.2020 г. | 15.12.2020 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 3. Заключение соглашений в ГИИС «Электронный бюджет» с ОИВ о получении межбюджетных трансфертов для реализации мероприятий регионального проекта | 01.01.2021 г. | 10.01.2021 г. |  |
| Национальный проект **«Культура»**  капитальный ремонт СКЦ с. Сукпак | 4. Подготовка и формирование аукционной документации | 10.01.2021 г. | 25.01.2021 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 5. Включение объекта закупки в план-график закупок на 2021 год | 25.01.2021 г. | 31.01.2021 г. |
| 6. Размещение извещения об электроном аукционе на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок | 01.02.2021 г. | 10.02.2021 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 7. Определение победителя (подрядной организации) | 10.02.2021 г. | 01.03.2021 г. |
| 8. Заключение муниципального контракта и утверждение календарных графиков производства работ и графиков финансирования | 10.03.2021 г. | 30.03.2021 г. |
| 9. Выполнение работ объекта | 01.04.2021 г. | 30.11.2021 г. |
| 10. Контроль за исполнением работ согласно утвержденных сроков графиков производства работ | 01.04.2021 г. | 15.12.2021 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| 11. Подписание акта приемки по завершению капитального ремонта объектов культуры | 01.12.2021 г. | 15.12.2021 г. |
| 12. Представление отчетности о ходе реализации проектов (ежемесячных, квартальных и годового) | Ежемесячно, ежеквартально |  |
| 13. Завершение реализации мероприятий | 01.12.2021 г. | 31.12.2021 г. | Кочергина Г.Ф., заместитель председателя по социальной политике и взаимодействию с общественными организациями |
| Национальный проект **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | 1.Заключение соглашения | Январь 2021 г. | Январь 2021 г. | Лакпажап Ш.Л.,  заместитель председателя по жизнеобеспечению и градостроительству |
| 2.Электронный аукцион | Январь 2021 г. | Февраль 2021 г. | Лакпажап Ш.Л.,  заместитель председателя по жизнеобеспечению и градостроительству |
| 3.Заключение контракта | Март 2021 г. | Март 2021 г. |
| 4.Выполнение строительно-монтажных работ | Апрель 2021 | Июнь 2021 г. |
| 5.Контроль выполнения работ | Апрель 2021 | Июнь 2021 г. |
| 6.Подписание акта выполненных работ | Апрель 2021 | июнь 2021 г. |
| 7.Представление отчетности в Миндортранс РТ | ежемесячно | ежемесячно |
| 8.Представление отчетности | с апреля 2021 г. | до 31 ноября 2021г. |